## RESUMEN OFERTA
RESUMEN OFERTA
PROYECTO: | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE – MARGEN DERECHA DEL RÍO HUATANAY, DISTRITO SANTIAGO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO
[5 empty] | 0.64116 | K DIRECTOS
[5 empty] | 0.47825 | K HES
ITEM | SISTEMA | DESCRIPCIÓN | MONTO
1 | PRECIOS UNITARIOS | CANTIDADES DE OBRA | 38233786.52 | DIRECTO
2 | SUMA ALZADA | PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO | 210324.86 | DIRECTO
3 |  | INTERVENCIÓN SOCIAL | 494036.43 | DIRECTO
4 |  | PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL | 343326.55 | HES
5 |  | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 650114.87 | HES
6 |  | PLAN DE GESTION Y MANEJO DE TRANSITO | 10591.9 | DIRECTO
|  | TOTAL DIRECTO | 39942181.13
| 25.3% | INDIRECTOS | 10105371.8259
| 8% | UTILIDAD | 3195374.4904
|  | TOTAL PRESUPUESTO | 53242927.4463
| 18% | IGV | 9583726.9403
[5 empty] | OFERTA |  | DELTA
|  | TOTAL | 62826654.3866 |  | 62826654.16 |  | -0.22662
| PATRICIO RICAURTE | 2023-09-04
Representante Legal
CONSORCIO RIO HUATANAY

## Planilla de Cierre - META
Lista de Cantidades
PRESUPUESTO OFERTA VS META
Plazo: 540 días
OFERTA
N° | Descripcion | Unidad | Cantidad | APU | OFERTA S/
1 | OBRAS CIVILES – ESTRUCTURAS |  |  |  | 8032830
1.01 | OBRAS PROVISONALES |  |  |  | 1448053.62
01.01.01 | Campamento provisional para la obra | und | 1 | 982929.1 | 982929.1
01.01.02 | Movilización de campamentos,maquinarias, herramientas para la obra | und | 1 | 15719.16 | 15719.16
01.01.03 | Cartel de identificación de la obra de 3,60 m x 2,40 m | und | 4 | 3798.61 | 15194.44
01.01.04 | Flete terrestre Lima-Cusco | und | 1 | 434210.92 | 434210.92
1.03 | RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RAP-01 (V=1000 M3) |  |  |  | 1330156.12
01.03.01 | RESERVORIO APOYADO RAP-01 |  |  |  | 859926.03
01.03.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 45352.27
01.03.01.01.01 | Trazo y replanteo inicial del proyecto, para edificación con estación total | m2 | 237.79 | 68.64 | 16321.91
01.03.01.01.02 | Replanteo final de obra p/reservorio-cisterna o similar | m2 | 237.79 | 115.11 | 27372.01
01.03.01.01.03 | Limpieza y acondiciomiento del terreno | m2 | 237.79 | 2.9 | 689.59
01.03.01.01.04 | Cerco opaco con manta de polipropileno ó madera h= 2,10 m para límite de obra | m | 234 | 4.14 | 968.76
01.03.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 205894.78
01.03.01.02.01 | Excavaciones-cortes en terreno rocoso con compresora (sin emplear explosivos) | m3 | 531.53 | 238.3 | 126663.6
01.03.01.02.02 | Excavaciones terreno rocoso c/compresora hasta 2,00 m prof.(sin emplear explosivo) | m3 | 222.96 | 294 | 65550.24
01.03.01.02.03 | Refine, nivelación y compactación en terreno rocoso | m2 | 237.79 | 14.12 | 3357.59
01.03.01.02.04 | Relleno compactado con material de préstamo a pulso | m3 | 0.02 | 96.56 | 1.93
01.03.01.02.05 | Eliminación de desmonte en terreno rocoso R=10 km con maquinaria | m3 | 754.49 | 13.68 | 10321.42
01.03.01.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 47789.08
01.03.01.03.01 | Concreto f'c 100 kg/cm2 para solados y/o sub bases (Cemento P-I) | m3 | 12.89 | 398.62 | 5138.21
01.03.01.03.02 | Concreto f'c 100 kg/cm2 + 40% P.G. para falsas zapatas (Cemento P-I) | m3 | 112.83 | 378.01 | 42650.87
01.03.01.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 374512.36
01.03.01.04.01 | ZAPATAS |  |  |  | 77786.36
01.03.01.04.01.01 | Concreto pre-mezclado f'c 280 kg/cm2 p/ zapatas (Cemento P-I) | m3 | 65.98 | 476.71 | 31453.33
01.03.01.04.01.02 | Encofrado para zapatas (incl. habilitación de madera) | m2 | 18.75 | 49.36 | 925.5
01.03.01.04.01.03 | Acero estruc. trabajado p/zapata armada (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 6161.13 | 7.37 | 45407.53
01.03.01.04.02 | LOSA DE FONDO |  |  |  | 37636.07
01.03.01.04.02.01 | Concreto pre-mezclado f'c 280 kg/cm2 para losas de fondo-piso (Cemento P-I) | m3 | 25.77 | 476.71 | 12284.82
01.03.01.04.02.02 | Acero estruc. trabajado p/losa de fondo- piso (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 3439.79 | 7.37 | 25351.25
01.03.01.04.03 | MUROS REFORZADOS |  |  |  | 175426.02
01.03.01.04.03.01 | Concreto pre-mezclado f'c 280 kg/cm2 p/ muros reforzados (Cemento P-I) | m3 | 83.72 | 479.71 | 40161.32
01.03.01.04.03.02 | Encofrado para muro reforzado (inc. habilitacion de madera) | m2 | 558.17 | 64.8 | 36169.42
01.03.01.04.03.03 | Acero estruc. trabajado p/muro reforzado (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 13195.11 | 7.51 | 99095.28
01.03.01.04.04 | ARTESA DE REBOSE |  |  |  | 805.02
01.03.01.04.04.01 | Concreto pre-mezclado f'c 280 kg/cm2 p/ artesa de rebose (Cemento P-I) | m3 | 0.43 | 485.11 | 208.6
01.03.01.04.04.02 | Encofrado (incl habilitación de madera) para artesa de rebose. | m2 | 6.92 | 49.36 | 341.57
01.03.01.04.04.03 | Acero estruc. trabajado p/artesa de rebose (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 34.58 | 7.37 | 254.85
01.03.01.04.05 | VIGA COLLAR |  |  |  | 15199.6
01.03.01.04.05.01 | Concreto pre-mezclado f'c 280 kg/cm2 p/ vigas (Cemento P-I) | m3 | 10.46 | 485.11 | 5074.25
01.03.01.04.05.02 | Encofrado para viga (incl. habilitación de madera) | m2 | 46.86 | 75.39 | 3532.78
01.03.01.04.05.03 | Acero estruc. trabajado para vigas (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 881.36 | 7.48 | 6592.57
01.03.01.04.06 | CÚPULA |  |  |  | 67659.29
01.03.01.04.06.01 | Concreto pre-mezclado f'c 280 kg/cm2 p/cúpulas esféricas (Cemento P-I) | m3 | 37.43 | 485.11 | 18157.67
01.03.01.04.06.02 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para cúpula esférica | m2 | 216.65 | 89.4 | 19368.51
01.03.01.04.06.03 | Acero estruc.trabajado p/cúpula esférica (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 4028.49 | 7.48 | 30133.11
01.03.01.05 | REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS |  |  |  | 86740.26
01.03.01.05.01 | Tarrajeo rayado 1era capa con impermeabilizante en losa de fondo-piso C:A 1:5 e=1,5cm (Cemento P-I) | m2 | 138.31 | 28.74 | 3975.03
01.03.01.05.02 | Tarrajeo frotachado 2da capa con impermeabilizante en losa de fondo-piso C:A 1:3 e=5mm (Cemento P-I) | m2 | 138.31 | 28.74 | 3975.03
01.03.01.05.03 | Tarrajeo rayado 1era capa con impermeabilizante en muro interior C:A 1:5 e=1,5cm (Cemento P-I) | m2 | 300.99 | 28.74 | 8650.45
01.03.01.05.04 | Tarrajeo frotachado 2da capa con impermeabilizante en muro interior C:A 1:3 e=5mm (Cemento P-I) | m2 | 300.99 | 29.3 | 8819.01
01.03.01.05.05 | Tarrajeo rayado 1era capa en muro exterior C:A 1:5 e=1,5cm (Cemento P-I) | m2 | 352.61 | 27.37 | 9650.94
01.03.01.05.06 | Tarrajeo frotachado 2da capa en muro exterior C:A 1:3 e=5mm (Cemento P-I) | m2 | 352.61 | 27.37 | 9650.94
01.03.01.05.07 | Tarrajeo rayado 1era capa con impermeabilizante en cúpula interior C:A 1:5 e=1,5cm (Cemento P-I) | m2 | 216.65 | 55.84 | 12097.74
01.03.01.05.08 | Tarrajeo frotachado 2da capa con impermeabilizante en cúpula interior C:A 1:3 e=5mm (Cemento P-I) | m2 | 216.65 | 55.84 | 12097.74
01.03.01.05.09 | Tarrajeo rayado 1era capa en cúpula exterior C:A 1:5 e=1,5cm (Cemento P-I) | m2 | 229.06 | 27.37 | 6269.37
01.03.01.05.10 | Tarrajeo frotachado 2da capa en cúpula exterior C:A 1:3 e=5mm (Cemento P-I) | m2 | 229.06 | 27.37 | 6269.37
01.03.01.05.11 | Curado de concreto con material sellante | m2 | 1237.62 | 4.27 | 5284.64
01.03.01.06 | PISOS Y VEREDAS |  |  |  | 3318.61
01.03.01.06.01 | Vereda de concreto f'c 175 kg/cm2 e=10cm pasta 1:2 (P-I), c/empleo de mezcladora | m2 | 49.65 | 66.84 | 3318.61
01.03.01.07 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 21784.09
01.03.01.07.01 | Escalera de tubo acero inox. c/parantes de 2" por peldaños 3/4" | m | 6.75 | 1663.38 | 11227.82
01.03.01.07.02 | Escalera de tubo fo. galvanizado con parantes de 2" por peldaños de 3/4" | m | 4.9 | 799.69 | 3918.48
01.03.01.07.03 | Marco y tapa de hierro dúctil DI=0,60 m con mecanismo de seguridad según especificación | und | 1 | 1087.28 | 1087.28
01.03.01.07.04 | Ventilación con tubería de acero según diseño DN 200 | und | 4 | 830.94 | 3323.76
01.03.01.07.05 | Soporte metálico tipo abrazadera para tubería DN 200 a 250 | und | 3 | 742.25 | 2226.75
01.03.01.08 | PINTURA |  |  |  | 6003.76
01.03.01.08.01 | Pintado de muro exterior y cupula exterior con látex vinílico (vinilátex o similar) | m2 | 581.76 | 10.32 | 6003.76
01.03.01.09 | PRUEBAS |  |  |  | 52174.51
01.03.01.09.01 | Prueba hidráulica con empleo de cisterna y equipo de bombeo para el llenado y evacuación de agua | m3 | 1000 | 48.95 | 48950
01.03.01.09.03 | Limpieza y desinfección de reservorios apoyados | m2 | 655.95 | 1.64 | 1075.76
01.03.01.09.03 | Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) | und | 75 | 28.65 | 2148.75
01.03.01.10 | VARIOS |  |  |  | 16356.31
01.03.01.10.01 | Provisión y colocado de tecnoport de 1" | m2 | 6.38 | 28.06 | 179.02
01.03.01.10.02 | Juntas con poliestireno expandido de 1" sellada con mortero asfáltico 1/4 en pisos y veredas | m | 10 | 5.27 | 52.7
01.03.01.10.03 | Provisión y colocado de junta water stop de P.V.C. e=15 cm ( 6") | m | 193.39 | 38.38 | 7422.31
01.03.01.10.04 | Aditivo desmoldeador para encofrados tipo caravista | m2 | 847.35 | 10.27 | 8702.28
01.03.02 | CASETA DE VÁLVULAS |  |  |  | 106177.08
01.03.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 7961.04
01.03.02.01.01 | Trazo y replanteo inicial del proyecto, para edificación con estación total | m2 | 59.88 | 68.64 | 4110.16
01.03.02.01.02 | Replanteo final de la obra,p/edificación con estación total | m2 | 59.88 | 64.31 | 3850.88
01.03.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 8457.5
01.03.02.02.01 | Excavaciones terreno rocoso c/compresora hasta 2,00 m prof.(sin emplear explosivo) | m3 | 24.24 | 294 | 7126.56
01.03.02.02.02 | Refine, nivelación y compactación en terreno rocoso | m2 | 46.43 | 14.12 | 655.59
01.03.02.02.03 | Relleno compactado con material de préstamo a pulso | m3 | 3.56 | 96.56 | 343.75
01.03.02.02.04 | Eliminación de desmonte en terreno rocoso R=10 km con maquinaria | m3 | 24.24 | 13.68 | 331.6
01.03.02.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 4623.98
01.03.02.03.01 | Concreto f'c 100 kg/cm2 para solados y/o sub bases (Cemento P-I) | m3 | 4.09 | 398.62 | 1630.36
01.03.02.03.02 | Concreto 140 kg/cm2 + 40% PM para cimiento corrido (Cemento P-I) | m3 | 4.01 | 372.28 | 1492.84
01.03.02.03.03 | Concreto f'c 175 kg/cm2 para anclajes y/o dados (Cemento P-I) | m3 | 0.31 | 482.43 | 149.55
01.03.02.03.04 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para anclajes y/o dados | m2 | 3.38 | 45 | 152.1
01.03.02.03.05 | Concreto f'c 175 kg/cm2 para gradas y/o piso simple (Cemento P-I) | m3 | 1.77 | 571.69 | 1011.89
01.03.02.03.06 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para veredas | m2 | 4.22 | 44.37 | 187.24
01.03.02.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 48352.62
01.03.02.04.01 | ZAPATAS |  |  |  | 2392.56
01.03.02.04.01.01 | Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 p/ zapatas (Cemento P-I) | m3 | 3.93 | 417.1 | 1639.2
01.03.02.04.01.02 | Acero estruc. trabajado p/zapata armada (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 102.22 | 7.37 | 753.36
01.03.02.04.02 | LOSA DE FONDO |  |  |  | 4039.31
01.03.02.04.02.01 | Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 p/ losas de fondo (Cemento P-I) | m3 | 5.56 | 417.1 | 2319.08
01.03.02.04.02.02 | Acero estruc. trabajado p/losa de fondo- piso (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 233.41 | 7.37 | 1720.23
01.03.02.04.03 | COLUMNAS |  |  |  | 8300.02
01.03.02.04.03.01 | Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 p/columnas (Cemento P-I) | m3 | 3.23 | 427.59 | 1381.12
01.03.02.04.03.02 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para columnas | m2 | 43.11 | 65.9 | 2840.95
01.03.02.04.03.03 | Acero estruc. trabajado para columnas (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 545.18 | 7.48 | 4077.95
01.03.02.04.04 | MURO REFORZADO |  |  |  | 15574.29
01.03.02.04.04.01 | Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 p/ muros reforzados (Cemento P-I) | m3 | 9.45 | 427.59 | 4040.73
01.03.02.04.04.02 | Encofrado para muro reforzado (inc. habilitacion de madera) | m2 | 124.95 | 64.8 | 8096.76
01.03.02.04.04.03 | Acero estruc. trabajado p/muro reforzado (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 457.63 | 7.51 | 3436.8
01.03.02.04.05 | VIGAS |  |  |  | 8539.84
01.03.02.04.05.01 | Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 p/vigas (Cemento P-I) | m3 | 3.51 | 427.59 | 1500.84
01.03.02.04.05.02 | Encofrado para viga (incl. habilitación de madera) | m2 | 27.93 | 75.39 | 2105.64
01.03.02.04.05.03 | Acero estruc. trabajado para vigas (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 659.54 | 7.48 | 4933.36
01.03.02.04.06 | LOSAS MACIZAS |  |  |  | 9506.6
01.03.02.04.06.01 | Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 p/losas macizas (Cemento P-I) | m3 | 6.81 | 417.1 | 2840.45
01.03.02.04.06.02 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para losas macizas | m2 | 50.26 | 60.67 | 3049.27
01.03.02.04.06.03 | Acero estruc. trabajado p/losas macizas (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 483.54 | 7.48 | 3616.88
01.03.02.05 | REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS |  |  |  | 13945.63
01.03.02.05.01 | Tarrajeo rayado 1era capa en muro interior C:A 1:5 e=1,5cm incl. columnas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 103.84 | 27.37 | 2842.1
01.03.02.05.02 | Tarrajeo frotachado 2da capa en muro interior C:A 1:3 e=5mm incl. columnas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 103.84 | 27.37 | 2842.1
01.03.02.05.03 | Tarrajeo rayado 1era capa en muro exterior C:A 1:5 e=1,5cm incl. columnas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 59.35 | 27.37 | 1624.41
01.03.02.05.04 | Tarrajeo frotachado 2da capa en muro exterior C:A 1:3 e=5mm incl. columnas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 59.35 | 27.37 | 1624.41
01.03.02.05.05 | Tarrajeo rayado 1era capa en cielo raso interno C:A 1:5 e=1,5cm incl. vigas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 45.3 | 27.37 | 1239.86
01.03.02.05.06 | Tarrajeo frotachado 2da capa en cielo raso interno C:A 1:3 e=5mm incl. vigas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 45.3 | 27.37 | 1239.86
01.03.02.05.07 | Tarrajeo rayado 1era capa en cielo raso externo C:A 1:5 e=1,5cm incl. vigas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 4.96 | 27.37 | 135.76
01.03.02.05.08 | Tarrajeo frotachado 2da capa en cielo raso externo C:A 1:3 e=5mm incl. vigas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 4.96 | 27.37 | 135.76
01.03.02.05.09 | Tarrajeo rayado 1era capa en vigas peraltadas independientes C:A 1:5 e=1,5cm (Cemento P-I) | m2 | 1.16 | 27.37 | 31.75
01.03.02.05.10 | Tarrajeo frotachado 2da capa en vigas peraltadas independientes C:A 1:3 e=5mm (Cemento P-I) | m2 | 1.16 | 27.37 | 31.75
01.03.02.05.11 | Vestidura de derrame en puerta, ventana y vano | m | 42.64 | 17.44 | 743.64
01.03.02.05.12 | Curado con material sellante | m2 | 340.57 | 4.27 | 1454.23
01.03.02.06 | PISOS Y VEREDAS |  |  |  | 2460.16
01.03.02.06.01 | Acabado pulido de piso con mortero 1:2 x 1,5 cm de espesor | m2 | 37.05 | 25.81 | 956.26
01.03.02.06.02 | Vereda de concreto f'c 175 kg/cm2 e=10cm pasta 1:2 (P-I), c/empleo de mezcladora | m2 | 22.5 | 66.84 | 1503.9
01.03.02.07 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 15170.68
01.03.02.07.01 | Puerta metálica tipo P-1 segun diseño y plano | Und | 3 | 3753 | 11259
01.03.02.07.02 | Ventana en caseta segun diseño y plano | Und | 1 | 815.11 | 815.11
01.03.02.07.04 | Escalera de tubo fo. galv. con parantes de 1 1/2" por peldaños de 3/4" | m | 2.7 | 744.18 | 2009.29
01.03.02.07.04 | Marco y tapa de hierro dúctil DI=0,60 m con mecanismo de seguridad según especificación | Und | 1 | 1087.28 | 1087.28
01.03.02.08 | PINTURA |  |  |  | 2256.93
01.03.02.08.01 | Pintado de muro interior con látex vinílico (vinilátex o similar) | m2 | 103.84 | 9.8 | 1017.63
01.03.02.08.02 | Pintado de muro exterior con látex vinílico (vinilátex o similar) | m2 | 59.35 | 10.32 | 612.49
01.03.02.08.03 | Pintado de cielo raso con látex vinílico (vinilátex o similar) | m2 | 51.42 | 12.19 | 626.81
01.03.02.09 | PRUEBAS |  |  |  | 315.15
01.03.02.09.01 | Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) | und | 11 | 28.65 | 315.15
01.03.02.10 | VARIOS |  |  |  | 2633.39
01.03.02.10.01 | Juntas con poliestireno expandido de 1" sellada con mortero asfáltico 1/4 en pisos y veredas | m | 5 | 5.27 | 26.35
01.03.02.10.02 | Aditivo desmoldeador para encofrados tipo caravista | m2 | 253.85 | 10.27 | 2607.04
01.03.03 | CASETA DE VIGILANCIA |  |  |  | 41258.92
01.03.03.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 1865.29
01.03.03.01.01 | Trazo y replanteo inicial del proyecto, para edificación con estación total | m2 | 14.03 | 68.64 | 963.02
01.03.03.01.02 | Replanteo final de la obra,p/edificación con estación total | m2 | 14.03 | 64.31 | 902.27
01.03.03.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 3592.47
01.03.03.02.01 | Excavaciones terreno rocoso c/compresora hasta 1,50 m prof.(sin emplear explosivo) | m3 | 10.99 | 264.68 | 2908.83
01.03.03.02.02 | Refine, nivelación y compactación en terreno rocoso | m2 | 14.04 | 14.12 | 198.24
01.03.03.02.03 | Relleno compactado con material de préstamo a pulso | m3 | 3.47 | 96.56 | 335.06
01.03.03.02.04 | Eliminación de desmonte en terreno rocoso R=10 km con maquinaria | m3 | 10.99 | 13.68 | 150.34
01.03.03.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 2122.31
01.03.03.03.01 | Concreto f'c 100 kg/cm2 para solados y/o sub bases (Cemento P-I) | m3 | 0.44 | 398.62 | 175.39
01.03.03.03.02 | Concreto f'c 100 kg/cm2 + 30% P.G. para cimiento corrido (Cemento P-I) | m3 | 2.42 | 353.53 | 855.54
01.03.03.03.03 | Concreto f'c 100 kg/cm2 + 25% P.M. para sobrecimientos (Cemento P-I) | m3 | 1.03 | 415.41 | 427.87
01.03.03.03.04 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para sobrecimientos | m2 | 13.76 | 48.22 | 663.51
01.03.03.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 10330.1
01.03.03.04.01 | ZAPATAS |  |  |  | 1367.71
01.03.03.04.01.01 | Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 p/ zapatas (Cemento P-I) | m3 | 2.2 | 417.1 | 917.62
01.03.03.04.01.02 | Acero estruc. trabajado p/zapata armada (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 61.07 | 7.37 | 450.09
01.03.03.04.02 | COLUMNAS |  |  |  | 2659.8
01.03.03.04.02.01 | Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 p/columnas (Cemento P-I) | m3 | 0.9 | 427.59 | 384.83
01.03.03.04.02.02 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para columnas | m2 | 13.8 | 65.9 | 909.42
01.03.03.04.02.03 | Acero estruc. trabajado para columnas (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 182.56 | 7.48 | 1365.55
01.03.03.04.03 | VIGAS |  |  |  | 2531.88
01.03.03.04.03.01 | Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 p/ vigas (Cemento P-I) | m3 | 1.34 | 427.59 | 572.97
01.03.03.04.03.02 | Encofrado para viga (incl. habilitación de madera) | m2 | 9.98 | 75.39 | 752.39
01.03.03.04.03.03 | Acero estruc. trabajado para vigas (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 161.3 | 7.48 | 1206.52
01.03.03.04.04 | LOSAS MACIZAS |  |  |  | 3770.71
01.03.03.04.04.01 | Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 p/ losas macizas (Cemento P-I) | m3 | 2.58 | 417.1 | 1076.12
01.03.03.04.04.02 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para losas macizas | m2 | 20 | 60.67 | 1213.4
01.03.03.04.04.03 | Acero estruc. trabajado p/losas macizas (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 198.02 | 7.48 | 1481.19
01.03.03.05 | MUROS DE ALBAÑILERIA |  |  |  | 5166.37
01.03.03.05.01 | Muros de ladrillo king kong de arcilla de cabeza con mortero 1:4 x 1,5 cm | m2 | 31.98 | 161.55 | 5166.37
01.03.03.06 | REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS |  |  |  | 3714.95
01.03.03.06.01 | Tarrajeo frotachado en muro interior C:A 1:4 e=1.5cm incl. columnas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 44.02 | 27.37 | 1204.83
01.03.03.06.02 | Tarrajeo frotachado en muro exterior C:A 1:4 e=1.5cm incl. columnas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 38.15 | 27.37 | 1044.17
01.03.03.06.03 | Tarrajeo frotachado en cielo raso interno C:A 1:4 e=1.5cm incl. vigas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 17.22 | 27.37 | 471.31
01.03.03.06.04 | Tarrajeo frotachado en cielo raso externo C:A 1:4 e=1.5cm incl. vigas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 2.78 | 27.37 | 76.09
01.03.03.06.05 | Pared de Mayolica blanca 15cm x15cm. H=2.00m | m2 | 14.2 | 32.47 | 461.07
01.03.03.06.06 | Vestidura de derrame en puerta, ventana y vano | m | 9.6 | 17.44 | 167.42
01.03.03.06.07 | Curado con material sellante | m2 | 67.93 | 4.27 | 290.06
01.03.03.07 | PISOS Y VEREDAS |  |  |  | 2952.88
01.03.03.07.01 | Contrapiso f'c 175 kg/cm2 de espesor 4" (Cemento P-I) | m2 | 11.61 | 66.84 | 776.01
01.03.03.07.02 | Revestimiento de piso de porcelanato de alto transito de 60 cm x 60 cm | m2 | 11.61 | 171.61 | 1992.39
01.03.03.07.03 | Vereda de concreto f'c 175 kg/cm2 e=10cm pasta 1:2 (P-I), c/empleo de mezcladora | m2 | 2.76 | 66.84 | 184.48
01.03.03.08 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 4568.11
01.03.03.08.01 | Puerta metálica tipo P-2 segun diseño y plano | und | 1 | 3753 | 3753
01.03.03.08.02 | Ventana en caseta segun diseño y plano | und | 1 | 815.11 | 815.11
01.03.03.10 | PINTURA |  |  |  | 1068.91
01.03.03.10.01 | Pintado de muro interior con látex vinílico (vinilátex o similar) | m2 | 44.02 | 9.8 | 431.4
01.03.03.09.02 | Pintado de muro exterior con látex vinílico (vinilátex o similar) | m2 | 38.15 | 10.32 | 393.71
01.03.03.09.03 | Pintado de cielo raso con látex vinílico (vinilátex o similar) | m2 | 20 | 12.19 | 243.8
01.03.03.11 | PRUEBAS |  |  |  | 85.95
01.03.03.11.01 | Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) | und | 3 | 28.65 | 85.95
01.03.03.12 | VARIOS |  |  |  | 452.78
01.03.03.12.01 | Juntas con poliestireno expandido de 1" sellada con mortero asfáltico 1/4 en pisos y veredas | m | 0.6 | 5.27 | 3.16
01.03.03.12.02 | Aditivo desmoldeador para encofrados tipo caravista | m2 | 43.78 | 10.27 | 449.62
01.03.03.13 | APARATOS SANITARIOS |  |  |  | 1787.33
01.03.03.13.01 | Inodoro tanque bajo c/grifería de bronce (tornado o similar) | und | 1 | 176.94 | 176.94
01.03.03.13.02 | Lavatorio de pared con grifería cromada 20x17 cm (jamaica o similar) | und | 1 | 76.18 | 76.18
01.03.03.13.03 | Ducha cromada de una (1) llave incl. grifería | und | 1 | 175.41 | 175.41
01.03.03.13.04 | Jabonera de losa color blanco | und | 1 | 41.25 | 41.25
01.03.03.13.05 | Toallera con soportes de losa y barra plástica color blanco | und | 1 | 71.88 | 71.88
01.03.03.13.06 | Papelera de losa y barra plástica color blanco | und | 1 | 90.07 | 90.07
01.03.03.13.07 | Instalación de aparatos sanitarios | und | 3 | 308.19 | 924.57
01.03.03.13.08 | Instalación de accesorios sanitarios complementarios | und | 3 | 77.01 | 231.03
01.03.03.14 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | 3551.47
01.03.03.13.01 | Red de PVC tipo unión roscada PN 10 DN 15 (incl. instalación accesorios) | m | 5.1 | 11.68 | 59.57
01.03.03.13.02 | Red de PVC tipo unión roscada PN 10 DN 20 (incl. instalación accesorios) | m | 26.83 | 17.15 | 460.13
01.03.03.13.03 | Tuberia de PVC SAL 2" | m | 5.7 | 18.86 | 107.5
01.03.03.13.04 | Tuberia de PVC SAL 4" | m | 23.2 | 21.52 | 499.26
01.03.03.13.05 | Codo de P.V.C. 90° tipo unión roscada DN 15 | und | 5 | 0.54 | 2.7
01.03.03.13.06 | Codo de P.V.C. 90° tipo unión roscada DN 20 | und | 7 | 0.81 | 5.67
01.03.03.13.07 | Union Universal DN 20 mm (3/4") | und | 2 | 5.89 | 11.78
01.03.03.13.08 | Válvula esférica | und | 1 | 102.9 | 102.9
01.03.03.13.09 | Tee PVC Agua C-10 1/2" | und | 1 | 2.22 | 2.22
01.03.03.13.10 | Tee PVC Agua C-10 3/4" | und | 1 | 1.67 | 1.67
01.03.03.13.11 | Reducción PVC 3/4" x 1/2" | und | 2 | 0.75 | 1.5
01.03.03.13.12 | Salida de PVC tipo unión roscada PN 10 DN 15 (punto) | und | 3 | 63.01 | 189.03
01.03.03.13.13 | Marco (e=1") y Tapa de Nicho Ac. Inoxidable Plancha 5/64" (0.25x0.20) | und | 1 | 76.18 | 76.18
01.03.03.13.14 | Codo de P.V.C. SAL 90° DN 50 | und | 2 | 0.62 | 1.24
01.03.03.13.15 | Codo de P.V.C. SAL 90° DN 100 | und | 2 | 2.85 | 5.7
01.03.03.13.16 | Codo de P.V.C. SAL 45° DN 50 | und | 3 | 0.62 | 1.86
01.03.03.13.17 | Codo de P.V.C. SAL 45° DN 100 | und | 1 | 2.35 | 2.35
01.03.03.13.18 | Trampa "P" de PVC SAL para desagüe DN 50 | und | 2 | 3.01 | 6.02
01.03.03.13.19 | Trampa "P" de PVC SAL para desagüe DN 100 | und | 1 | 13.53 | 13.53
01.03.03.13.20 | Sumidero de bronce 2" | und | 4 | 109.98 | 439.92
01.03.03.13.21 | Yee PVC SAL 2" | und | 1 | 1.57 | 1.57
01.03.03.13.22 | Yee PVC SAL 4" | und | 2 | 5.8 | 11.6
01.03.03.13.23 | Provisión y colocado de registro de bronce DN 50 | und | 2 | 379.78 | 759.56
01.03.03.13.24 | Reducción de PVC SAL DN 100 a 50 | und | 2 | 3.17 | 6.34
01.03.03.13.25 | Salida de PVC SAL para desagüe (punto) D=2" | pto | 2 | 66.98 | 133.96
01.03.03.13.26 | Salida de PVC SAL para desagüe (punto) D=4" | pto | 1 | 87.63 | 87.63
01.03.03.13.27 | Sombrero para ventilación 2" PVC | und | 1 | 12.36 | 12.36
01.03.03.13.28 | Caja de regist. alb. 12" x 24" c/tapa de concreto | und | 1 | 268.48 | 268.48
01.03.03.13.29 | Instalación de accesorios de P.V.C | und | 39 | 7.16 | 279.24
01.03.04 | CAJA DE REBOSE Y LIMPIA |  |  |  | 8794.71
01.03.04.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 345.67
01.03.04.01.01 | Trazo y replanteo inicial del proyecto, para edificación con estación total | m2 | 2.6 | 68.64 | 178.46
01.03.04.01.02 | Replanteo final de la obra,p/edificación con estación total | m2 | 2.6 | 64.31 | 167.21
01.03.04.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 2006.35
01.03.04.02.01 | Excavaciones terreno rocoso c/compresora hasta 3,00 m prof.(sin emplear explosivo) | m3 | 5.85 | 323.01 | 1889.61
01.03.04.02.02 | Refine, nivelación y compactación en terreno rocoso | m2 | 2.6 | 14.12 | 36.71
01.03.04.02.03 | Eliminación de desmonte en terreno rocoso R=10 km con maquinaria | m3 | 5.85 | 13.68 | 80.03
01.03.04.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 103.64
01.03.04.03.01 | Concreto f'c 100 kg/cm2 para solados y/o sub bases (Cemento P-I) | m3 | 0.26 | 398.62 | 103.64
01.03.04.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 3949.02
01.03.04.04.01 | LOSA DE FONDO |  |  |  | 413.69
01.03.04.04.01.01 | Concreto f´c=210 kg/cm2 p/losas de fondo (cemento P-I) | m3 | 0.39 | 563.17 | 219.64
01.03.04.04.01.02 | Acero estruc. trabajado p/losa de fondo- piso (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 26.33 | 7.37 | 194.05
01.03.04.04.02 | MURO REFORZADO |  |  |  | 3291.84
01.03.04.04.02.01 | Concreto f'c 210 kg/cm2 para muro reforzado (cemento P-I) | m3 | 2.06 | 618.65 | 1274.42
01.03.04.04.02.02 | Encofrado para muro reforzado (inc. habilitacion de madera) | m2 | 13.75 | 64.8 | 891
01.03.04.04.02.03 | Acero estruc. trabajado p/muro reforzado (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 149.99 | 7.51 | 1126.42
01.03.04.04.03 | LOSAS REMOVIBLES |  |  |  | 243.49
01.03.04.04.03.01 | Concreto f'c 210 kg/cm2 para losas removibles (Cemento P-I) | m3 | 0.1 | 541.16 | 54.12
01.03.04.04.03.02 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para losas removibles | m2 | 2.33 | 35.4 | 82.48
01.03.04.04.03.03 | Acero estructural trabajado p/losa removible (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 14.29 | 7.48 | 106.89
01.03.04.05 | REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS |  |  |  | 895.78
01.03.04.05.01 | Tarrajeo rayado 1era capa con impermeabilizante en losa de fondo-piso C:A 1:5 e=1,5cm (Cemento P-I) | m2 | 1.7 | 28.74 | 48.86
01.03.04.05.02 | Tarrajeo frotachado 2da capa con impermeabilizante en losa de fondo-piso C:A 1:3 e=5mm (Cemento P-I) | m2 | 1.7 | 28.74 | 48.86
01.03.04.05.03 | Tarrajeo rayado 1era capa con impermeabilizante en muro interior C:A 1:5 e=1,5cm (Cemento P-I) | m2 | 13.75 | 28.74 | 395.18
01.03.04.05.04 | Tarrajeo frotachado 2da capa con impermeabilizante en muro interior C:A 1:3 e=5mm (Cemento P-I) | m2 | 13.75 | 29.3 | 402.88
01.03.04.06 | VARIOS |  |  |  | 1494.25
01.03.04.06.01 | Malla de acero inoxidable 1/2" AISI 316 soldada a boca de tubo | und | 1 | 1249.66 | 1249.66
01.03.04.06.02 | Tirador 1/4" para losa removible | und | 4 | 12.7 | 50.8
01.03.04.06.03 | Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) | und | 1 | 28.65 | 28.65
01.03.04.06.04 | Aditivo desmoldeador para encofrados tipo caravista | m2 | 16.08 | 10.27 | 165.14
01.03.05 | POZO PERCOLADOR |  |  |  | 5549.02
01.03.05.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 337.7
01.03.05.01.01 | Trazo y replanteo inicial del proyecto, para edificación con estación total | m2 | 2.54 | 68.64 | 174.35
01.03.05.01.02 | Replanteo final de la obra,p/edificación con estación total | m2 | 2.54 | 64.31 | 163.35
01.03.05.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 2436.46
01.03.05.02.01 | Excavaciones terreno rocoso c/compresora hasta 3,00 m prof.(sin emplear explosivo) | m3 | 7.13 | 323.01 | 2303.06
01.03.05.02.02 | Refine, nivelación y compactación en terreno rocoso | m2 | 2.54 | 14.12 | 35.86
01.03.05.02.03 | Eliminación de desmonte en terreno rocoso R=10 km con maquinaria | m3 | 7.13 | 13.68 | 97.54
01.03.05.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 224.27
01.03.05.03.01 | Concreto f'c 140 kg/cm2 + 30% P.G. para cimiento corrido (Cemento P-I) | m3 | 0.61 | 367.66 | 224.27
01.03.05.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 618.64
01.03.05.04.01 | LOSAS MACIZAS |  |  |  | 618.64
01.03.05.04.01.01 | Concreto f'c 210 kg/cm2 para losas macizas (Cemento P-I) | m3 | 0.38 | 563.17 | 214
01.03.05.04.01.02 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para losas macizas | m2 | 1.13 | 60.67 | 68.56
01.03.05.04.01.03 | Acero estruc. trabajado p/losas macizas (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 44.93 | 7.48 | 336.08
01.03.05.05 | REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS |  |  |  | 1502.42
01.03.05.05.01 | Muros de ladrillo king kong de arcilla de cabeza con mortero 1:4 x 1,5 cm | m2 | 9.3 | 161.55 | 1502.42
01.03.05.06 | VARIOS |  |  |  | 429.53
01.03.05.06.01 | Relleno con material de préstamo piedra partida-grava 1/2" -3/4" | m3 | 4.13 | 92.16 | 380.62
01.03.05.06.02 | Tapa de concreto D=0.70m, e=10cm | und | 1 | 8.65 | 8.65
01.03.05.06.03 | Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) | und | 1 | 28.65 | 28.65
01.03.05.06.04 | Aditivo desmoldeador para encofrados tipo caravista | m2 | 1.13 | 10.27 | 11.61
01.03.06 | CERCO PERIMETRICO |  |  |  | 295795.91
01.03.06.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 21135.66
01.03.06.01.01 | Trazo y replanteo inicial para cerco perimetrico (con equipo) | m | 237 | 79.45 | 18829.65
01.03.06.01.02 | Replanteo final de la obra, para cerco perimetrico ( con equipo) | m | 237 | 9.73 | 2306.01
01.03.06.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 38612.96
01.03.06.02.01 | Excavaciones terreno rocoso c/compresora hasta 1,50 m prof.(sin emplear explosivo) | m3 | 128.58 | 264.68 | 34032.55
01.03.06.02.02 | Refine, nivelación y compactación en terreno rocoso | m2 | 116.32 | 14.12 | 1642.44
01.03.06.02.03 | Relleno compactado con material de préstamo a pulso | m3 | 12.21 | 96.56 | 1179
01.03.06.02.04 | Eliminación de desmonte en terreno rocoso R=10 km con maquinaria | m3 | 128.58 | 13.68 | 1758.97
01.03.06.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 49715.63
01.03.06.03.01 | Concreto f'c 100 kg/cm2 + 30% P.G. para cimiento corrido (Cemento P-I) | m3 | 98.87 | 353.53 | 34953.51
01.03.06.03.02 | Concreto f'c 100 kg/cm2 + 25% P.M. para sobrecimientos (Cemento P-I) | m3 | 16.72 | 415.41 | 6945.66
01.03.06.03.03 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para sobrecimientos | m2 | 162.1 | 48.22 | 7816.46
01.03.06.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 76204.98
01.03.06.04.01 | COLUMNAS |  |  |  | 46700.51
01.03.06.04.01.01 | Concreto f'c 175 kg/cm2 para columnas (Cemento P-I) | m3 | 19.5 | 579.37 | 11297.72
01.03.06.04.01.02 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para columnas | m2 | 147 | 65.9 | 9687.3
01.03.06.04.01.03 | Acero estruc. trabajado para columnas (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 3437.9 | 7.48 | 25715.49
01.03.06.04.02 | VIGAS |  |  |  | 29504.47
01.03.06.04.02.01 | Concreto f'c 175 kg/cm2 para vigas (Cemento P-I) | m3 | 14.49 | 523.88 | 7591.02
01.03.06.04.02.02 | Encofrado para viga (incl. habilitación de madera) | m2 | 168.05 | 75.39 | 12669.29
01.03.06.04.02.03 | Acero estruc. trabajado para vigas (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 1235.85 | 7.48 | 9244.16
01.03.06.05 | MUROS DE ALBAÑILERIA |  |  |  | 66792.64
01.03.06.05.01 | Muros de ladrillo king kong de arcilla de soga con mortero 1:4 x 1,5 cm | m2 | 415.39 | 102.79 | 42697.94
01.03.06.05.02 | Alambre negro N° 8 para confinamiento de muros (incluye desperdicio) | m | 662.4 | 2.8 | 1854.72
01.03.06.05.03 | Solaqueado de muro caravista de ladrillo king kong soga con mortero 1:3 | m2 | 830.78 | 26.77 | 22239.98
01.03.06.06 | REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS |  |  |  | 15023.94
01.03.06.06.01 | Tarrajeo de columnas, vigas y sobrecimientos 1:5x1,5 cm | m2 | 548.92 | 27.37 | 15023.94
01.03.06.07 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 3753
01.03.06.07.01 | Puerta metálica segun diseño y plano | Und | 1 | 3753 | 3753
01.03.06.09 | PINTURA |  |  |  | 14765.47
01.03.06.09.01 | Pintado de muro exterior e interior con látex vinílico (vinilátex o similar) | m2 | 830.78 | 10.32 | 8573.65
01.03.06.09.02 | Pintado de columnas, vigas y sobrecimientos on látex vinílico (vinilatex o similar) | m2 | 548.92 | 11.28 | 6191.82
01.03.06.10 | VARIOS |  |  |  | 9791.63
01.03.06.09.01 | Provisión y colocado de tecnoport de 1" | m2 | 162.06 | 28.06 | 4547.4
01.03.06.09.02 | Aditivo desmoldeador para encofrados tipo caravista | m2 | 477.16 | 10.27 | 4900.43
01.03.06.09.03 | Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) | und | 12 | 28.65 | 343.8
01.03.07 | CAMINO DE ACCESO |  |  |  | 12654.45
01.03.07.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 9858.25
01.03.07.01.01 | Trazo y replanteo inicial del proyecto, para edificación con estación total | m2 | 74.15 | 68.64 | 5089.66
01.03.07.01.02 | Replanteo final de la obra,p/edificación con estación total | m2 | 74.15 | 64.31 | 4768.59
01.03.07.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 1311.72
01.03.07.02.01 | Corte de terreno para alcanzar nivel de plataforma | m3 | 9.26 | 9.96 | 92.23
01.03.07.02.02 | Refine, nivelación y compactación en terreno rocoso | m2 | 74.15 | 14.12 | 1047
01.03.07.02.03 | Relleno compactado con material de préstamo afirmado (incl. provisión) | m3 | 0.53 | 86.44 | 45.81
01.03.07.02.04 | Eliminación de desmonte en terreno rocoso R=10 km con maquinaria | m3 | 9.26 | 13.68 | 126.68
01.03.07.03 | SUB BASE |  |  |  | 1484.48
01.03.07.03.01 | Sub base de material granular compactada a pulso de 20 cm espesor | m2 | 74.15 | 20.02 | 1484.48
1.04 | RESERVORIO DE AGUA POTABLE RAP 2 (2900M3) |  |  |  | 3641653.33
01.04.01 | RESERVORIO APOYADO RAP-02 |  |  |  | 3215231.71
01.04.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 119798.07
01.04.01.01.01 | Trazo y replanteo inicial del proyecto, para edificación con estación total | m2 | 637.94 | 68.64 | 43788.2
01.04.01.01.02 | Replanteo final de obra p/reservorio-cisterna o similar | m2 | 637.94 | 115.11 | 73433.27
01.04.01.01.03 | Limpieza y acondiciomiento del terreno | m2 | 637.94 | 2.9 | 1850.03
01.04.01.01.04 | Cerco opaco con manta de polipropileno ó madera h= 2,10 m para límite de obra | m | 175.5 | 4.14 | 726.57
01.04.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 1500127.23
01.04.01.02.01 | Excavaciones-cortes en terreno rocoso con compresora (sin emplear explosivos) | m3 | 5135.29 | 238.3 | 1223739.61
01.04.01.02.02 | Excavaciones terreno rocoso c/compresora hasta 2,00 m prof.(sin emplear explosivo) | m3 | 529.63 | 294 | 155711.22
01.04.01.02.03 | Refine, nivelación y compactación en terreno rocoso | m2 | 637.94 | 14.12 | 9007.71
01.04.01.02.04 | Relleno compactado con material de préstamo a pulso | m3 | 353.9 | 96.56 | 34172.58
01.04.01.02.05 | Eliminación de desmonte en terreno rocoso R=10 km con maquinaria | m3 | 5664.92 | 13.68 | 77496.11
01.04.01.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 87204.4
01.04.01.03.01 | Concreto f'c 100 kg/cm2 para solados y/o sub bases (Cemento P-I) | m3 | 42.98 | 398.62 | 17132.69
01.04.01.03.02 | Concreto f'c 100 kg/cm2 + 40% P.G. para falsas zapatas (Cemento P-I) | m3 | 185.37 | 378.01 | 70071.71
01.04.01.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 1071600.36
01.04.01.04.01 | ZAPATAS |  |  |  | 195519.59
01.04.01.04.01.01 | Concreto pre-mezclado f'c 280 kg/cm2 p/ zapatas (Cemento P-I) | m3 | 154.66 | 476.71 | 73727.97
01.04.01.04.01.02 | Encofrado para zapatas (incl. habilitación de madera) | m2 | 34.63 | 49.36 | 1709.34
01.04.01.04.01.03 | Acero estruc. trabajado p/zapata armada (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 16293.39 | 7.37 | 120082.28
01.04.01.04.02 | LOSA DE FONDO |  |  |  | 138615.27
01.04.01.04.02.01 | Concreto pre-mezclado f'c 280 kg/cm2 para losas de fondo-piso (Cemento P-I) | m3 | 128.94 | 476.71 | 61466.99
01.04.01.04.02.02 | Acero estruc. trabajado p/losa de fondo- piso (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 10467.88 | 7.37 | 77148.28
01.04.01.04.03 | MUROS REFORZADOS |  |  |  | 478881.73
01.04.01.04.03.01 | Concreto pre-mezclado f'c 280 kg/cm2 p/ muros reforzados (Cemento P-I) | m3 | 223.43 | 479.71 | 107181.61
01.04.01.04.03.02 | Encofrado para muro reforzado (inc. habilitacion de madera) | m2 | 993.06 | 64.8 | 64350.29
01.04.01.04.03.03 | Acero estruc. trabajado p/muro reforzado (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 40925.41 | 7.51 | 307349.83
01.04.01.04.04 | ARTESA DE REBOSE |  |  |  | 805.02
01.04.01.04.04.01 | Concreto pre-mezclado f'c 280 kg/cm2 p/ artesa de rebose (Cemento P-I) | m3 | 0.43 | 485.11 | 208.6
01.04.01.04.04.02 | Encofrado (incl habilitación de madera) para artesa de rebose. | m2 | 6.92 | 49.36 | 341.57
01.04.01.04.04.03 | Acero estruc. trabajado p/artesa de rebose (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 34.58 | 7.37 | 254.85
01.04.01.04.05 | VIGA COLLAR |  |  |  | 64837.95
01.04.01.04.05.01 | Concreto pre-mezclado f'c 280 kg/cm2 p/ vigas (Cemento P-I) | m3 | 36.29 | 485.11 | 17604.64
01.04.01.04.05.02 | Encofrado para viga (incl. habilitación de madera) | m2 | 109.71 | 75.39 | 8271.04
01.04.01.04.05.03 | Acero estruc. trabajado para vigas (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 5208.86 | 7.48 | 38962.27
01.04.01.04.06 | CÚPULA |  |  |  | 192940.8
01.04.01.04.06.01 | Concreto pre-mezclado f'c 280 kg/cm2 p/cúpulas esféricas (Cemento P-I) | m3 | 103.9 | 485.11 | 50402.93
01.04.01.04.06.02 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para cúpula esférica | m2 | 594.77 | 89.4 | 53172.44
01.04.01.04.06.03 | Acero estruc.trabajado p/cúpula esférica (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 11947.25 | 7.48 | 89365.43
01.04.01.05 | REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS |  |  |  | 205680.51
01.04.01.05.01 | Tarrajeo rayado 1era capa con impermeabilizante en losa de fondo-piso C:A 1:5 e=1,5cm (Cemento P-I) | m2 | 451.76 | 28.74 | 12983.58
01.04.01.05.02 | Tarrajeo frotachado 2da capa con impermeabilizante en losa de fondo-piso C:A 1:3 e=5mm (Cemento P-I) | m2 | 451.76 | 28.74 | 12983.58
01.04.01.05.03 | Tarrajeo rayado 1era capa con impermeabilizante en muro interior C:A 1:5 e=1,5cm (Cemento P-I) | m2 | 538.37 | 28.74 | 15472.75
01.04.01.05.04 | Tarrajeo frotachado 2da capa con impermeabilizante en muro interior C:A 1:3 e=5mm (Cemento P-I) | m2 | 538.37 | 29.3 | 15774.24
01.04.01.05.05 | Tarrajeo rayado 1era capa en muro exterior C:A 1:5 e=1,5cm (Cemento P-I) | m2 | 666.03 | 27.37 | 18229.24
01.04.01.05.06 | Tarrajeo frotachado 2da capa en muro exterior C:A 1:3 e=5mm (Cemento P-I) | m2 | 666.03 | 27.37 | 18229.24
01.04.01.05.07 | Tarrajeo rayado 1era capa con impermeabilizante en cúpula interior C:A 1:5 e=1,5cm (Cemento P-I) | m2 | 594.77 | 55.84 | 33211.96
01.04.01.05.08 | Tarrajeo frotachado 2da capa con impermeabilizante en cúpula interior C:A 1:3 e=5mm (Cemento P-I) | m2 | 594.77 | 55.84 | 33211.96
01.04.01.05.09 | Tarrajeo rayado 1era capa en cúpula exterior C:A 1:5 e=1,5cm (Cemento P-I) | m2 | 609.6 | 27.37 | 16684.75
01.04.01.05.10 | Tarrajeo frotachado 2da capa en cúpula exterior C:A 1:3 e=5mm (Cemento P-I) | m2 | 609.6 | 27.37 | 16684.75
01.04.01.05.11 | Curado de concreto con material sellante | m2 | 2860.53 | 4.27 | 12214.46
01.04.01.06 | PISOS Y VEREDAS |  |  |  | 5367.25
01.04.01.06.01 | Vereda de concreto f'c 175 kg/cm2 e=10cm pasta 1:2 (P-I), c/empleo de mezcladora | m2 | 80.3 | 66.84 | 5367.25
01.04.01.07 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 27352.97
01.04.01.07.01 | Escalera de tubo acero inox. c/parantes de 2" por peldaños 3/4" | m | 7.6 | 1663.38 | 12641.69
01.04.01.07.02 | Escalera de tubo fo. galvanizado con parantes de 2" por peldaños de 3/4" | m | 5.7 | 799.69 | 4558.23
01.04.01.07.03 | Marco y tapa de hierro dúctil DI=0,60 m con mecanismo de seguridad según especificación | und | 1 | 1087.28 | 1087.28
01.04.01.07.04 | Ventilación con tubería de acero según diseño DN 200 | und | 6 | 830.94 | 4985.64
01.04.01.07.05 | Soporte metálico tipo abrazadera para tubería DN 300 a 350 | und | 1 | 1112.93 | 1112.93
01.04.01.07.06 | Soporte metálico tipo abrazadera para tubería DN 400 a 450 | und | 2 | 1483.6 | 2967.2
01.04.01.08 | PINTURA |  |  |  | 13164.5
01.04.01.08.01 | Pintado de muro y cupula exterior con látex vinílico (vinilátex o similar) | m2 | 1275.63 | 10.32 | 13164.5
01.04.01.09 | PRUEBAS |  |  |  | 150742.64
01.04.01.09.01 | Prueba hidráulica con empleo de cisterna y equipo de bombeo para el llenado y Evacuación del agua de prueba | m3 | 2900 | 48.95 | 141955
01.04.01.09.02 | Limpieza y desinfección de reservorios apoyados | m2 | 1584.9 | 1.64 | 2599.24
01.04.01.09.03 | Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) | und | 216 | 28.65 | 6188.4
01.04.01.10 | VARIOS |  |  |  | 34193.78
01.04.01.10.01 | Provisión y colocado de tecnoport de 1" | m2 | 7.58 | 28.06 | 212.69
01.04.01.10.02 | Juntas con poliestireno expandido de 1" sellada con mortero asfáltico 1/4 en pisos y veredas | m | 16 | 5.27 | 84.32
01.04.01.10.03 | Provisión y colocado de junta water stop de P.V.C. e=15 cm ( 6") | m | 417.83 | 38.38 | 16036.32
01.04.01.10.04 | Aditivo desmoldeador para encofrados tipo caravista | m2 | 1739.09 | 10.27 | 17860.45
01.04.02 | CASETA DE VÁLVULAS |  |  |  | 127585.37
01.04.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 10943.12
01.04.02.01.01 | Trazo y replanteo inicial del proyecto, para edificación con estación total | m2 | 82.31 | 68.64 | 5649.76
01.04.02.01.02 | Replanteo final de la obra,p/edificación con estación total | m2 | 82.31 | 64.31 | 5293.36
01.04.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 14338.59
01.04.02.02.01 | Excavaciones terreno rocoso c/compresora hasta 2,00 m prof.(sin emplear explosivo) | m3 | 42.1 | 294 | 12377.4
01.04.02.02.02 | Refine, nivelación y compactación en terreno rocoso | m2 | 74.65 | 14.12 | 1054.06
01.04.02.02.03 | Relleno compactado con material de préstamo a pulso | m3 | 3.43 | 96.56 | 331.2
01.04.02.02.04 | Eliminación de desmonte en terreno rocoso R=10 km con maquinaria | m3 | 42.1 | 13.68 | 575.93
01.04.02.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 7758.39
01.04.02.03.01 | Concreto f'c 100 kg/cm2 para solados y/o sub bases (Cemento P-I) | m3 | 7.25 | 398.62 | 2890
01.04.02.03.02 | Concreto 140 kg/cm2 + 40% PM para cimiento corrido (Cemento P-I) | m3 | 4.63 | 372.28 | 1723.66
01.04.02.03.03 | Concreto f'c 175 kg/cm2 para anclajes y/o dados (Cemento P-I) | m3 | 0.92 | 482.43 | 443.84
01.04.02.03.04 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para anclajes y/o dados | m2 | 7.86 | 45 | 353.7
01.04.02.03.05 | Concreto f'c 175 kg/cm2 para gradas y/o piso simple (Cemento P-I) | m3 | 3.55 | 571.69 | 2029.5
01.04.02.03.06 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para veredas | m2 | 7.16 | 44.37 | 317.69
01.04.02.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 58748.13
01.04.02.04.01 | ZAPATAS |  |  |  | 2306.31
01.04.02.04.01.01 | Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 p/ zapatas (Cemento P-I) | m3 | 3.67 | 417.1 | 1530.76
01.04.02.04.01.02 | Acero estruc. trabajado p/zapata armada (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 105.23 | 7.37 | 775.55
01.04.02.04.02 | LOSA DE FONDO |  |  |  | 7035.35
01.04.02.04.02.01 | Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 p/ losas de fondo (Cemento P-I) | m3 | 9.78 | 417.1 | 4079.24
01.04.02.04.02.02 | Acero estruc. trabajado p/losa de fondo- piso (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 401.1 | 7.37 | 2956.11
01.04.02.04.03 | COLUMNAS |  |  |  | 8242.64
01.04.02.04.03.01 | Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 p/columnas (Cemento P-I) | m3 | 3.61 | 427.59 | 1543.6
01.04.02.04.03.02 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para columnas | m2 | 35.12 | 65.9 | 2314.41
01.04.02.04.03.03 | Acero estruc. trabajado para columnas (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 586.18 | 7.48 | 4384.63
01.04.02.04.04 | MURO REFORZADO |  |  |  | 15515.32
01.04.02.04.04.01 | Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 p/ muros reforzados (Cemento P-I) | m3 | 10.19 | 427.59 | 4357.14
01.04.02.04.04.02 | Encofrado para muro reforzado (inc. habilitacion de madera) | m2 | 120.25 | 64.8 | 7792.2
01.04.02.04.04.03 | Acero estruc. trabajado p/muro reforzado (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 448.2 | 7.51 | 3365.98
01.04.02.04.05 | VIGAS |  |  |  | 10272.56
01.04.02.04.05.01 | Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 p/ vigas (Cemento P-I) | m3 | 5.49 | 427.59 | 2347.47
01.04.02.04.05.02 | Encofrado para viga (incl. habilitación de madera) | m2 | 36.69 | 75.39 | 2766.06
01.04.02.04.05.03 | Acero estruc. trabajado para vigas (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 689.71 | 7.48 | 5159.03
01.04.02.04.06 | LOSA MACIZA DE TECHO |  |  |  | 15375.95
01.04.02.04.06.01 | Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 p/ losas macizas (Cemento P-I) | m3 | 10.83 | 417.1 | 4517.19
01.04.02.04.06.02 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para losas macizas | m2 | 76.66 | 60.67 | 4650.96
01.04.02.04.06.03 | Acero estruc. trabajado p/losas macizas (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 829.92 | 7.48 | 6207.8
01.04.02.05 | REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS |  |  |  | 16280.64
01.04.02.05.01 | Tarrajeo rayado 1era capa en muro interior C:A 1:5 e=1,5cm incl. columnas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 108.01 | 27.37 | 2956.23
01.04.02.05.02 | Tarrajeo frotachado 2da capa en muro interior C:A 1:3 e=5mm incl. columnas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 108.01 | 27.37 | 2956.23
01.04.02.05.03 | Tarrajeo rayado 1era capa en muro exterior C:A 1:5 e=1,5cm incl. columnas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 68.1 | 27.37 | 1863.9
01.04.02.05.04 | Tarrajeo frotachado 2da capa en muro exterior C:A 1:3 e=5mm incl. columnas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 68.1 | 27.37 | 1863.9
01.04.02.05.05 | Tarrajeo rayado 1era capa en cielo raso interno C:A 1:5 e=1,5cm incl. vigas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 76.66 | 27.37 | 2098.18
01.04.02.05.06 | Tarrajeo frotachado 2da capa en cielo raso interno C:A 1:3 e=5mm incl. vigas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 72.24 | 27.37 | 1977.21
01.04.02.05.07 | Tarrajeo rayado 1era capa en cielo raso externo C:A 1:5 e=1,5cm incl. vigas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 4.42 | 27.37 | 120.98
01.04.02.05.08 | Tarrajeo frotachado 2da capa en cielo raso externo C:A 1:3 e=5mm incl. vigas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 4.42 | 27.37 | 120.98
01.04.02.05.09 | Tarrajeo rayado 1era capa en vigas peraltadas independientes C:A 1:5 e=1,5cm (Cemento P-I) | m2 | 1.89 | 27.37 | 51.73
01.04.02.05.10 | Tarrajeo frotachado 2da capa en vigas peraltadas independientes C:A 1:3 e=5mm (Cemento P-I) | m2 | 1.89 | 27.37 | 51.73
01.04.02.05.11 | Vestidura de derrame en puerta, ventana y vano | m | 25.2 | 17.44 | 439.49
01.04.02.05.12 | Curado con material sellante | m2 | 416.88 | 4.27 | 1780.08
01.04.02.06 | PISOS Y VEREDAS |  |  |  | 3317.57
01.04.02.06.01 | Acabado pulido de piso con mortero 1:2 x 1,5 cm de espesor | m2 | 65.22 | 25.81 | 1683.33
01.04.02.06.02 | Vereda de concreto f'c 175 kg/cm2 e=10cm pasta 1:2 (P-I), c/empleo de mezcladora | m2 | 24.45 | 66.84 | 1634.24
01.04.02.07 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 10110.01
01.04.02.07.01 | Puerta metálica tipo P-1 segun diseño y plano | Und | 1 | 3753 | 3753
01.04.02.07.02 | Ventana en caseta segun diseño y plano | Und | 4 | 815.11 | 3260.44
01.04.02.07.04 | Escalera de tubo fo. galv. con parantes de 1 1/2" por peldaños de 3/4" | m | 2.7 | 744.18 | 2009.29
01.04.02.07.04 | Marco y tapa de hierro dúctil DI=0,60 m con mecanismo de seguridad según especificación | und | 1 | 1087.28 | 1087.28
01.04.02.08 | PINTURA |  |  |  | 2718.81
01.04.02.08.01 | Pintado de muro interior con látex vinílico (vinilátex o similar) | m2 | 108.01 | 9.8 | 1058.5
01.04.02.08.02 | Pintado de muro exterior con látex vinílico (vinilátex o similar) | m2 | 68.1 | 10.32 | 702.79
01.04.02.08.03 | Pintado de cielo raso con látex vinílico (vinilátex o similar) | m2 | 78.55 | 12.19 | 957.52
01.04.02.09 | PRUEBAS |  |  |  | 429.75
01.04.02.09.01 | Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) | und | 15 | 28.65 | 429.75
01.04.02.10 | VARIOS |  |  |  | 2940.36
01.04.02.10.01 | Juntas con poliestireno expandido de 1" sellada con mortero asfáltico 1/4 en pisos y veredas | m | 5 | 5.27 | 26.35
01.04.02.10.02 | Aditivo desmoldeador para encofrados tipo caravista | m2 | 283.74 | 10.27 | 2914.01
01.04.03 | CAJA DE REBOSE Y LIMPIA |  |  |  | 13859.64
01.04.03.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 627.52
01.04.03.01.01 | Trazo y replanteo inicial del proyecto, para edificación con estación total | m2 | 4.72 | 68.64 | 323.98
01.04.03.01.02 | Replanteo final de la obra,p/edificación con estación total | m2 | 4.72 | 64.31 | 303.54
01.04.03.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 3723.1
01.04.03.02.01 | Excavaciones terreno rocoso c/compresora hasta 3,00 m prof.(sin emplear explosivo) | m3 | 10.86 | 323.01 | 3507.89
01.04.03.02.02 | Refine, nivelación y compactación en terreno rocoso | m2 | 4.72 | 14.12 | 66.65
01.04.03.02.03 | Eliminación de desmonte en terreno rocoso R=10 km con maquinaria | m3 | 10.86 | 13.68 | 148.56
01.04.03.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 187.35
01.04.03.03.01 | Concreto f'c 100 kg/cm2 para solados y/o sub bases (Cemento P-I) | m3 | 0.47 | 398.62 | 187.35
01.04.03.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 6473.31
01.04.03.04.01 | LOSA DE FONDO |  |  |  | 927.03
01.04.03.04.01.01 | Concreto f´c=210 kg/cm2 p/losas de fondo (cemento P-I) | m3 | 0.94 | 563.13 | 529.34
01.04.03.04.01.02 | Acero estruc. trabajado p/losa de fondo- piso (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 53.96 | 7.37 | 397.69
01.04.03.04.02 | MURO REFORZADO |  |  |  | 5129.22
01.04.03.04.02.01 | Concreto f'c 210 kg/cm2 para muro reforzado (cemento P-I) | m3 | 3.63 | 618.65 | 2245.7
01.04.03.04.02.02 | Encofrado para muro reforzado (inc. habilitacion de madera) | m2 | 18.66 | 64.8 | 1209.17
01.04.03.04.02.03 | Acero estruc. trabajado p/muro reforzado (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 222.95 | 7.51 | 1674.35
01.04.03.04.03 | LOSAS REMOVIBLES |  |  |  | 417.06
01.04.03.04.03.01 | Concreto f'c 210 kg/cm2 para losas removibles (Cemento P-I) | m3 | 0.17 | 541.16 | 92
01.04.03.04.03.02 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para losas removibles | m2 | 3.9 | 35.4 | 138.06
01.04.03.04.03.03 | Acero estructural trabajado p/losa removible (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 25 | 7.48 | 187
01.04.03.05 | REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS |  |  |  | 1258.91
01.04.03.05.01 | Tarrajeo rayado 1era capa con impermeabilizante en losa de fondo-piso C:A 1:5 e=1,5cm (Cemento P-I) | m2 | 3.06 | 28.74 | 87.94
01.04.03.05.02 | Tarrajeo frotachado 2da capa con impermeabilizante en losa de fondo-piso C:A 1:3 e=5mm (Cemento P-I) | m2 | 3.06 | 28.74 | 87.94
01.04.03.05.03 | Tarrajeo rayado 1era capa con impermeabilizante en muro interior C:A 1:5 e=1,5cm (Cemento P-I) | m2 | 18.66 | 28.74 | 536.29
01.04.03.05.04 | Tarrajeo frotachado 2da capa con impermeabilizante en muro interior C:A 1:3 e=5mm (Cemento P-I) | m2 | 18.66 | 29.3 | 546.74
01.04.03.06 | VARIOS |  |  |  | 1589.45
01.04.03.06.01 | Malla de acero inoxidable 1/2" AISI 316 soldada a boca de tubo | und | 1 | 1249.66 | 1249.66
01.04.03.06.02 | Tirador 1/4" para losa removible | und | 4 | 12.7 | 50.8
01.04.03.06.03 | Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) | und | 2 | 28.65 | 57.3
01.04.03.06.04 | Aditivo desmoldeador para encofrados tipo caravista | m2 | 22.56 | 10.27 | 231.69
01.04.04 | CERCO PERIMETRICO |  |  |  | 217642.23
01.04.04.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 15963.22
01.04.04.01.01 | Trazo y replanteo inicial para cerco perimetrico (con equipo) | m | 179 | 79.45 | 14221.55
01.04.04.01.02 | Replanteo final de la obra, para cerco perimetrico ( con equipo) | m | 179 | 9.73 | 1741.67
01.04.04.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 27396.94
01.04.04.02.01 | Excavaciones terreno rocoso c/compresora hasta 1,50 m prof.(sin emplear explosivo) | m3 | 90.83 | 264.68 | 24040.88
01.04.04.02.02 | Refine, nivelación y compactación en terreno rocoso | m2 | 87.11 | 14.12 | 1229.99
01.04.04.02.03 | Relleno compactado con material de préstamo a pulso | m3 | 9.15 | 96.56 | 883.52
01.04.04.02.04 | Eliminación de desmonte en terreno rocoso R=10 km con maquinaria | m3 | 90.83 | 13.68 | 1242.55
01.04.04.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 36557.66
01.04.04.03.01 | Concreto f'c 100 kg/cm2 + 30% P.G. para cimiento corrido (Cemento P-I) | m3 | 74.04 | 353.53 | 26175.36
01.04.04.03.02 | Concreto 1:8 + 25% P.M. p/sobrecimientos (Cemento P-V) | m3 | 12.81 | 343.04 | 4394.34
01.04.04.03.03 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para sobrecimientos | m2 | 124.18 | 48.22 | 5987.96
01.04.04.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 57000.88
01.04.04.04.01 | COLUMNAS |  |  |  | 35028.32
01.04.04.04.01.01 | Concreto f'c 175 kg/cm2 para columnas (Cemento P-I) | m3 | 14.63 | 579.37 | 8476.18
01.04.04.04.01.02 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para columnas | m2 | 110.25 | 65.9 | 7265.48
01.04.04.04.01.03 | Acero estruc. trabajado para columnas (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 2578.43 | 7.48 | 19286.66
01.04.04.04.02 | VIGAS |  |  |  | 21972.56
01.04.04.04.02.01 | Concreto f'c 175 kg/cm2 para vigas (Cemento P-I) | m3 | 10.84 | 523.88 | 5678.86
01.04.04.04.02.02 | Encofrado para viga (incl. habilitación de madera) | m2 | 125.67 | 75.39 | 9474.26
01.04.04.04.02.03 | Acero estruc. trabajado para vigas (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 911.69 | 7.48 | 6819.44
01.04.04.05 | MUROS DE ALBAÑILERIA |  |  |  | 49960.68
01.04.04.05.01 | Muros de ladrillo king kong de arcilla de soga con mortero 1:4 x 1,5 cm | m2 | 310.47 | 102.79 | 31913.21
01.04.04.05.02 | Alambre negro N° 8 para confinamiento de muros (incluye desperdicio) | m | 508.8 | 2.8 | 1424.64
01.04.04.05.03 | Solaqueado de muro caravista de ladrillo king kong soga con mortero 1:3 | m2 | 620.95 | 26.77 | 16622.83
01.04.04.06 | REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS |  |  |  | 9538.99
01.04.04.06.01 | Tarrajeo de columnas, vigas y sobrecimientos 1:5x1,5 cm | m2 | 348.52 | 27.37 | 9538.99
01.04.04.07 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 3753
01.04.04.07.01 | Puerta metálica segun diseño y plano | Und | 1 | 3753 | 3753
01.04.04.09 | PINTURA |  |  |  | 10339.51
01.04.04.09.01 | Pintado de muro exterior e interior con látex vinílico (vinilátex o similar) | m2 | 620.95 | 10.32 | 6408.2
01.04.04.09.02 | Pintado de columnas, vigas y sobrecimientos on látex vinílico (vinilatex o similar) | m2 | 348.52 | 11.28 | 3931.31
01.04.04.10 | VARIOS |  |  |  | 7131.35
01.04.04.09.01 | Provisión y colocado de tecnoport de 1" | m2 | 113.16 | 28.06 | 3175.27
01.04.04.09.02 | Aditivo desmoldeador para encofrados tipo caravista | m2 | 360.1 | 10.27 | 3698.23
01.04.04.09.03 | Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) | und | 9 | 28.65 | 257.85
01.04.05 | CAMINO DE ACCESO |  |  |  | 67334.38
01.04.05.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 43953.27
01.04.05.01.01 | Trazo y replanteo inicial del proyecto, para edificación con estación total | m2 | 330.6 | 68.64 | 22692.38
01.04.05.01.02 | Replanteo final de la obra,p/edificación con estación total | m2 | 330.6 | 64.31 | 21260.89
01.04.05.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 16762.5
01.04.05.02.01 | Corte de terreno para alcanzar nivel de plataforma | m3 | 361.99 | 9.96 | 3605.42
01.04.05.02.02 | Refine, nivelación y compactación en terreno rocoso | m2 | 330.6 | 14.12 | 4668.07
01.04.05.02.03 | Relleno compactado con material de préstamo a pulso | m3 | 36.63 | 96.56 | 3536.99
01.04.05.02.04 | Eliminación de desmonte en terreno rocoso R=10 km con maquinaria | m3 | 361.99 | 13.68 | 4952.02
01.04.05.03 | SUB BASE |  |  |  | 6618.61
01.04.05.03.01 | Sub base de material granular compactada a pulso de 20 cm espesor | m2 | 330.6 | 20.02 | 6618.61
1.05 | CISTERNA PROYECTADA CP-01 (V = 350m3) |  |  |  | 873367.8
01.05.01 | CÁMARA HÚMEDA |  |  |  | 511086.53
01.05.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 51709.91
01.05.01.01.01 | Trazo y replanteo inicial del proyecto, para edificación con estación total | m2 | 65.5 | 68.64 | 4495.92
01.05.01.01.02 | Replanteo final de la obra,p/edificación con estación total | m2 | 65.5 | 64.31 | 4212.31
01.05.01.01.03 | Limpieza y acondiciomiento del terreno | m2 | 65.5 | 2.9 | 189.95
01.05.01.01.04 | Cerco opaco con manta de polipropileno ó madera h= 2,10 m para límite de obra | m | 59.7 | 4.14 | 247.16
01.05.01.01.05 | Demolicion y eliminacion de estrctura existente | m3 | 46.18 | 921.71 | 42564.57
01.05.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 120905.14
01.05.01.02.01 | Excavaciones-cortes en terreno rocoso con compresora (sin emplear explosivos) | m3 | 476.15 | 238.3 | 113466.55
01.05.01.02.03 | Refine, nivelación y compactación en terreno rocoso | m2 | 65.5 | 14.12 | 924.86
01.05.01.02.03 | Eliminación de desmonte en terreno rocoso R=10 km con maquinaria | m3 | 476.15 | 13.68 | 6513.73
01.05.01.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 2610.96
01.05.01.03.01 | Concreto f'c 100 kg/cm2 para solados y/o sub bases (Cemento P-I) | m3 | 6.55 | 398.62 | 2610.96
01.05.01.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 241751.7
01.05.01.04.01 | LOSA DE CIMENTACIÓN |  |  |  | 41635.35
01.05.01.04.01.01 | Concreto pre-mezclado f'c 280 kg/cm2 p/ cimientos reforzados (Cemento P-I) | m3 | 32.16 | 476.71 | 15330.99
01.05.01.04.01.02 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para cimientos reforzados | m2 | 4.39 | 48.22 | 211.69
01.05.01.04.01.03 | Acero estruc. trabajado p/cimiento ref. (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 3540.39 | 7.37 | 26092.67
01.05.01.04.02 | MUROS REFORZADOS |  |  |  | 168763.13
01.05.01.04.02.01 | Concreto pre-mezclado f'c 280 kg/cm2 p/ muros reforzados (Cemento P-I) | m3 | 95.03 | 479.71 | 45586.84
01.05.01.04.02.02 | Encofrado para muro reforzado (inc. habilitacion de madera) | m2 | 452.71 | 64.8 | 29335.61
01.05.01.04.02.03 | Acero estruc. trabajado p/muro reforzado (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 12495.43 | 7.51 | 93840.68
01.05.01.04.03 | VIGAS |  |  |  | 14520.1
01.05.01.04.03.01 | Concreto pre-mezclado f'c 280 kg/cm2 p/ vigas (Cemento P-I) | m3 | 8.14 | 485.11 | 3948.8
01.05.01.04.03.02 | Encofrado para viga (incl. habilitación de madera) | m2 | 50.27 | 75.39 | 3789.86
01.05.01.04.03.03 | Acero estruc. trabajado para vigas (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 906.61 | 7.48 | 6781.44
01.05.01.04.04 | LOSA MACIZA |  |  |  | 16833.12
01.05.01.04.04.01 | Concreto pre-mezclado f'c 280 kg/cm2 p/ losas macizas (Cemento P-I) | m3 | 9.46 | 476.71 | 4509.68
01.05.01.04.04.02 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para losas macizas | m2 | 47.3 | 60.67 | 2869.69
01.05.01.04.04.03 | Acero estruc. trabajado p/losas macizas (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 1263.87 | 7.48 | 9453.75
01.05.01.05 | REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS |  |  |  | 36800.52
01.05.01.05.01 | Tarrajeo rayado 1era capa con impermeabilizante en losa de fondo-piso C:A 1:5 e=1,5cm (Cemento P-I) | m2 | 65.5 | 28.74 | 1882.47
01.05.01.05.02 | Tarrajeo frotachado 2da capa con impermeabilizante en losa de fondo-piso C:A 1:3 e=5mm (Cemento P-I) | m2 | 65.5 | 28.74 | 1882.47
01.05.01.05.03 | Tarrajeo rayado 1era capa con impermeabilizante en muro interior C:A 1:5 e=1,5cm (Cemento P-I) | m2 | 278.79 | 28.74 | 8012.42
01.05.01.05.04 | Tarrajeo frotachado 2da capa con impermeabilizante en muro interior C:A 1:3 e=5mm (Cemento P-I) | m2 | 278.79 | 29.3 | 8168.55
01.05.01.05.05 | Tarrajeo rayado 1era capa en muro exterior C:A 1:5 e=1,5cm (Cemento P-I) | m2 | 190.03 | 27.37 | 5201.12
01.05.01.05.06 | Tarrajeo frotachado 2da capa en muro exterior C:A 1:3 e=5mm (Cemento P-I) | m2 | 190.03 | 27.37 | 5201.12
01.05.01.05.07 | Tarrajeo rayado 1era capa en cielo raso interno C:A 1:5 e=1,5cm incl. vigas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 47.3 | 27.37 | 1294.6
01.05.01.05.08 | Tarrajeo frotachado 2da capa en cielo raso interno C:A 1:3 e=5mm incl. vigas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 47.3 | 27.37 | 1294.6
01.05.01.05.09 | Tarrajeo rayado 1era capa en vigas peraltadas independientes C:A 1:5 e=1,5cm (Cemento P-I) | m2 | 23.38 | 27.37 | 639.91
01.05.01.05.10 | Tarrajeo frotachado 2da capa en vigas peraltadas independientes C:A 1:3 e=5mm (Cemento P-I) | m2 | 23.38 | 27.37 | 639.91
01.05.01.05.11 | Curado de concreto con material sellante | m2 | 605 | 4.27 | 2583.35
01.05.01.06 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 24285.35
01.05.01.06.01 | Escalera de tubo acero inox. c/parantes de 2" por peldaños 3/4" | m | 14.6 | 1663.38 | 24285.35
01.05.01.07 | PINTURA |  |  |  | 1961.11
01.05.01.07.01 | Pintado de muro exterior con látex vinílico (vinilátex o similar) | m2 | 190.03 | 10.32 | 1961.11
01.05.01.08 | PRUEBAS |  |  |  | 19216.9
01.05.01.08.01 | Prueba hidráulica con empleo de cisterna y equipo de bombeo para el llenado y Evacuación del agua de prueba | m3 | 350 | 48.95 | 17132.5
01.05.01.08.03 | Limpieza y desinfección de reservorios apoyados | m2 | 414.97 | 1.64 | 680.55
01.05.01.08.03 | Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) | und | 49 | 28.65 | 1403.85
01.05.01.09 | VARIOS |  |  |  | 11844.94
01.05.01.09.01 | Provisión y colocado de junta water stop de P.V.C. e=15 cm ( 6") | m | 160.2 | 38.38 | 6148.48
01.05.01.09.02 | Aditivo desmoldeador para encofrados tipo caravista | m2 | 554.67 | 10.27 | 5696.46
01.05.02 | CÁMARA SECA |  |  |  | 151125.43
01.05.02.01 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 5637.8
01.05.02.01.01 | Concreto f'c 175 kg/cm2 para anclajes y/o dados (Cemento P-I) | m3 | 1.64 | 482.43 | 791.19
01.05.02.01.02 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para anclajes y/o dados | m2 | 13.31 | 45 | 598.95
01.05.02.01.03 | Concreto f'c 175 kg/cm2 para gradas y/o piso simple (Cemento P-I) | m3 | 6.13 | 571.69 | 3504.46
01.05.02.01.04 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para veredas | m2 | 16.75 | 44.37 | 743.2
01.05.02.02 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 97569.73
01.05.02.02.01 | COLUMNAS |  |  |  | 18026.49
01.05.02.02.01.01 | Concreto pre-mezclado f'c 280 kg/cm2 p/columnas (Cemento P-I) | m3 | 8.55 | 487.2 | 4165.56
01.05.02.02.01.02 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para columnas | m2 | 78.3 | 65.9 | 5159.97
01.05.02.02.01.03 | Acero estruc. trabajado para columnas (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 1163.23 | 7.48 | 8700.96
01.05.02.02.02 | MURO REFORZADO |  |  |  | 47906.53
01.05.02.02.02.01 | Concreto pre-mezclado f'c 280 kg/cm2 p/ muros reforzados (Cemento P-I) | m3 | 22.31 | 479.71 | 10702.33
01.05.02.02.02.02 | Encofrado para muro reforzado (inc. habilitacion de madera) | m2 | 223.08 | 64.8 | 14455.58
01.05.02.02.02.03 | Acero estruc. trabajado p/muro reforzado (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 3029.11 | 7.51 | 22748.62
01.05.02.02.03 | VIGAS |  |  |  | 14520.1
01.05.02.02.03.01 | Concreto pre-mezclado f'c 280 kg/cm2 p/ vigas (Cemento P-I) | m3 | 8.14 | 485.11 | 3948.8
01.05.02.02.03.02 | Encofrado para viga (incl. habilitación de madera) | m2 | 50.27 | 75.39 | 3789.86
01.05.02.02.03.03 | Acero estruc. trabajado para vigas (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 906.61 | 7.48 | 6781.44
01.05.02.02.04 | LOSA MACIZA DE TECHO |  |  |  | 17116.61
01.05.02.02.04.01 | Concreto pre-mezclado f'c 280 kg/cm2 p/ losas macizas (Cemento P-I) | m3 | 10.81 | 476.71 | 5153.24
01.05.02.02.04.02 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para losas macizas | m2 | 57.69 | 60.67 | 3500.05
01.05.02.02.04.03 | Acero estruc. trabajado p/losas macizas (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 1131.46 | 7.48 | 8463.32
01.05.02.03 | REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS |  |  |  | 23316.36
01.05.02.03.01 | Tarrajeo rayado 1era capa en muro interior C:A 1:5 e=1,5cm incl. columnas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 153.1 | 27.37 | 4190.35
01.05.02.03.02 | Tarrajeo frotachado 2da capa en muro interior C:A 1:3 e=5mm incl. columnas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 153.1 | 27.37 | 4190.35
01.05.02.03.03 | Tarrajeo rayado 1era capa en muro exterior C:A 1:5 e=1,5cm incl. columnas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 145.31 | 27.37 | 3977.13
01.05.02.03.04 | Tarrajeo frotachado 2da capa en muro exterior C:A 1:3 e=5mm incl. columnas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 145.31 | 27.37 | 3977.13
01.05.02.03.05 | Tarrajeo rayado 1era capa en cielo raso interno C:A 1:5 e=1,5cm incl. vigas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 57.69 | 27.37 | 1578.98
01.05.02.03.06 | Tarrajeo frotachado 2da capa en cielo raso interno C:A 1:3 e=5mm incl. vigas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 57.69 | 27.37 | 1578.98
01.05.02.03.07 | Tarrajeo rayado 1era capa en cielo raso externo C:A 1:5 e=1,5cm incl. vigas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 3.62 | 27.37 | 99.08
01.05.02.03.08 | Tarrajeo frotachado 2da capa en cielo raso externo C:A 1:3 e=5mm incl. vigas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 3.62 | 27.37 | 99.08
01.05.02.03.09 | Tarrajeo rayado 1era capa en vigas peraltadas independientes C:A 1:5 e=1,5cm (Cemento P-I) | m2 | 23.38 | 27.37 | 639.91
01.05.02.03.10 | Tarrajeo frotachado 2da capa en vigas peraltadas independientes C:A 1:3 e=5mm (Cemento P-I) | m2 | 23.38 | 27.37 | 639.91
01.05.02.03.11 | Vestidura de derrame en puerta, ventana y vano | m | 20.14 | 17.44 | 351.24
01.05.02.03.12 | Curado con material sellante | m2 | 467.03 | 4.27 | 1994.22
01.05.02.04 | PISOS Y VEREDAS |  |  |  | 1499.3
01.05.02.04.01 | Acabado pulido de piso con mortero 1:2 x 1,5 cm de espesor | m2 | 58.09 | 25.81 | 1499.3
01.05.02.05 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 14054.86
01.05.02.05.01 | Puerta metálica tipo P-1 segun diseño y plano | Und | 1 | 3753 | 3753
01.05.02.05.02 | Puerta metálica tipo P-2 segun diseño y plano | Und | 1 | 3753 | 3753
01.05.02.05.03 | Ventana en caseta segun diseño y plano | m2 | 1.63 | 815.11 | 1328.63
01.05.02.05.04 | Malla metálica protectora con alambre N° 12 por cocadas de 1" | m2 | 1.63 | 481.07 | 784.14
01.05.02.05.05 | Escalera de tubo fo. galv. con parantes de 1 1/2" por peldaños de 3/4" | m | 4.5 | 744.18 | 3348.81
01.05.02.05.06 | Marco y tapa de hierro dúctil DI=0,60 m con mecanismo de seguridad según especificación. | und | 1 | 1087.28 | 1087.28
01.05.02.07 | PINTURA |  |  |  | 4047.69
01.05.02.07.01 | Pintado de muro interior con látex vinílico (vinilátex o similar) | m2 | 153.1 | 9.8 | 1500.38
01.05.02.06.02 | Pintado de muro exterior con látex vinílico (vinilátex o similar) | m2 | 145.31 | 10.32 | 1499.6
01.05.02.06.03 | Pintado de cielo raso con látex vinílico (vinilátex o similar) | m2 | 84.69 | 12.19 | 1032.37
01.05.02.06.04 | Pintado de ventanas metálicas (2manos anticorrosiva + 2esmalte) | m2 | 1.63 | 9.41 | 15.34
01.05.02.08 | PRUEBAS |  |  |  | 487.05
01.05.02.08.01 | Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) | und | 17 | 28.65 | 487.05
01.05.02.09 | VARIOS |  |  |  | 4512.64
01.05.02.08.01 | Aditivo desmoldeador para encofrados tipo caravista | m2 | 439.4 | 10.27 | 4512.64
01.05.03 | CAJA DE REBOSE |  |  |  | 13000.25
01.05.03.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 569.03
01.05.03.01.01 | Trazo y replanteo inicial del proyecto, para edificación con estación total | m2 | 4.28 | 68.64 | 293.78
01.05.03.01.02 | Replanteo final de la obra,p/edificación con estación total | m2 | 4.28 | 64.31 | 275.25
01.05.03.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 3370.09
01.05.03.02.01 | Excavaciones terreno rocoso c/compresora hasta 3,00 m prof.(sin emplear explosivo) | m3 | 9.83 | 323.01 | 3175.19
01.05.03.02.02 | Refine, nivelación y compactación en terreno rocoso | m2 | 4.28 | 14.12 | 60.43
01.05.03.02.03 | Eliminación de desmonte en terreno rocoso R=10 km con maquinaria | m3 | 9.83 | 13.68 | 134.47
01.05.03.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 171.41
01.05.03.03.01 | Concreto f'c 100 kg/cm2 para solados y/o sub bases (Cemento P-I) | m3 | 0.43 | 398.62 | 171.41
01.05.03.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 6143.37
01.05.03.04.01 | LOSA DE FONDO |  |  |  | 865.21
01.05.03.04.01.01 | Concreto f´c=210 kg/cm2 p/losas de fondo (cemento P-I) | m3 | 0.86 | 563.17 | 484.33
01.05.03.04.01.02 | Acero estruc. trabajado p/losa de fondo- piso (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 51.68 | 7.37 | 380.88
01.05.03.04.02 | MURO REFORZADO |  |  |  | 4883.62
01.05.03.04.02.01 | Concreto f'c 210 kg/cm2 para muro reforzado (cemento P-I) | m3 | 3.44 | 618.65 | 2128.16
01.05.03.04.02.02 | Encofrado para muro reforzado (inc. habilitacion de madera) | m2 | 17.51 | 64.8 | 1134.65
01.05.03.04.02.03 | Acero estruc. trabajado p/muro reforzado (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 215.82 | 7.51 | 1620.81
01.05.03.04.03 | LOSAS REMOVIBLES |  |  |  | 394.54
01.05.03.04.03.01 | Concreto f'c 210 kg/cm2 para losas removibles (Cemento P-I) | m3 | 0.16 | 541.16 | 86.59
01.05.03.04.03.02 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para losas removibles | m2 | 3.63 | 35.4 | 128.5
01.05.03.04.03.03 | Acero estructural trabajado p/losa removible (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 23.99 | 7.48 | 179.45
01.05.03.05 | REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS |  |  |  | 1171.48
01.05.03.05.01 | Tarrajeo rayado 1era capa con impermeabilizante en losa de fondo-piso C:A 1:5 e=1,5cm (Cemento P-I) | m2 | 2.7 | 28.74 | 77.6
01.05.03.05.02 | Tarrajeo frotachado 2da capa con impermeabilizante en losa de fondo-piso C:A 1:3 e=5mm (Cemento P-I) | m2 | 2.7 | 28.74 | 77.6
01.05.03.05.03 | Tarrajeo rayado 1era capa con impermeabilizante en muro interior C:A 1:5 e=1,5cm (Cemento P-I) | m2 | 17.51 | 28.74 | 503.24
01.05.03.05.04 | Tarrajeo frotachado 2da capa con impermeabilizante en muro interior C:A 1:3 e=5mm (Cemento P-I) | m2 | 17.51 | 29.3 | 513.04
01.05.03.06 | VARIOS |  |  |  | 1574.87
01.05.03.06.01 | Malla de acero inoxidable 1/2" AISI 316 soldada a boca de tubo | und | 1 | 1249.66 | 1249.66
01.05.03.06.02 | Tirador 1/4" para losa removible | und | 4 | 12.7 | 50.8
01.05.03.06.03 | Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) | und | 2 | 28.65 | 57.3
01.05.03.06.04 | Aditivo desmoldeador para encofrados tipo caravista | m2 | 21.14 | 10.27 | 217.11
01.05.04 | CASETA DE VIGILANCIA |  |  |  | 32999.48
01.05.04.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 997.13
01.05.04.01.01 | Trazo y replanteo inicial del proyecto, para edificación con estación total | m2 | 7.5 | 68.64 | 514.8
01.05.04.01.02 | Replanteo final de la obra,p/edificación con estación total | m2 | 7.5 | 64.31 | 482.33
01.05.04.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 2463.97
01.05.04.02.01 | Excavaciones terreno rocoso c/compresora hasta 1,50 m prof.(sin emplear explosivo) | m3 | 7.7 | 264.68 | 2038.04
01.05.04.02.02 | Refine, nivelación y compactación en terreno rocoso | m2 | 8.07 | 14.12 | 113.95
01.05.04.02.03 | Relleno compactado con material de préstamo a pulso | m3 | 2.14 | 96.56 | 206.64
01.05.04.02.04 | Eliminación de desmonte en terreno rocoso R=10 km con maquinaria | m3 | 7.7 | 13.68 | 105.34
01.05.04.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 1619.52
01.05.04.03.01 | Concreto f'c 100 kg/cm2 para solados y/o sub bases (Cemento P-I) | m3 | 0.26 | 398.62 | 103.64
01.05.04.03.02 | Concreto f'c 100 kg/cm2 + 30% P.G. para cimiento corrido (Cemento P-I) | m3 | 2.54 | 353.53 | 897.97
01.05.04.03.03 | Concreto f'c 100 kg/cm2 + 25% P.M. para sobrecimientos (Cemento P-I) | m3 | 0.56 | 415.41 | 232.63
01.05.04.03.04 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para sobrecimientos | m2 | 7.99 | 48.22 | 385.28
01.05.04.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 7795.59
01.05.04.04.01 | ZAPATA |  |  |  | 811.82
01.05.04.04.01.01 | Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 p/ zapatas (Cemento P-I) | m3 | 1.3 | 417.1 | 542.23
01.05.04.04.01.02 | Acero estruc. trabajado p/zapata armada (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 36.58 | 7.37 | 269.59
01.05.04.04.02 | COLUMNAS |  |  |  | 2659.8
01.05.04.04.02.01 | Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 p/columnas (Cemento P-I) | m3 | 0.9 | 427.59 | 384.83
01.05.04.04.02.02 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para columnas | m2 | 13.8 | 65.9 | 909.42
01.05.04.04.02.03 | Acero estruc. trabajado para columnas (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 182.56 | 7.48 | 1365.55
01.05.04.04.03 | VIGAS |  |  |  | 2410.9
01.05.04.04.03.01 | Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 p/ vigas (Cemento P-I) | m3 | 1.1 | 427.59 | 470.35
01.05.04.04.03.02 | Encofrado para viga (incl. habilitación de madera) | m2 | 8.26 | 75.39 | 622.72
01.05.04.04.03.03 | Acero estruc. trabajado para vigas (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 176.18 | 7.48 | 1317.83
01.05.04.04.04 | LOSA MACIZA DE TECHO |  |  |  | 1913.07
01.05.04.04.04.01 | Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 p/ losas macizas (Cemento P-I) | m3 | 1.25 | 417.1 | 521.38
01.05.04.04.04.02 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para losas macizas | m2 | 10.58 | 60.67 | 641.89
01.05.04.04.04.03 | Acero estruc. trabajado p/losas macizas (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 100.24 | 7.48 | 749.8
01.05.04.05 | MUROS DE ALBAÑILERIA |  |  |  | 2351.84
01.05.04.05.01 | Muros de ladrillo king kong de arcilla de soga con mortero 1:4 x 1,5 cm | m2 | 22.88 | 102.79 | 2351.84
01.05.04.06 | REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS |  |  |  | 2773.26
01.05.04.06.01 | Tarrajeo frotachado en muro interior C:A 1:4 e=1.5cm incl. columnas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 28.97 | 27.37 | 792.91
01.05.04.06.02 | Tarrajeo frotachado en muro exterior C:A 1:4 e=1.5cm incl. columnas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 31.94 | 27.37 | 874.2
01.05.04.06.03 | Tarrajeo frotachado en cielo raso interno C:A 1:4 e=1.5cm incl. vigas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 8.39 | 27.37 | 229.63
01.05.04.06.04 | Tarrajeo frotachado en cielo raso externo C:A 1:4 e=1.5cm incl. vigas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 2.19 | 27.37 | 59.94
01.05.04.06.05 | Pared de Mayolica blanca 15cm x15cm. H=2.00m | m2 | 14 | 32.47 | 454.58
01.05.04.06.06 | Vestidura de derrame en puerta, ventana y vano | m | 9.6 | 17.44 | 167.42
01.05.04.06.07 | Curado de concreto con material sellante | m2 | 45.57 | 4.27 | 194.58
01.05.04.07 | PISOS Y VEREDAS |  |  |  | 1340.09
01.05.04.07.01 | Contrapiso f'c 175 kg/cm2 de espesor 4" (Cemento P-I) | m2 | 5.62 | 66.84 | 375.64
01.05.04.07.02 | Revestimiento de piso de porcelanato de alto transito de 60 cm x 60 cm | m2 | 5.62 | 171.61 | 964.45
01.05.04.08 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 4568.11
01.05.04.08.01 | Puerta metálica tipo P-3 segun diseño y plano | Und | 1 | 3753 | 3753
01.05.04.08.02 | Ventana en caseta segun diseño y plano | Und | 1 | 815.11 | 815.11
01.05.04.10 | PINTURA |  |  |  | 742.5
01.05.04.10.01 | Pintado de muro interior con látex vinílico (vinilátex o similar) | m2 | 28.97 | 9.8 | 283.91
01.05.04.09.02 | Pintado de muro exterior con látex vinílico (vinilátex o similar) | m2 | 31.94 | 10.32 | 329.62
01.05.04.09.03 | Pintado de cielo raso con látex vinílico (vinilátex o similar) | m2 | 10.58 | 12.19 | 128.97
01.05.04.11 | PRUEBAS |  |  |  | 57.3
01.05.04.11.01 | Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) | und | 2 | 28.65 | 57.3
01.05.04.12 | VARIOS |  |  |  | 335.21
01.05.04.12.01 | Aditivo desmoldeador para encofrados tipo caravista | m2 | 32.64 | 10.27 | 335.21
01.05.04.13 | APARATOS SANITARIOS |  |  |  | 1226.72
01.05.04.13.01 | Inodoro tanque bajo c/grifería de bronce (tornado o similar) | und | 1 | 176.94 | 176.94
01.05.04.13.02 | Lavatorio de pared con grifería cromada 20x17 cm (jamaica o similar) | und | 1 | 76.18 | 76.18
01.05.04.13.03 | Jabonera de losa color blanco | und | 1 | 41.25 | 41.25
01.05.04.13.04 | Toallera con soportes de losa y barra plástica color blanco | und | 1 | 71.88 | 71.88
01.05.04.13.05 | Papelera de losa y barra plástica color blanco | und | 1 | 90.07 | 90.07
01.05.04.13.06 | Instalación de aparatos sanitarios | und | 2 | 308.19 | 616.38
01.05.04.13.07 | Instalación de accesorios sanitarios complementarios | und | 2 | 77.01 | 154.02
01.05.04.14 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | 6728.24
01.05.04.13.01 | Red de PVC tipo unión roscada PN 10 DN 15 (incl. instalación accesorios) | m | 4.05 | 11.68 | 47.3
01.05.04.13.02 | Red de PVC tipo unión roscada PN 10 DN 20 (incl. instalación accesorios) | m | 50.27 | 17.15 | 862.13
01.05.04.13.03 | Tubo CPVC p/Agua Caliente D= 1/2" | m | 2.94 | 23.35 | 68.65
01.05.04.13.04 | Tuberia de PVC SAL 2" | m | 20.78 | 18.86 | 391.91
01.05.04.13.05 | Tuberia de PVC SAL 3" | m | 3.51 | 34.98 | 122.78
01.05.04.13.06 | Tuberia de PVC SAL 4" | m | 34.2 | 21.52 | 735.98
01.05.04.13.07 | Codo de P.V.C. 90° tipo unión roscada DN 15 | und | 9 | 0.54 | 4.86
01.05.04.13.08 | Codo de P.V.C. 90° tipo unión roscada DN 20 | und | 17 | 0.81 | 13.77
01.05.04.13.09 | Codo CPVC 1/2" | und | 11 | 1.33 | 14.63
01.05.04.13.10 | Union Universal DN 15 mm (1/2") | und | 4 | 4.06 | 16.24
01.05.04.13.11 | Union Universal DN 20 mm (3/4") | und | 8 | 5.89 | 47.12
01.05.04.13.12 | Válvula esférica (1/2") | und | 2 | 102.9 | 205.8
01.05.04.13.13 | Válvula esférica (3/4") | und | 4 | 102.9 | 411.6
01.05.04.13.13 | Tee PVC Agua C-10 1/2" | und | 1 | 2.22 | 2.22
01.05.04.13.15 | Tee PVC Agua C-10 3/4" | und | 1 | 1.67 | 1.67
01.05.04.13.16 | Reducción PVC 3/4" x 1/2" | und | 1 | 0.75 | 0.75
01.05.04.13.17 | Salida de PVC tipo unión roscada PN 10 DN 15 (punto) | und | 2 | 63.01 | 126.02
01.05.04.13.18 | Marco (e=1") y Tapa de Nicho Ac. Inoxidable Plancha 5/64" (0.25x0.20) | und | 3 | 76.18 | 228.54
01.05.04.13.19 | Codo de P.V.C. SAL 90° DN 50 | und | 6 | 0.62 | 3.72
01.05.04.13.20 | Codo de P.V.C. SAL 90° DN 80 | und | 1 | 6.62 | 6.62
01.05.04.13.21 | Codo de P.V.C. SAL 90° DN 100 | und | 3 | 2.85 | 8.55
01.05.04.13.22 | Codo de P.V.C. SAL 45° DN 50 | und | 7 | 0.62 | 4.34
01.05.04.13.23 | Codo de P.V.C. SAL 45° DN 25 | und | 1 | 0.31 | 0.31
01.05.04.13.24 | Trampa "P" de PVC SAL para desagüe DN 50 | und | 2 | 3.01 | 6.02
01.05.04.13.25 | Trampa "P" de PVC SAL para desagüe DN 100 | und | 1 | 13.53 | 13.53
01.05.04.13.26 | Sumidero de bronce 2" | und | 3 | 109.98 | 329.94
01.05.04.13.27 | Yee PVC SAL 2" | und | 5 | 1.57 | 7.85
01.05.04.13.28 | Yee PVC SAL 4" | und | 3 | 5.8 | 17.4
01.05.04.13.29 | Provisión y colocado de registro de bronce DN 50 | und | 2 | 379.78 | 759.56
01.05.04.13.30 | Reducción de PVC SAL DN 100 a 50 | und | 2 | 3.17 | 6.34
01.05.04.13.31 | Reducción de PVC SAL DN 100 a 80 | und | 1 | 3.79 | 3.79
01.05.04.13.32 | Salida de PVC SAL para desagüe (punto) D=2" | pto | 1 | 66.98 | 66.98
01.05.04.13.33 | Salida de PVC SAL para desagüe (punto) D=4" | pto | 1 | 87.63 | 87.63
01.05.04.13.34 | Sombrero para ventilación 2" PVC | und | 1 | 12.36 | 12.36
01.05.04.13.35 | Caja de regist. alb. 12" x 24" c/tapa de concreto | und | 2 | 268.48 | 536.96
01.05.04.13.36 | Tanque elevado V=600 lt | und | 1 | 1003.05 | 1003.05
01.05.04.13.37 | Instalación de accesorios de P.V.C | und | 77 | 7.16 | 551.32
01.05.05 | CUARTO GENERADOR |  |  |  | 49851.03
01.05.05.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 4487.06
01.05.05.01.01 | Trazo y replanteo inicial del proyecto, para edificación con estación total | m2 | 33.75 | 68.64 | 2316.6
01.05.05.01.02 | Replanteo final de la obra,p/edificación con estación total | m2 | 33.75 | 64.31 | 2170.46
01.05.05.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 4949.72
01.05.05.02.01 | Excavaciones terreno rocoso c/compresora hasta 2,00 m prof.(sin emplear explosivo) | m3 | 13.89 | 294 | 4083.66
01.05.05.02.02 | Refine, nivelación y compactación en terreno rocoso | m2 | 12.66 | 14.12 | 178.76
01.05.05.02.03 | Relleno compactado con material de préstamo a pulso | m3 | 5.15 | 96.56 | 497.28
01.05.05.02.04 | Eliminación de desmonte en terreno rocoso R=10 km con maquinaria | m3 | 13.89 | 13.68 | 190.02
01.05.05.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 2739.43
01.05.05.03.01 | Concreto f'c 100 kg/cm2 para solados y/o sub bases (Cemento P-I) | m3 | 0.68 | 398.62 | 271.06
01.05.05.03.02 | Concreto f'c 100 kg/cm2 + 30% P.G. para cimiento corrido (Cemento P-I) | m3 | 4.1 | 353.53 | 1449.47
01.05.05.03.03 | Concreto f'c 100 kg/cm2 + 25% P.M. para sobrecimientos (Cemento P-I) | m3 | 0.96 | 415.41 | 398.79
01.05.05.03.04 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para sobrecimientos | m2 | 12.86 | 48.22 | 620.11
01.05.05.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 20909.83
01.05.05.04.01 | ZAPATA |  |  |  | 2365.48
01.05.05.04.01.01 | Concreto f'c 210 kg/cm2 para zapatas (Cemento P-I) | m3 | 3.41 | 485.32 | 1654.94
01.05.05.04.01.02 | Acero estruc. trabajado p/zapata armada (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 96.41 | 7.37 | 710.54
01.05.05.04.02 | COLUMNAS |  |  |  | 4710.16
01.05.05.04.02.01 | Concreto f'c 210 kg/cm2 para columnas (Cemento P-I) | m3 | 1.5 | 618.65 | 927.98
01.05.05.04.02.02 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para columnas | m2 | 21.6 | 65.9 | 1423.44
01.05.05.04.02.03 | Acero estruc. trabajado para columnas (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 315.34 | 7.48 | 2358.74
01.05.05.04.03 | VIGAS |  |  |  | 5064.42
01.05.05.04.03.01 | Concreto f'c 210 kg/cm2 para vigas (Cemento P-I) | m3 | 2.56 | 563.17 | 1441.72
01.05.05.04.03.02 | Encofrado para viga (incl. habilitación de madera) | m2 | 19.12 | 75.39 | 1441.46
01.05.05.04.03.03 | Acero estruc. trabajado para vigas (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 291.61 | 7.48 | 2181.24
01.05.05.04.04 | LOSA MACIZA DE TECHO |  |  |  | 8769.77
01.05.05.04.04.01 | Concreto f'c 210 kg/cm2 para losas macizas (Cemento P-I) | m3 | 5.6 | 563.17 | 3153.75
01.05.05.04.04.02 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para losas macizas | m2 | 41.31 | 60.67 | 2506.28
01.05.05.04.04.03 | Acero estruc. trabajado p/losas macizas (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 415.74 | 7.48 | 3109.74
01.05.05.05 | REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS |  |  |  | 5476.41
01.05.05.05.01 | Tarrajeo frotachado en muro interior C:A 1:4 e=1.5cm incl. columnas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 47.18 | 27.37 | 1291.32
01.05.05.05.02 | Tarrajeo frotachado en muro exterior C:A 1:4 e=1.5cm incl. columnas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 56.03 | 27.37 | 1533.54
01.05.05.05.03 | Tarrajeo frotachado en cielo raso interno C:A 1:4 e=1.5cm incl. vigas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 37.23 | 27.37 | 1018.99
01.05.05.05.04 | Tarrajeo frotachado en cielo raso externo C:A 1:4 e=1.5cm incl. vigas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 4.08 | 27.37 | 111.67
01.05.05.05.05 | Tarrajeo frotachado en vigas peraltadas C:A 1:4 e=1.5cm (Cemento P-I) | m2 | 1 | 27.37 | 27.37
01.05.05.05.06 | Vestidura de derrame en puerta, ventana y vano | m | 53.86 | 17.44 | 939.32
01.05.05.05.07 | Curado de concreto con material sellante | m2 | 129.79 | 4.27 | 554.2
01.05.05.06 | PISOS Y VEREDAS |  |  |  | 785.91
01.05.05.06.01 | Acabado pulido de piso con mortero 1:5 x 1,5 cm de espesor | m2 | 30.45 | 25.81 | 785.91
01.05.05.07 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 7828.55
01.05.05.07.01 | Puerta metálica tipo P-4 segun diseño y plano | Und | 1 | 3753 | 3753
01.05.05.07.02 | Ventana en caseta segun diseño y plano | Und | 5 | 815.11 | 4075.55
01.05.05.09 | PINTURA |  |  |  | 1556.35
01.05.05.09.01 | Pintado de muro interior con látex vinílico (vinilátex o similar) | m2 | 47.18 | 9.8 | 462.36
01.05.05.08.02 | Pintado de muro exterior con látex vinílico (vinilátex o similar) | m2 | 56.03 | 10.32 | 578.23
01.05.05.08.03 | Pintado de cielo raso con látex vinílico (vinilátex o similar) | m2 | 42.31 | 12.19 | 515.76
01.05.05.10 | PRUEBAS |  |  |  | 143.25
01.05.05.10.01 | Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) | und | 5 | 28.65 | 143.25
01.05.05.11 | VARIOS |  |  |  | 974.52
01.05.05.10.01 | Aditivo desmoldeador para encofrados tipo caravista | m2 | 94.89 | 10.27 | 974.52
01.05.06 | CUARTO ELÉCTRICO |  |  |  | 44718.41
01.05.06.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 3540.46
01.05.06.01.01 | Trazo y replanteo inicial del proyecto, para edificación con estación total | m2 | 26.63 | 68.64 | 1827.88
01.05.06.01.02 | Replanteo final de la obra,p/edificación con estación total | m2 | 26.63 | 64.31 | 1712.58
01.05.06.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 5123.16
01.05.06.02.01 | Excavaciones terreno rocoso c/compresora hasta 2,00 m prof.(sin emplear explosivo) | m3 | 14.34 | 294 | 4215.96
01.05.06.02.02 | Refine, nivelación y compactación en terreno rocoso | m2 | 12.95 | 14.12 | 182.85
01.05.06.02.03 | Relleno compactado con material de préstamo a pulso | m3 | 5.47 | 96.56 | 528.18
01.05.06.02.04 | Eliminación de desmonte en terreno rocoso R=10 km con maquinaria | m3 | 14.34 | 13.68 | 196.17
01.05.06.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 2688.22
01.05.06.03.01 | Concreto f'c 100 kg/cm2 para solados y/o sub bases (Cemento P-I) | m3 | 0.73 | 398.62 | 290.99
01.05.06.03.02 | Concreto f'c 100 kg/cm2 + 30% P.G. para cimiento corrido (Cemento P-I) | m3 | 3.97 | 353.53 | 1403.51
01.05.06.03.03 | Concreto f'c 100 kg/cm2 + 25% P.M. para sobrecimientos (Cemento P-I) | m3 | 0.94 | 415.41 | 390.49
01.05.06.03.04 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para sobrecimientos | m2 | 12.51 | 48.22 | 603.23
01.05.06.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 19049.65
01.05.06.04.01 | ZAPATA |  |  |  | 2436.88
01.05.06.04.01.01 | Concreto f'c 210 kg/cm2 para zapatas (Cemento P-I) | m3 | 3.63 | 485.32 | 1761.71
01.05.06.04.01.02 | Acero estruc. trabajado p/zapata armada (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 91.61 | 7.37 | 675.17
01.05.06.04.02 | COLUMNAS |  |  |  | 5365.35
01.05.06.04.02.01 | Concreto f'c 210 kg/cm2 para columnas (Cemento P-I) | m3 | 1.71 | 618.65 | 1057.89
01.05.06.04.02.02 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para columnas | m2 | 24.9 | 65.9 | 1640.91
01.05.06.04.02.03 | Acero estruc. trabajado para columnas (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 356.49 | 7.48 | 2666.55
01.05.06.04.03 | VIGAS |  |  |  | 4530.6
01.05.06.04.03.01 | Concreto f'c 210 kg/cm2 para vigas (Cemento P-I) | m3 | 2.29 | 563.17 | 1289.66
01.05.06.04.03.02 | Encofrado para viga (incl. habilitación de madera) | m2 | 16.99 | 75.39 | 1280.88
01.05.06.04.03.03 | Acero estruc. trabajado para vigas (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 262.04 | 7.48 | 1960.06
01.05.06.04.04 | LOSA MACIZA DE TECHO |  |  |  | 6716.82
01.05.06.04.04.01 | Concreto f'c 210 kg/cm2 para losas macizas (Cemento P-I) | m3 | 4.24 | 563.17 | 2387.84
01.05.06.04.04.02 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para losas macizas | m2 | 31.46 | 60.67 | 1908.68
01.05.06.04.04.03 | Acero estruc. trabajado p/losas macizas (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 323.57 | 7.48 | 2420.3
01.05.06.05 | REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS |  |  |  | 5600.24
01.05.06.05.01 | Tarrajeo frotachado en muro interior C:A 1:4 e=1.5cm incl. columnas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 69.75 | 27.37 | 1909.06
01.05.06.05.02 | Tarrajeo frotachado en muro exterior C:A 1:4 e=1.5cm incl. columnas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 63.87 | 27.37 | 1748.12
01.05.06.05.03 | Tarrajeo frotachado en cielo raso interno C:A 1:4 e=1.5cm incl. vigas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 28.32 | 27.37 | 775.12
01.05.06.05.04 | Tarrajeo frotachado en cielo raso externo C:A 1:4 e=1.5cm incl. vigas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 3.14 | 27.37 | 85.94
01.05.06.05.05 | Tarrajeo frotachado en vigas peraltadas C:A 1:4 e=1.5cm (Cemento P-I) | m2 | 0.76 | 27.37 | 20.8
01.05.06.05.06 | Vestidura de derrame en puerta, ventana y vano | m | 33.5 | 17.44 | 584.24
01.05.06.05.07 | Curado de concreto con material sellante | m2 | 111.7 | 4.27 | 476.96
01.05.06.06 | PISOS Y VEREDAS |  |  |  | 601.63
01.05.06.06.01 | Acabado pulido de piso con mortero 1:5 x 1,5 cm de espesor | m2 | 23.31 | 25.81 | 601.63
01.05.06.07 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 5383.22
01.05.06.07.01 | Puerta metálica tipo P-4 segun diseño y plano | Und | 1 | 3753 | 3753
01.05.06.07.02 | Ventana en caseta segun diseño y plano | Und | 2 | 815.11 | 1630.22
01.05.06.09 | PINTURA |  |  |  | 1735.45
01.05.06.09.01 | Pintado de muro interior con látex vinílico (vinilátex o similar) | m2 | 69.75 | 9.8 | 683.55
01.05.06.09.02 | Pintado de muro exterior con látex vinílico (vinilátex o similar) | m2 | 63.87 | 10.32 | 659.14
01.05.06.08.03 | Pintado de cielo raso con látex vinílico (vinilátex o similar) | m2 | 32.22 | 12.19 | 392.76
01.05.06.10 | PRUEBAS |  |  |  | 996.38
01.05.06.09.01 | Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) | und | 4 | 28.65 | 114.6
01.05.06.09.02 | Aditivo desmoldeador para encofrados tipo caravista | m2 | 85.86 | 10.27 | 881.78
01.05.07 | CÁMARA DE INGRESO |  |  |  | 23780.24
01.05.07.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 1322.85
01.05.07.01.01 | Trazo y replanteo inicial del proyecto, para edificación con estación total | m2 | 9.95 | 68.64 | 682.97
01.05.07.01.02 | Replanteo final de la obra,p/edificación con estación total | m2 | 9.95 | 64.31 | 639.88
01.05.07.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 8177.28
01.05.07.02.01 | Excavaciones terreno rocoso c/compresora hasta 3,00 m prof.(sin emplear explosivo) | m3 | 23.87 | 323.01 | 7710.25
01.05.07.02.02 | Refine, nivelación y compactación en terreno rocoso | m2 | 9.95 | 14.12 | 140.49
01.05.07.02.03 | Eliminación de desmonte en terreno rocoso R=10 km con maquinaria | m3 | 23.87 | 13.68 | 326.54
01.05.07.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 394.63
01.05.07.03.01 | Concreto f'c 100 kg/cm2 para solados y/o sub bases (Cemento P-I) | m3 | 0.99 | 398.62 | 394.63
01.05.07.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 11206.46
01.05.07.04.01 | LOSA DE FONDO |  |  |  | 1962.36
01.05.07.04.01.01 | Concreto f´c=210 kg/cm2 p/losas de fondo (cemento P-I) | m3 | 1.99 | 563.17 | 1120.71
01.05.07.04.01.02 | Acero estruc. trabajado p/losa de fondo- piso (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 114.2 | 7.37 | 841.65
01.05.07.04.02 | MURO REFORZADO |  |  |  | 8235.23
01.05.07.04.02.01 | Concreto f'c 210 kg/cm2 para muro reforzado (cemento P-I) | m3 | 6 | 618.65 | 3711.9
01.05.07.04.02.02 | Encofrado para muro reforzado (inc. habilitacion de madera) | m2 | 28.35 | 64.8 | 1837.08
01.05.07.04.02.03 | Acero estruc. trabajado p/muro reforzado (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 357.69 | 7.51 | 2686.25
01.05.07.04.03 | LOSAS REMOVIBLES |  |  |  | 1008.87
01.05.07.04.03.01 | Concreto f'c 210 kg/cm2 para losas removibles (Cemento P-I) | m3 | 0.4 | 541.16 | 216.46
01.05.07.04.03.02 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para losas removibles | m2 | 9.4 | 35.4 | 332.76
01.05.07.04.03.03 | Acero estructural trabajado p/losa removible (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 61.45 | 7.48 | 459.65
01.05.07.05 | REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS |  |  |  | 2052.98
01.05.07.05.01 | Tarrajeo rayado 1era capa con impermeabilizante en losa de fondo-piso C:A 1:5 e=1,5cm (Cemento P-I) | m2 | 7.09 | 28.74 | 203.77
01.05.07.05.02 | Tarrajeo frotachado 2da capa con impermeabilizante en losa de fondo-piso C:A 1:3 e=5mm (Cemento P-I) | m2 | 7.09 | 28.74 | 203.77
01.05.07.05.03 | Tarrajeo rayado 1era capa con impermeabilizante en muro interior C:A 1:5 e=1,5cm (Cemento P-I) | m2 | 28.35 | 28.74 | 814.78
01.05.07.05.04 | Tarrajeo frotachado 2da capa con impermeabilizante en muro interior C:A 1:3 e=5mm (Cemento P-I) | m2 | 28.35 | 29.3 | 830.66
01.05.07.06 | VARIOS |  |  |  | 626.04
01.05.07.06.01 | Tirador 1/4" para losa removible | und | 12 | 12.7 | 152.4
01.05.07.06.02 | Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) | und | 3 | 28.65 | 85.95
01.05.07.06.03 | Aditivo desmoldeador para encofrados tipo caravista | m2 | 37.75 | 10.27 | 387.69
01.05.08 | MURO DE CONTENCIÓN MC-1 |  |  |  | 46806.43
01.05.08.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 2451.6
01.05.08.01.01 | Trazo y replanteo inicial del proyecto, para edificación con estación total | m2 | 18.44 | 68.64 | 1265.72
01.05.08.01.02 | Replanteo final de la obra,p/edificación con estación total | m2 | 18.44 | 64.31 | 1185.88
01.05.08.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 17313.59
01.05.08.02.01 | Excavaciones terreno rocoso c/compresora hasta 3,00 m prof.(sin emplear explosivo) | m3 | 43.37 | 323.01 | 14008.94
01.05.08.02.02 | Refine, nivelación y compactación en terreno rocoso | m2 | 18.46 | 14.12 | 260.66
01.05.08.02.03 | Relleno compactado con material de préstamo a pulso | m3 | 25.38 | 96.56 | 2450.69
01.05.08.02.04 | Eliminación de desmonte en terreno rocoso R=10 km con maquinaria | m3 | 43.37 | 13.68 | 593.3
01.05.08.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 737.45
01.05.08.03.01 | Concreto f'c 100 kg/cm2 para solados y/o sub bases (Cemento P-I) | m3 | 1.85 | 398.62 | 737.45
01.05.08.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 25432.92
01.05.08.04.01 | ZAPATA |  |  |  | 9502.79
01.05.08.04.01.01 | Concreto f'c 210 kg/cm2 para zapatas (Cemento P-I) | m3 | 11.07 | 485.32 | 5372.49
01.05.08.04.01.02 | Acero estruc. trabajado p/zapata armada (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 560.42 | 7.37 | 4130.3
01.05.08.04.02 | MURO PANTALLA |  |  |  | 15930.13
01.05.08.04.02.01 | Concreto f'c 210 kg/cm2 para muro reforzado (cemento P-I) | m3 | 10.54 | 618.65 | 6520.57
01.05.08.04.02.02 | Encofrado para muro reforzado (inc. habilitacion de madera) | m2 | 62.48 | 64.8 | 4048.7
01.05.08.04.02.03 | Acero estruc. trabajado p/muro reforzado (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 713.83 | 7.51 | 5360.86
01.05.08.05 | PRUEBAS |  |  |  | 229.2
01.05.08.05.01 | Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) | und | 8 | 28.65 | 229.2
01.05.08.06 | VARIOS |  |  |  | 641.67
01.05.08.06.01 | Aditivo desmoldeador para encofrados tipo caravista | m2 | 62.48 | 10.27 | 641.67
1.06 | CISTERNA PROYECTADA CP-02 (V = 62m3) |  |  |  | 339379.68
01.06.01 | CÁMARA HÚMEDA |  |  |  | 119206.1
01.06.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 8811.23
01.06.01.01.01 | Trazo y replanteo inicial del proyecto, para edificación con estación total | m2 | 64.86 | 68.64 | 4451.99
01.06.01.01.02 | Replanteo final de la obra,p/edificación con estación total | m2 | 64.86 | 64.31 | 4171.15
01.06.01.01.03 | Limpieza y acondiciomiento del terreno | m2 | 64.86 | 2.9 | 188.09
01.06.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 23080.38
01.06.01.02.01 | Excavaciones-cortes en terreno rocoso con compresora (sin emplear explosivos) | m3 | 89.63 | 238.3 | 21358.83
01.06.01.02.02 | Excavaciones terreno rocoso c/compresora hasta 1,00 m prof.(sin emplear explosivo) | m3 | 1 | 238.3 | 238.3
01.06.01.02.03 | Refine, nivelación y compactación en terreno rocoso | m2 | 17.24 | 14.12 | 243.43
01.06.01.02.04 | Eliminación de desmonte en terreno rocoso R=10 km con maquinaria | m3 | 90.63 | 13.68 | 1239.82
01.06.01.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 685.63
01.06.01.03.01 | Concreto f'c 100 kg/cm2 para solados y/o sub bases (Cemento P-I) | m3 | 1.72 | 398.62 | 685.63
01.06.01.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 62699.59
01.06.01.04.01 | LOSA DE CIMENTACIÓN |  |  |  | 8663.75
01.06.01.04.01.01 | Concreto pre-mezclado f'c 280 kg/cm2 p/ cimientos reforzados (Cemento P-I) | m3 | 4.56 | 476.71 | 2173.8
01.06.01.04.01.02 | Acero estruc. trabajado p/cimiento ref. (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 880.59 | 7.37 | 6489.95
01.06.01.04.02 | MUROS REFORZADOS |  |  |  | 49476.94
01.06.01.04.02.01 | Concreto pre-mezclado f'c 280 kg/cm2 p/ muros reforzados (Cemento P-I) | m3 | 25.71 | 479.71 | 12333.34
01.06.01.04.02.02 | Encofrado para muro reforzado (inc. habilitacion de madera) | m2 | 79.58 | 64.8 | 5156.78
01.06.01.04.02.03 | Acero estruc. trabajado p/muro reforzado (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 4259.23 | 7.51 | 31986.82
01.06.01.04.03 | LOSA MACIZA |  |  |  | 4558.9
01.06.01.04.03.01 | Concreto pre-mezclado f'c 280 kg/cm2 p/ losas macizas (Cemento P-I) | m3 | 1.95 | 476.71 | 929.58
01.06.01.04.03.02 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para losas macizas | m2 | 9.76 | 60.67 | 592.14
01.06.01.04.03.03 | Acero estruc. trabajado p/losas macizas (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 406.04 | 7.48 | 3037.18
01.06.01.05 | REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS |  |  |  | 6864.01
01.06.01.05.01 | Tarrajeo rayado 1era capa con impermeabilizante en losa de fondo-piso C:A 1:5 e=1,5cm (Cemento P-I) | m2 | 12.4 | 28.74 | 356.38
01.06.01.05.02 | Tarrajeo frotachado 2da capa con impermeabilizante en losa de fondo-piso C:A 1:3 e=5mm (Cemento P-I) | m2 | 12.4 | 28.74 | 356.38
01.06.01.05.03 | Tarrajeo rayado 1era capa con impermeabilizante en muro interior C:A 1:5 e=1,5cm (Cemento P-I) | m2 | 79.58 | 28.74 | 2287.13
01.06.01.05.04 | Tarrajeo frotachado 2da capa con impermeabilizante en muro interior C:A 1:3 e=5mm (Cemento P-I) | m2 | 79.58 | 29.3 | 2331.69
01.06.01.05.05 | Tarrajeo rayado 1era capa con impermeabilizante en cielo raso interior C:A 1:5 e=5cm (Cemento P-I) | m2 | 9.76 | 56.25 | 549
01.06.01.05.06 | Tarrajeo frotachado 2da capa con impermeabilizante en cielo raso interior C:A 1:3 e=5mm (Cemento P-I) | m2 | 9.76 | 56.25 | 549
01.06.01.05.07 | Curado de concreto con material sellante | m2 | 101.74 | 4.27 | 434.43
01.06.01.06 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 12630.84
01.06.01.06.01 | Escalera de tubo acero inox. c/parantes de 2" por peldaños 3/4" | m | 5 | 1663.38 | 8316.9
01.06.01.06.02 | Marco y tapa de hierro dúctil DI=0,80 m con mecanismo de seguridad según especificación | und | 1 | 4313.94 | 4313.94
01.06.01.07 | PRUEBAS |  |  |  | 3516.9
01.06.01.07.01 | Prueba hidráulica con empleo de cisterna y equipo de bombeo para el llenado y Evacuación del agua de prueba | m3 | 62 | 48.95 | 3034.9
01.06.01.07.03 | Limpieza y desinfección de reservorios apoyados | m2 | 101.74 | 1.64 | 166.85
01.06.01.07.03 | Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) | und | 11 | 28.65 | 315.15
01.06.01.08 | VARIOS |  |  |  | 917.52
01.06.01.08.01 | Aditivo desmoldeador para encofrados tipo caravista | m2 | 89.34 | 10.27 | 917.52
01.06.02 | CÁMARA SECA |  |  |  | 97183.17
01.06.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 4078.52
01.06.02.01.01 | Excavaciones terreno rocoso c/compresora hasta 1,00 m prof.(sin emplear explosivo) | m3 | 13.76 | 238.3 | 3279.01
01.06.02.01.02 | Refine, nivelación y compactación en terreno rocoso | m2 | 17.1 | 14.12 | 241.45
01.06.02.01.03 | Relleno compactado con material de préstamo a pulso | m3 | 3.83 | 96.56 | 369.82
01.06.02.01.04 | Eliminación de desmonte en terreno rocoso R=10 km con maquinaria | m3 | 13.76 | 13.68 | 188.24
01.06.02.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 4348.04
01.06.02.02.01 | Concreto f'c 100 kg/cm2 para solados y/o sub bases (Cemento P-I) | m3 | 2.39 | 398.62 | 952.7
01.06.02.02.02 | Concreto 140 kg/cm2 + 40% PM para cimiento corrido (Cemento P-I) | m3 | 5.57 | 372.28 | 2073.6
01.06.02.02.03 | Concreto f'c 175 kg/cm2 para anclajes y/o dados (Cemento P-I) | m3 | 0.98 | 482.43 | 472.78
01.06.02.02.04 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para anclajes y/o dados | m2 | 10.82 | 45 | 486.9
01.06.02.02.05 | Concreto f'c 175 kg/cm2 para gradas y/o piso simple (Cemento P-I) | m3 | 0.52 | 571.69 | 297.28
01.06.02.02.06 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para veredas | m2 | 1.46 | 44.37 | 64.78
01.06.02.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 57571.8
01.06.02.03.01 | ZAPATA |  |  |  | 2428.62
01.06.02.03.01.01 | Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 p/ zapatas (Cemento P-I) | m3 | 3.9 | 417.1 | 1626.69
01.06.02.03.01.02 | Acero estruc. trabajado p/zapata armada (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 108.81 | 7.37 | 801.93
01.06.02.03.02 | LOSA DE FONDO |  |  |  | 4697.11
01.06.02.03.02.01 | Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 p/ losas de fondo (Cemento P-I) | m3 | 6.39 | 417.1 | 2665.27
01.06.02.03.02.02 | Acero estruc. trabajado p/losa de fondo- piso (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 275.69 | 7.37 | 2031.84
01.06.02.03.03 | COLUMNAS |  |  |  | 6779.82
01.06.02.03.03.01 | Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 p/columnas (Cemento P-I) | m3 | 3.15 | 427.59 | 1346.91
01.06.02.03.03.02 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para columnas | m2 | 32.16 | 65.9 | 2119.34
01.06.02.03.03.03 | Acero estruc. trabajado para columnas (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 442.99 | 7.48 | 3313.57
01.06.02.03.04 | MURO REFORZADO |  |  |  | 16279.97
01.06.02.03.04.01 | Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 p/ muros reforzados (Cemento P-I) | m3 | 10.12 | 427.59 | 4327.21
01.06.02.03.04.02 | Encofrado para muro reforzado (inc. habilitacion de madera) | m2 | 134.86 | 64.8 | 8738.93
01.06.02.03.04.03 | Acero estruc. trabajado p/muro reforzado (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 427.94 | 7.51 | 3213.83
01.06.02.03.05 | VIGAS |  |  |  | 11849
01.06.02.03.05.01 | Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 p/ vigas (Cemento P-I) | m3 | 5.61 | 427.59 | 2398.78
01.06.02.03.05.02 | Encofrado para viga (incl. habilitación de madera) | m2 | 37.5 | 75.39 | 2827.13
01.06.02.03.05.03 | Acero estruc. trabajado para vigas (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 885.44 | 7.48 | 6623.09
01.06.02.03.06 | LOSA MACIZA DE TECHO |  |  |  | 15537.28
01.06.02.03.06.01 | Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 p/ losas macizas (Cemento P-I) | m3 | 10.03 | 417.1 | 4183.51
01.06.02.03.06.02 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para losas macizas | m2 | 72.22 | 60.67 | 4381.59
01.06.02.03.06.03 | Acero estruc. trabajado p/losas macizas (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 932.11 | 7.48 | 6972.18
01.06.02.04 | REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS |  |  |  | 15809.66
01.06.02.04.01 | Tarrajeo rayado 1era capa en muro interior C:A 1:5 e=1,5cm incl. columnas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 81.43 | 27.37 | 2228.74
01.06.02.04.02 | Tarrajeo frotachado 2da capa en muro interior C:A 1:3 e=5mm incl. columnas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 81.43 | 27.37 | 2228.74
01.06.02.04.03 | Tarrajeo rayado 1era capa en muro exterior C:A 1:5 e=1,5cm incl. columnas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 88.17 | 27.37 | 2413.21
01.06.02.04.04 | Tarrajeo frotachado 2da capa en muro exterior C:A 1:3 e=5mm incl. columnas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 88.17 | 27.37 | 2413.21
01.06.02.04.05 | Tarrajeo rayado 1era capa en cielo raso interno C:A 1:5 e=1,5cm incl. vigas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 66.91 | 27.37 | 1831.33
01.06.02.04.06 | Tarrajeo frotachado 2da capa en cielo raso interno C:A 1:3 e=5mm incl. vigas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 66.91 | 27.37 | 1831.33
01.06.02.04.07 | Tarrajeo rayado 1era capa en cielo raso externo C:A 1:5 e=1,5cm incl. vigas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 5.31 | 27.37 | 145.33
01.06.02.04.08 | Tarrajeo frotachado 2da capa en cielo raso externo C:A 1:3 e=5mm incl. vigas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 5.31 | 27.37 | 145.33
01.06.02.04.09 | Tarrajeo rayado 1era capa en vigas peraltadas independientes C:A 1:5 e=1,5cm (Cemento P-I) | m2 | 9.54 | 27.37 | 261.11
01.06.02.04.10 | Tarrajeo frotachado 2da capa en vigas peraltadas independientes C:A 1:3 e=5mm (Cemento P-I) | m2 | 9.54 | 27.37 | 261.11
01.06.02.04.11 | Vestidura de derrame en puerta, ventana y vano | m | 20 | 17.44 | 348.8
01.06.02.04.12 | Curado con material sellante | m2 | 398.46 | 4.27 | 1701.42
01.06.02.05 | PISOS Y VEREDAS |  |  |  | 3071.29
01.06.02.05.01 | Acabado pulido de piso con mortero 1:5 x 1,5 cm de espesor | m2 | 42.6 | 25.81 | 1099.51
01.06.02.05.02 | Vereda de concreto f'c 175 kg/cm2 e=10cm pasta 1:2 (P-I), c/empleo de mezcladora | m2 | 29.5 | 66.84 | 1971.78
01.06.02.06 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 6198.33
01.06.02.06.01 | Puerta metálica tipo P-1 segun diseño y plano | Und | 1 | 3753 | 3753
01.06.02.06.02 | Ventana en caseta segun diseño y plano | Und | 3 | 815.11 | 2445.33
01.06.02.08 | PINTURA |  |  |  | 2704.57
01.06.02.08.01 | Pintado de muro interior con látex vinílico (vinilátex o similar) | m2 | 81.43 | 9.8 | 798.01
01.06.02.07.02 | Pintado de muro exterior con látex vinílico (vinilátex o similar) | m2 | 88.17 | 10.32 | 909.91
01.06.02.07.03 | Pintado de cielo raso con látex vinílico (vinilátex o similar) | m2 | 81.76 | 12.19 | 996.65
01.06.02.09 | PRUEBAS |  |  |  | 401.1
01.06.02.09.01 | Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) | und | 14 | 28.65 | 401.1
01.06.02.10 | VARIOS |  |  |  | 2999.86
01.06.02.09.01 | Juntas con poliestireno expandido de 1" sellada con mortero asfáltico 1/4 en pisos y veredas | m | 6 | 5.27 | 31.62
01.06.02.09.02 | Aditivo desmoldeador para encofrados tipo caravista | m2 | 289.02 | 10.27 | 2968.24
01.06.03 | CAJA DE REBOSE Y LIMPIA |  |  |  | 5269.01
01.06.03.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 154.22
01.06.03.01.01 | Trazo y replanteo inicial del proyecto, para edificación con estación total | m2 | 1.16 | 68.64 | 79.62
01.06.03.01.02 | Replanteo final de la obra,p/edificación con estación total | m2 | 1.16 | 64.31 | 74.6
01.06.03.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 895.14
01.06.03.02.01 | Excavaciones terreno rocoso c/compresora hasta 3,00 m prof.(sin emplear explosivo) | m3 | 2.61 | 323.01 | 843.06
01.06.03.02.02 | Refine, nivelación y compactación en terreno rocoso | m2 | 1.16 | 14.12 | 16.38
01.06.03.02.03 | Eliminación de desmonte en terreno rocoso R=10 km con maquinaria | m3 | 2.61 | 13.68 | 35.7
01.06.03.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 47.83
01.06.03.03.01 | Concreto f'c 100 kg/cm2 para solados y/o sub bases (Cemento P-I) | m3 | 0.12 | 398.62 | 47.83
01.06.03.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 2268.06
01.06.03.04.01 | LOSA DE FONDO |  |  |  | 194.94
01.06.03.04.01.01 | Concreto f´c=210 kg/cm2 p/losas de fondo (cemento P-I) | m3 | 0.17 | 563.17 | 95.74
01.06.03.04.01.02 | Acero estruc. trabajado p/losa de fondo- piso (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 13.46 | 7.37 | 99.2
01.06.03.04.02 | MURO REFORZADO |  |  |  | 1981.29
01.06.03.04.02.01 | Concreto f'c 210 kg/cm2 para muro reforzado (cemento P-I) | m3 | 1.3 | 618.65 | 804.25
01.06.03.04.02.02 | Encofrado para muro reforzado (inc. habilitacion de madera) | m2 | 7.78 | 64.8 | 504.14
01.06.03.04.02.03 | Acero estruc. trabajado p/muro reforzado (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 89.6 | 7.51 | 672.9
01.06.03.04.03 | LOSAS REMOVIBLES |  |  |  | 91.83
01.06.03.04.03.01 | Concreto f'c 210 kg/cm2 para losas removibles (Cemento P-I) | m3 | 0.04 | 541.16 | 21.65
01.06.03.04.03.02 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para losas removibles | m2 | 0.96 | 35.4 | 33.98
01.06.03.04.03.03 | Acero estructural trabajado p/losa removible (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 4.84 | 7.48 | 36.2
01.06.03.05 | REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS |  |  |  | 484.89
01.06.03.05.01 | Tarrajeo rayado 1era capa con impermeabilizante en losa de fondo-piso C:A 1:5 e=1,5cm (Cemento P-I) | m2 | 0.58 | 28.74 | 16.67
01.06.03.05.02 | Tarrajeo frotachado 2da capa con impermeabilizante en losa de fondo-piso C:A 1:3 e=5mm (Cemento P-I) | m2 | 0.58 | 28.74 | 16.67
01.06.03.05.03 | Tarrajeo rayado 1era capa con impermeabilizante en muro interior C:A 1:5 e=1,5cm (Cemento P-I) | m2 | 7.78 | 28.74 | 223.6
01.06.03.05.04 | Tarrajeo frotachado 2da capa con impermeabilizante en muro interior C:A 1:3 e=5mm (Cemento P-I) | m2 | 7.78 | 29.3 | 227.95
01.06.03.06 | VARIOS |  |  |  | 1418.87
01.06.03.06.01 | Malla de acero inoxidable 1/2" AISI 316 soldada a boca de tubo | und | 1 | 1249.66 | 1249.66
01.06.03.06.02 | Tirador 1/4" para losa removable | und | 4 | 12.7 | 50.8
01.06.03.06.03 | Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) | und | 1 | 28.65 | 28.65
01.06.03.06.04 | Aditivo desmoldeador para encofrados tipo caravista | m2 | 8.74 | 10.27 | 89.76
01.06.04 | CUARTO ELÉCTRICO |  |  |  | 74595.37
01.06.04.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 6946.64
01.06.04.01.01 | Trazo y replanteo inicial del proyecto, para edificación con estación total | m2 | 52.25 | 68.64 | 3586.44
01.06.04.01.02 | Replanteo final de la obra,p/edificación con estación total | m2 | 52.25 | 64.31 | 3360.2
01.06.04.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 7067.77
01.06.04.02.01 | Excavaciones terreno rocoso c/compresora hasta 1,50 m prof.(sin emplear explosivo) | m3 | 21.54 | 264.68 | 5701.21
01.06.04.02.02 | Refine, nivelación y compactación en terreno rocoso | m2 | 19.29 | 14.12 | 272.37
01.06.04.02.03 | Relleno compactado con material de préstamo a pulso | m3 | 8.28 | 96.56 | 799.52
01.06.04.02.04 | Eliminación de desmonte en terreno rocoso R=10 km con maquinaria | m3 | 21.54 | 13.68 | 294.67
01.06.04.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 3891.97
01.06.04.03.01 | Concreto f'c 100 kg/cm2 para solados y/o sub bases (Cemento P-I) | m3 | 1.11 | 398.62 | 442.47
01.06.04.03.02 | Concreto f'c 100 kg/cm2 + 30% P.G. para cimiento corrido (Cemento P-I) | m3 | 5.72 | 353.53 | 2022.19
01.06.04.03.03 | Concreto f'c 100 kg/cm2 + 25% P.M. para sobrecimientos (Cemento P-I) | m3 | 1.35 | 415.41 | 560.8
01.06.04.03.04 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para sobrecimientos | m2 | 17.97 | 48.22 | 866.51
01.06.04.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 32747.08
01.06.04.04.01 | ZAPATA |  |  |  | 3819.58
01.06.04.04.01.01 | Concreto f'c 210 kg/cm2 para zapatas (Cemento P-I) | m3 | 5.56 | 485.32 | 2698.38
01.06.04.04.01.02 | Acero estruc. trabajado p/zapata armada (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 152.13 | 7.37 | 1121.2
01.06.04.04.02 | COLUMNAS |  |  |  | 8936.14
01.06.04.04.02.01 | Concreto f'c 210 kg/cm2 para columnas (Cemento P-I) | m3 | 2.84 | 618.65 | 1756.97
01.06.04.04.02.02 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para columnas | m2 | 41.5 | 65.9 | 2734.85
01.06.04.04.02.03 | Acero estruc. trabajado para columnas (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 594.16 | 7.48 | 4444.32
01.06.04.04.03 | VIGAS |  |  |  | 8151.72
01.06.04.04.03.01 | Concreto f'c 210 kg/cm2 para vigas (Cemento P-I) | m3 | 4.12 | 563.17 | 2320.26
01.06.04.04.03.02 | Encofrado para viga (incl. habilitación de madera) | m2 | 32.55 | 75.39 | 2453.94
01.06.04.04.03.03 | Acero estruc. trabajado para vigas (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 451.54 | 7.48 | 3377.52
01.06.04.04.04 | LOSA MACIZA DE TECHO |  |  |  | 11839.64
01.06.04.04.04.01 | Concreto f'c 210 kg/cm2 para losas macizas (Cemento P-I) | m3 | 8.35 | 563.17 | 4702.47
01.06.04.04.04.02 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para losas macizas | m2 | 61.35 | 60.67 | 3722.1
01.06.04.04.04.03 | Acero estruc. trabajado p/losas macizas (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 456.56 | 7.48 | 3415.07
01.06.04.05 | REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS |  |  |  | 9098.47
01.06.04.05.01 | Tarrajeo frotachado en muro interior C:A 1:4 e=1.5cm incl. columnas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 113.98 | 27.37 | 3119.63
01.06.04.05.02 | Tarrajeo frotachado en muro exterior C:A 1:4 e=1.5cm incl. columnas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 103.51 | 27.37 | 2833.07
01.06.04.05.03 | Tarrajeo frotachado en cielo raso interno C:A 1:4 e=1.5cm incl. vigas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 31.5 | 27.37 | 862.16
01.06.04.05.04 | Tarrajeo frotachado en cielo raso externo C:A 1:4 e=1.5cm incl. vigas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 5.7 | 27.37 | 156.01
01.06.04.05.05 | Tarrajeo frotachado en vigas peraltadas C:A 1:4 e=1.5cm (Cemento P-I) | m2 | 7.52 | 27.37 | 205.82
01.06.04.05.06 | Vestidura de derrame en puerta, ventana y vano | m | 61.74 | 17.44 | 1076.75
01.06.04.05.07 | Curado de concreto con material sellante | m2 | 197.9 | 4.27 | 845.03
01.06.04.06 | PISOS Y VEREDAS |  |  |  | 1201.2
01.06.04.06.01 | Acabado pulido de piso con mortero 1:5 x 1,5 cm de espesor | m2 | 46.54 | 25.81 | 1201.2
01.06.04.07 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 9136.22
01.06.04.07.01 | Puerta metálica tipo P-2 segun diseño y plano | Und | 2 | 3753 | 7506
01.06.04.07.02 | Ventana en caseta segun diseño y plano | Und | 2 | 815.11 | 1630.22
01.06.04.09 | PINTURA |  |  |  | 2730.36
01.06.04.09.01 | Pintado de muro interior con látex vinílico (vinilátex o similar) | m2 | 113.98 | 9.8 | 1117
01.06.04.08.02 | Pintado de muro exterior con látex vinílico (vinilátex o similar) | m2 | 103.51 | 10.32 | 1068.22
01.06.04.08.03 | Pintado de cielo raso con látex vinílico (vinilátex o similar) | m2 | 44.72 | 12.19 | 545.14
01.06.04.10 | PRUEBAS |  |  |  | 200.55
01.06.04.10.01 | Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) | und | 7 | 28.65 | 200.55
01.06.04.11 | VARIOS |  |  |  | 1575.11
01.06.04.10.01 | Aditivo desmoldeador para encofrados tipo caravista | m2 | 153.37 | 10.27 | 1575.11
01.06.05 | CASETA DE VIGILANCIA |  |  |  | 43126.03
01.06.05.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 1865.29
01.06.05.01.01 | Trazo y replanteo inicial del proyecto, para edificación con estación total | m2 | 14.03 | 68.64 | 963.02
01.06.05.01.02 | Replanteo final de la obra,p/edificación con estación total | m2 | 14.03 | 64.31 | 902.27
01.06.05.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 3592.47
01.06.05.02.01 | Excavaciones terreno rocoso c/compresora hasta 1,50 m prof.(sin emplear explosivo) | m3 | 10.99 | 264.68 | 2908.83
01.06.05.02.02 | Refine, nivelación y compactación en terreno rocoso | m2 | 14.04 | 14.12 | 198.24
01.06.05.02.03 | Relleno compactado con material de préstamo a pulso | m3 | 3.47 | 96.56 | 335.06
01.06.05.02.04 | Eliminación de desmonte en terreno rocoso R=10 km con maquinaria | m3 | 10.99 | 13.68 | 150.34
01.06.05.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 2122.31
01.06.05.03.01 | Concreto f'c 100 kg/cm2 para solados y/o sub bases (Cemento P-I) | m3 | 0.44 | 398.62 | 175.39
01.06.05.03.02 | Concreto f'c 100 kg/cm2 + 30% P.G. para cimiento corrido (Cemento P-I) | m3 | 2.42 | 353.53 | 855.54
01.06.05.03.03 | Concreto f'c 100 kg/cm2 + 25% P.M. para sobrecimientos (Cemento P-I) | m3 | 1.03 | 415.41 | 427.87
01.06.05.03.04 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para sobrecimientos | m2 | 13.76 | 48.22 | 663.51
01.06.05.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 10330.1
01.06.05.04.01 | ZAPATA |  |  |  | 1367.71
01.06.05.04.01.01 | Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 p/ zapatas (Cemento P-I) | m3 | 2.2 | 417.1 | 917.62
01.06.05.04.01.02 | Acero estruc. trabajado p/zapata armada (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 61.07 | 7.37 | 450.09
01.06.05.04.02 | COLUMNAS |  |  |  | 2659.8
01.06.05.04.02.01 | Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 p/columnas (Cemento P-I) | m3 | 0.9 | 427.59 | 384.83
01.06.05.04.02.02 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para columnas | m2 | 13.8 | 65.9 | 909.42
01.06.05.04.02.03 | Acero estruc. trabajado para columnas (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 182.56 | 7.48 | 1365.55
01.06.05.04.03 | VIGAS |  |  |  | 2531.88
01.06.05.04.03.01 | Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 p/ vigas (Cemento P-I) | m3 | 1.34 | 427.59 | 572.97
01.06.05.04.03.02 | Encofrado para viga (incl. habilitación de madera) | m2 | 9.98 | 75.39 | 752.39
01.06.05.04.03.03 | Acero estruc. trabajado para vigas (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 161.3 | 7.48 | 1206.52
01.06.05.04.04 | LOSA MACIZA DE TECHO |  |  |  | 3770.71
01.06.05.04.04.01 | Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 p/ losas macizas (Cemento P-I) | m3 | 2.58 | 417.1 | 1076.12
01.06.05.04.04.02 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para losas macizas | m2 | 20 | 60.67 | 1213.4
01.06.05.04.04.03 | Acero estruc. trabajado p/losas macizas (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 198.02 | 7.48 | 1481.19
01.06.05.05 | MUROS DE ALBAÑILERIA |  |  |  | 3287.22
01.06.05.05.01 | Muros de ladrillo king kong de arcilla de soga con mortero 1:4 x 1,5 cm | m2 | 31.98 | 102.79 | 3287.22
01.06.05.06 | REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS |  |  |  | 3714.95
01.06.05.06.01 | Tarrajeo frotachado en muro interior C:A 1:4 e=1.5cm incl. columnas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 44.02 | 27.37 | 1204.83
01.06.05.06.02 | Tarrajeo frotachado en muro exterior C:A 1:4 e=1.5cm incl. columnas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 38.15 | 27.37 | 1044.17
01.06.05.06.03 | Tarrajeo frotachado en cielo raso interno C:A 1:4 e=1.5cm incl. vigas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 17.22 | 27.37 | 471.31
01.06.05.06.04 | Tarrajeo frotachado en cielo raso externo C:A 1:4 e=1.5cm incl. vigas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 2.78 | 27.37 | 76.09
01.06.05.06.05 | Pared de Mayolica blanca 15cm x15cm. H=2.00m | m2 | 14.2 | 32.47 | 461.07
01.06.05.06.06 | Vestidura de derrame en puerta, ventana y vano | m | 9.6 | 17.44 | 167.42
01.06.05.06.07 | Curado de concreto con material sellante | m2 | 67.93 | 4.27 | 290.06
01.06.05.07 | PISOS Y VEREDAS |  |  |  | 2952.88
01.06.05.07.01 | Contrapiso f'c 175 kg/cm2 de espesor 4" (Cemento P-I) | m2 | 11.61 | 66.84 | 776.01
01.06.05.07.02 | Revestimiento de piso de porcelanato de alto transito de 60 cm x 60 cm | m2 | 11.61 | 171.61 | 1992.39
01.06.05.07.03 | Vereda de concreto f'c 175 kg/cm2 e=10cm pasta 1:2 (P-I), c/empleo de mezcladora | m2 | 2.76 | 66.84 | 184.48
01.06.05.08 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 4568.11
01.06.05.08.01 | Puerta metálica tipo P-4 segun diseño y plano | Und | 1 | 3753 | 3753
01.06.05.08.02 | Ventana en caseta segun diseño y plano | Und | 1 | 815.11 | 815.11
01.06.05.10 | PINTURA |  |  |  | 1068.91
01.06.05.10.01 | Pintado de muro interior con látex vinílico (vinilátex o similar) | m2 | 44.02 | 9.8 | 431.4
01.06.05.09.02 | Pintado de muro exterior con látex vinílico (vinilátex o similar) | m2 | 38.15 | 10.32 | 393.71
01.06.05.09.03 | Pintado de cielo raso con látex vinílico (vinilátex o similar) | m2 | 20 | 12.19 | 243.8
01.06.05.11 | PRUEBAS |  |  |  | 85.95
01.06.05.11.01 | Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) | und | 3 | 28.65 | 85.95
01.06.05.12 | VARIOS |  |  |  | 452.78
01.06.05.12.01 | Juntas con poliestireno expandido de 1" sellada con mortero asfáltico 1/4 en pisos y veredas | m | 0.6 | 5.27 | 3.16
01.06.05.12.02 | Aditivo desmoldeador para encofrados tipo caravista | m2 | 43.78 | 10.27 | 449.62
01.06.05.13 | APARATOS SANITARIOS |  |  |  | 1787.33
01.06.05.13.01 | Inodoro tanque bajo c/grifería de bronce (tornado o similar) | und | 1 | 176.94 | 176.94
01.06.05.13.02 | Lavatorio de pared con grifería cromada 20x17 cm (jamaica o similar) | und | 1 | 76.18 | 76.18
01.06.05.13.03 | Ducha cromada de una (1) llave incl. grifería | und | 1 | 175.41 | 175.41
01.06.05.13.04 | Jabonera de losa color blanco | und | 1 | 41.25 | 41.25
01.06.05.13.05 | Toallera con soportes de losa y barra plástica color blanco | und | 1 | 71.88 | 71.88
01.06.05.13.06 | Papelera de losa y barra plástica color blanco | und | 1 | 90.07 | 90.07
01.06.05.13.07 | Instalación de aparatos sanitarios | und | 3 | 308.19 | 924.57
01.06.05.13.08 | Instalación de accesorios sanitarios complementarios | und | 3 | 77.01 | 231.03
01.06.05.14 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | 7297.73
01.06.05.13.01 | Red de PVC tipo unión roscada PN 10 DN 15 (incl. instalación accesorios) | m | 5.25 | 11.68 | 61.32
01.06.05.13.02 | Red de PVC tipo unión roscada PN 10 DN 20 (incl. instalación accesorios) | m | 46.3 | 17.15 | 794.05
01.06.05.13.03 | Tuberia de PVC SAL 2" | m | 24.9 | 18.86 | 469.61
01.06.05.13.04 | Tuberia de PVC SAL 4" | m | 55.85 | 21.52 | 1201.89
01.06.05.13.05 | Codo de P.V.C. 90° tipo unión roscada DN 15 | und | 5 | 0.54 | 2.7
01.06.05.13.06 | Codo de P.V.C. 90° tipo unión roscada DN 20 | und | 7 | 0.81 | 5.67
01.06.05.13.07 | Codo de P.V.C. 45° tipo unión roscada DN 20 | und | 4 | 10.82 | 43.28
01.06.05.13.08 | Union Universal DN 15 mm (1/2") | und | 2 | 4.06 | 8.12
01.06.05.13.09 | Válvula esférica (3/4") | und | 1 | 102.9 | 102.9
01.06.05.13.10 | Tee PVC Agua C-10 1/2" | und | 1 | 2.22 | 2.22
01.06.05.13.11 | Tee PVC Agua C-10 3/4" | und | 1 | 1.67 | 1.67
01.06.05.13.12 | Reducción PVC 3/4" x 1/2" | und | 2 | 0.75 | 1.5
01.06.05.13.13 | Salida de PVC tipo unión roscada PN 10 DN 15 (punto) | und | 3 | 63.01 | 189.03
01.06.05.13.13 | Marco (e=1") y Tapa de Nicho Ac. Inoxidable Plancha 5/64" (0.25x0.20) | und | 1 | 76.18 | 76.18
01.06.05.13.15 | Codo de P.V.C. SAL 90° DN 50 | und | 4 | 0.62 | 2.48
01.06.05.13.16 | Codo de P.V.C. SAL 45° DN 50 | und | 6 | 0.62 | 3.72
01.06.05.13.17 | Trampa "P" de PVC SAL para desagüe DN 50 | und | 2 | 3.01 | 6.02
01.06.05.13.18 | Trampa "P" de PVC SAL para desagüe DN 100 | und | 1 | 13.53 | 13.53
01.06.05.13.19 | Sumidero de bronce 2" | und | 7 | 109.98 | 769.86
01.06.05.13.20 | Yee PVC SAL 2" | und | 8 | 1.57 | 12.56
01.06.05.13.21 | Yee PVC SAL 4" | und | 3 | 5.8 | 17.4
01.06.05.13.22 | Provisión y colocado de registro de bronce DN 50 | und | 2 | 379.78 | 759.56
01.06.05.13.23 | Reducción de PVC SAL DN 100 a 50 | und | 3 | 3.17 | 9.51
01.06.05.13.24 | Salida de PVC SAL para desagüe (punto) D=2" | pto | 2 | 66.98 | 133.96
01.06.05.13.25 | Salida de PVC SAL para desagüe (punto) D=4" | pto | 1 | 87.63 | 87.63
01.06.05.13.26 | Sombrero para ventilación 2" PVC | und | 1 | 12.36 | 12.36
01.06.05.13.27 | Caja de regist. alb. 12" x 24" c/tapa de concreto | und | 2 | 268.48 | 536.96
01.06.05.13.28 | Caja de regist. alb. 24" x 24" c/tapa de concreto | und | 4 | 403.51 | 1614.04
01.06.05.13.29 | Instalación de accesorios de P.V.C | und | 50 | 7.16 | 358
1.07 | RESERVORIO APOYADO MEJORADO RAE-01 |  |  |  | 63659.29
01.07.01 | CASETA DE VÁLVULAS |  |  |  | 63659.29
01.07.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 3270.57
01.07.01.01.01 | Trazo y replanteo inicial del proyecto, para edificación con estación total | m2 | 24.6 | 68.64 | 1688.54
01.07.01.01.02 | Replanteo final de la obra,p/edificación con estación total | m2 | 24.6 | 64.31 | 1582.03
01.07.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 5775.57
01.07.01.02.01 | Excavaciones terreno rocoso c/compresora hasta 2,00 m prof.(sin emplear explosivo) | m3 | 16.35 | 294 | 4806.9
01.07.01.02.02 | Refine, nivelación y compactación en terreno rocoso | m2 | 31.7 | 14.12 | 447.6
01.07.01.02.03 | Relleno compactado con material de préstamo a pulso | m3 | 3.08 | 96.56 | 297.4
01.07.01.02.04 | Eliminación de desmonte en terreno rocoso R=10 km con maquinaria | m3 | 16.35 | 13.68 | 223.67
01.07.01.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 1984.46
01.07.01.03.01 | Concreto f'c 100 kg/cm2 para solados y/o sub bases (Cemento P-I) | m3 | 2.48 | 398.62 | 988.58
01.07.01.03.02 | Concreto 140 kg/cm2 + 40% PM para cimiento corrido (Cemento P-I) | m3 | 2.34 | 372.28 | 871.14
01.07.01.03.03 | Concreto f'c 175 kg/cm2 para anclajes y/o dados (Cemento P-I) | m3 | 0.1 | 482.43 | 48.24
01.07.01.03.04 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para anclajes y/o dados | m2 | 1.7 | 45 | 76.5
01.07.01.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 31289.69
01.07.01.04.01 | ZAPATA |  |  |  | 2049.43
01.07.01.04.01.01 | Concreto f'c 210 kg/cm2 para zapatas (Cemento P-I) | m3 | 3.03 | 485.32 | 1470.52
01.07.01.04.01.02 | Acero estruc. trabajado p/zapata armada (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 78.55 | 7.37 | 578.91
01.07.01.04.02 | LOSA DE FONDO |  |  |  | 2522.15
01.07.01.04.02.01 | Concreto pre-mezclado f'c 210 kg/cm2 p/ losas de fondo (Cemento P-I) | m3 | 3.26 | 417.1 | 1359.75
01.07.01.04.02.02 | Acero estruc. trabajado p/losa de fondo- piso (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 157.72 | 7.37 | 1162.4
01.07.01.04.03 | COLUMNAS |  |  |  | 7066.34
01.07.01.04.03.01 | Concreto f'c 210 kg/cm2 para columnas (Cemento P-I) | m3 | 2.66 | 618.65 | 1645.61
01.07.01.04.03.02 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para columnas | m2 | 33.57 | 65.9 | 2212.26
01.07.01.04.03.03 | Acero estruc. trabajado para columnas (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 428.94 | 7.48 | 3208.47
01.07.01.04.04 | MURO REFORZADO |  |  |  | 8157.14
01.07.01.04.04.01 | Concreto f'c 210 kg/cm2 para muro reforzado (cemento P-I) | m3 | 4.41 | 618.65 | 2728.25
01.07.01.04.04.02 | Encofrado para muro reforzado (inc. habilitacion de madera) | m2 | 58.82 | 64.8 | 3811.54
01.07.01.04.04.03 | Acero estruc. trabajado p/muro reforzado (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 215.36 | 7.51 | 1617.35
01.07.01.04.05 | VIGAS |  |  |  | 5813.24
01.07.01.04.05.01 | Concreto f'c 210 kg/cm2 para vigas (Cemento P-I) | m3 | 2.41 | 563.17 | 1357.24
01.07.01.04.05.02 | Encofrado para viga (incl. habilitación de madera) | m2 | 16 | 75.39 | 1206.24
01.07.01.04.05.03 | Acero estruc. trabajado para vigas (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 434.46 | 7.48 | 3249.76
01.07.01.04.06 | LOSA MACIZA DE TECHO |  |  |  | 5681.39
01.07.01.04.06.01 | Concreto f'c 210 kg/cm2 para losas macizas (Cemento P-I) | m3 | 3.98 | 563.17 | 2241.42
01.07.01.04.06.02 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para losas macizas | m2 | 30 | 60.67 | 1820.1
01.07.01.04.06.03 | Acero estruc. trabajado p/losas macizas (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 216.56 | 7.48 | 1619.87
01.07.01.05 | REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS |  |  |  | 8336.1
01.07.01.05.01 | Tarrajeo rayado 1era capa en muro interior C:A 1:5 e=1,5cm incl. columnas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 47.7 | 27.37 | 1305.55
01.07.01.05.02 | Tarrajeo frotachado 2da capa en muro interior C:A 1:3 e=5mm incl. columnas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 47.7 | 27.37 | 1305.55
01.07.01.05.03 | Tarrajeo rayado 1era capa en muro exterior C:A 1:5 e=1,5cm incl. columnas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 45.6 | 27.37 | 1248.07
01.07.01.05.04 | Tarrajeo frotachado 2da capa en muro exterior C:A 1:3 e=5mm incl. columnas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 45.6 | 27.37 | 1248.07
01.07.01.05.05 | Tarrajeo rayado 1era capa en cielo raso interno C:A 1:5 e=1,5cm incl. vigas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 30 | 27.37 | 821.1
01.07.01.05.06 | Tarrajeo frotachado 2da capa en cielo raso interno C:A 1:3 e=5mm incl. vigas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 26.54 | 27.37 | 726.4
01.07.01.05.07 | Tarrajeo rayado 1era capa en cielo raso externo C:A 1:5 e=1,5cm incl. vigas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 3.46 | 27.37 | 94.7
01.07.01.05.08 | Tarrajeo frotachado 2da capa en cielo raso externo C:A 1:3 e=5mm incl. vigas empotradas (Cemento P-I) | m2 | 3.46 | 27.37 | 94.7
01.07.01.05.09 | Tarrajeo rayado 1era capa en vigas peraltadas independientes C:A 1:5 e=1,5cm (Cemento P-I) | m2 | 0.79 | 27.37 | 21.62
01.07.01.05.10 | Tarrajeo frotachado 2da capa en vigas peraltadas independientes C:A 1:3 e=5mm (Cemento P-I) | m2 | 0.79 | 27.37 | 21.62
01.07.01.05.11 | Vestidura de derrame en puerta, ventana y vano | m | 35.34 | 17.44 | 616.33
01.07.01.05.12 | Curado de concreto con material sellante | m2 | 194.94 | 4.27 | 832.39
01.07.01.06 | PISOS Y VEREDAS |  |  |  | 2195.35
01.07.01.06.01 | Acabado pulido de piso con mortero 1:5 x 1,5 cm de espesor | m2 | 21.74 | 25.81 | 561.11
01.07.01.06.02 | Vereda de concreto f'c 175 kg/cm2 e=10cm pasta 1:2 (P-I), c/empleo de mezcladora | m2 | 24.45 | 66.84 | 1634.24
01.07.01.07 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 7828.55
01.07.01.07.01 | Puerta metálica tipo P-1 segun diseño y plano | Und | 1 | 3753 | 3753
01.07.01.07.02 | Ventana en caseta segun diseño y plano | Und | 5 | 815.11 | 4075.55
01.07.01.09 | PINTURA |  |  |  | 1313.38
01.07.01.09.01 | Pintado de muro interior con látex vinílico (vinilátex o similar) | m2 | 47.7 | 9.8 | 467.46
01.07.01.08.02 | Pintado de muro exterior con látex vinílico (vinilátex o similar) | m2 | 45.6 | 10.32 | 470.59
01.07.01.08.03 | Pintado de cielo raso con látex vinílico (vinilátex o similar) | m2 | 30.79 | 12.19 | 375.33
01.07.01.10 | PRUEBAS |  |  |  | 200.55
01.07.01.10.01 | Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) | und | 7 | 28.65 | 200.55
01.07.01.11 | VARIOS |  |  |  | 1465.07
01.07.01.10.01 | Juntas con poliestireno expandido de 1" sellada con mortero asfáltico 1/4 en pisos y veredas | m | 5 | 5.27 | 26.35
01.07.01.10.02 | Aditivo desmoldeador para encofrados tipo caravista | m2 | 140.09 | 10.27 | 1438.72
1.08 | LINEAS DE REBOSE |  |  |  | 336560.16
01.08.01 | OBRAS PROVISIONALES EN LINEAS DE REBOSE |  |  |  | 5328.06
01.08.01.01 | Cinta plástica señalizadora para límite de seguridad de obra | m | 1521.3 | 0.93 | 1414.81
01.08.01.02 | Cerco de malla HDP de 1 m altura para límite de seguridad de obra | m | 1521.3 | 1.26 | 1916.84
01.08.01.03 | Tranquera tipo caballete de 2,40 x 1,20m p/señalaliz-protec.(prov. durante obra) | und | 4 | 109.84 | 439.36
01.08.01.04 | Puente de madera para pase peatonal sobre zanja s/d (prov. durante obra) | und | 8 | 55.99 | 447.92
01.08.01.05 | Puente de madera para pase vehicular sobre zanja s/d (prov. durante obra) | und | 3 | 369.71 | 1109.13
01.08.02 | LINEAS DE REBOSE DEL RESERVORIO RAP-01 |  |  |  | 53582.47
01.08.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS |  |  |  | 36939.37
01.08.02.01.01 | Suministro e instalacion de tuberia PVC DN250mm en TR hasta 1.75m de profun. | m | 72.59 | 368.76 | 26768.29
01.08.02.01.02 | Suministro e instalacion de tuberia PVC DN250mm en TR hasta 2.00m de profun. | m | 24.65 | 412.62 | 10171.08
01.08.02.02 | BUZONES |  |  |  | 16585.8
01.08.02.02.01 | Buzón I t. rocoso sin explosivo de 1,51 a 1,75 m prof. (encofrado interior) C-PV | und | 4 | 4146.45 | 16585.8
01.08.02.03 | PRUEBAS HIDRAULICAS Y DE RESISTENCIA |  |  |  | 57.3
01.08.02.03.01 | Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) | und | 2 | 28.65 | 57.3
01.08.03 | LINEAS DE REBOSE DEL RESERVORIO RAP-02 |  |  |  | 241317.46
01.08.03.01 | CRUCES E INTERFERENCIAS ESPECIALES |  |  |  | 467.94
01.08.03.01.01 | Proteccion de cable eléctrico de media ò alta tensión | und | 6 | 77.99 | 467.94
01.08.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS |  |  |  | 100683.11
01.08.03.02.01 | Suministro e instalacion de tuberia PVC DN250mm en TNA hasta 1.75m de profun. | m | 288.46 | 86.51 | 24954.67
01.08.03.02.02 | Suministro e instalacion de tuberia PVC DN250mm en TNA hasta 2.00m de profun. | m | 40.87 | 86.39 | 3530.76
01.08.03.02.03 | Suministro e instalacion de tuberia PVC DN250mm en TSR hasta 1.75m de profun. | m | 101.07 | 105.13 | 10625.49
01.08.03.02.04 | Suministro e instalacion de tuberia PVC DN250mm en TR hasta 1.75m de profun. | m | 156.52 | 368.76 | 57718.32
01.08.03.02.05 | Suministro e instalacion de tuberia PVC DN250mm en TR hasta 2.00m de profun. | m | 9.34 | 412.62 | 3853.87
01.08.03.03 | BUZONES |  |  |  | 136886.18
01.08.03.03.01 | Buzón I t. normal saturado a máqui. 1,51 a 1,75 m prof.(encof.exter.e inter) C-PV | und | 8 | 11432.76 | 91462.08
01.08.03.03.02 | Buzón I t. normal saturado a máqui. 2,01 a 2,50 m prof.(encof.exter.e inter) C-PV | und | 1 | 14508.59 | 14508.59
01.08.03.03.03 | Buzón I t. semiroca a maq. 1,51 a 1,75 m prof. (encof. exterior e interior) C-PV | und | 3 | 3394.42 | 10183.26
01.08.03.03.04 | Buzón I t. rocoso sin explosivo de 1,51 a 1,75 m prof. (encofrado interior) C-PV | und | 5 | 4146.45 | 20732.25
01.08.03.04 | PRUEBAS HIDRAULICAS Y DE RESISTENCIA |  |  |  | 171.9
01.08.03.04.01 | Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) | und | 6 | 28.65 | 171.9
01.08.03.05 | REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS, DEMOLICIONES |  |  |  | 3108.33
01.08.03.05.01 | Corte+rotura, ED y reposic. de pavimento rígido f'c 210 kg/cm2 de e= 8" | m2 | 16.83 | 184.69 | 3108.33
01.08.04 | LINEAS DE REBOSE DEL RESERVORIO CP-01 |  |  |  | 4362.34
01.08.04.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS |  |  |  | 3601.08
01.08.04.01.01 | Suministro e instalacion de tuberia PVC DN200mm en TR hasta 2.50m de profun. | m | 6.79 | 530.35 | 3601.08
01.08.04.02 | EMPALMES |  |  |  | 761.26
01.08.04.02.01 | Empalmes de tuberías buzón existente en servicio | und | 1 | 761.26 | 761.26
01.08.05 | LINEAS DE REBOSE DEL RESERVORIO CP-02 |  |  |  | 31969.83
01.08.05.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS |  |  |  | 23648.28
01.08.05.01.01 | Suministro e instalacion de tuberia PVC DN250mm en TR hasta 1.75m de profun. | m | 28.67 | 368.76 | 10572.35
01.08.05.01.02 | Suministro e instalacion de tuberia PVC DN250mm en TR hasta 2.00m de profun. | m | 31.69 | 412.62 | 13075.93
01.08.05.02 | BUZONES |  |  |  | 8292.9
01.08.05.02.01 | Buzón I t. rocoso sin explosivo de 1,51 a 1,75 m prof. (encofrado interior) C-PV | und | 2 | 4146.45 | 8292.9
01.08.05.03 | PRUEBAS HIDRAULICAS Y DE RESISTENCIA |  |  |  | 28.65
01.08.05.03.01 | Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) | und | 1 | 28.65 | 28.65
2 | EQUIPAMIENTO |  |  |  | 8328189.36
2.01 | CP-01 CISTERNA |  |  |  | 4383167.65
02.01.01 | EQUIPAMIENTO HIDRUALICO |  |  |  | 2779633.71
02.01.01.01 | TUBERÍA DE INGRESO POR IMPULSIÓN A CP-01 |  |  |  | 43573.33
02.01.01.01.01 | Tubería de acero SCH-40 para red DN 400 incluye elemento unión + 1% desperdicio | m | 15.48 | 2126.33 | 32915.59
02.01.01.01.02 | Sensor de transductor de presion | und | 1 | 4806.13 | 4806.13
02.01.01.02.02 | Montaje de instalacion hidraulica de tubería de ingreso a CP-01 | und | 1 | 5851.61 | 5851.61
02.01.01.02 | TUBERÍA PARA INSTALACIÓN DE BOMBEO |  |  |  | 359341.63
02.01.01.02.01 | Tubería de acero SCH-40 para red DN 400 incluye elemento unión + 1% desperdicio | m | 7.49 | 2126.33 | 15926.21
02.01.01.02.02 | Tubería de acero SCH-40 para red DN 250 incluye elemento unión + 1% desperdicio | m | 2.58 | 918.84 | 2370.61
02.01.01.02.03 | Brida de acero para soldar y empernar DN 400 | und | 10 | 5429 | 54290
02.01.01.02.04 | Brida de acero para soldar y empernar DN 250 | und | 6 | 2331.6 | 13989.6
02.01.01.02.05 | Brida de acero para soldar-rompe agua DN 400 | und | 1 | 1124.91 | 1124.91
02.01.01.02.06 | Perno de acero incluye tuerca para unir bridas DN 400 | und | 304 | 24 | 7296
02.01.01.02.07 | Perno de acero incluye tuerca para unir bridas DN 250 | und | 216 | 11.39 | 2460.24
02.01.01.02.08 | Empaquetadura de jebe enlonada DN 400 | und | 19 | 28.1 | 533.9
02.01.01.02.09 | Empaquetadura de jebe enlonada DN 250 | und | 18 | 14.35 | 258.3
02.01.01.02.10 | Codo de hierro dúctil de 45° (1/8) 2 bridas PN 25 DN 400 | und | 6 | 2122.51 | 12735.06
02.01.01.02.11 | Codo de hierro dúctil de 45° (1/8) 2 bridas PN 25 DN 250 | und | 3 | 1129.06 | 3387.18
02.01.01.02.12 | Codo de hierro dúctil de 22.5° (1/16) 2 bridas PN 25 DN 400 | und | 1 | 1979.63 | 1979.63
02.01.01.02.13 | Yee de hierro ductil con 3 bridas PN25 DN 400 x 400 | und | 3 | 5510.42 | 16531.26
02.01.01.02.14 | Reducción hierro dúctil 2 bridas PN 25 DN 400 a 250 | und | 3 | 1839.9 | 5519.7
02.01.01.02.15 | Reducción hierro dúctil 2 bridas PN 25 DN 250 a 150 | und | 3 | 689.97 | 2069.91
02.01.01.02.16 | Transicion brida campana de ho. ductil PN 25 DN 400mm | und | 1 | 1511.72 | 1511.72
02.01.01.02.17 | Unión de desmontaje autoportante DN 400 mm | und | 1 | 3372.24 | 3372.24
02.01.01.02.18 | Unión de desmontaje autoportante DN 250 mm | und | 3 | 1155.76 | 3467.28
02.01.01.02.19 | Válvula mariposa BB DN 400 ho. dúctil excént,asiento-eje acero inoxidable | und | 1 | 8594.57 | 8594.57
02.01.01.02.20 | Válvula mariposa BB DN 250 ho. dúctil excént,asiento-eje acero inoxidable | und | 3 | 715.99 | 2147.97
02.01.01.02.21 | Válvula mariposa BB DN 50 ho. dúctil excént,asiento-eje acero inoxid. | und | 4 | 2364.79 | 9459.16
02.01.01.02.22 | Válvula control de bomba BB PN 25 DN 250 mm (control piloto, incl. retención y selenoide) | und | 3 | 39419.87 | 118259.61
02.01.01.02.23 | Válvula aire automática cuadruple efecto bridada PN 25 esfera de acero inoxidable DN 50 | und | 4 | 12463.52 | 49854.08
02.01.01.02.24 | Sensor de transductor de presion | und | 3 | 4806.13 | 14418.39
02.01.01.02.25 | Montaje de instalacion hidraulica de la tubería para instalación de bombeo CP-01 | und | 1 | 7784.1 | 7784.1
02.01.01.03 | TUBERÍA DE ALIVIO (CP-01) |  |  |  | 6698.99
02.01.01.03.01 | Tubería de acero SCH-40 para red DN 150 incluye elemento unión + 1% desperdicio | m | 1.7 | 498.46 | 847.38
02.01.01.03.02 | Montaje de instalacion hidraulica de tubería de alivio (CP-01) | und | 1 | 5851.61 | 5851.61
02.01.01.04 | TUBERÍA DE INSTALACIÓN REBOSE |  |  |  | 20098.02
02.01.01.04.01 | Tubería de acero SCH-40 para red DN 400 incluye elemento unión + 1% desperdicio | m | 6.7 | 2126.33 | 14246.41
02.01.01.04.02 | Montaje de instalacion hidraulica de línea de rebose (CP-01) | und | 1 | 5851.61 | 5851.61
02.01.01.05 | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO |  |  |  | 2349921.74
02.01.01.05.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS |  |  |  | 2349921.74
02.01.01.05.01.01 | Suministro y montaje de electrobomba tipo turbina vertical CP-01 | und | 3 | 571596.4 | 1714789.2
02.01.01.05.01.02 | Suministro e instalacion de grupo generador 550 kva | und | 1 | 345344.93 | 345344.93
02.01.01.05.01.03 | Suministro y montaje de elevador de carga viga monorriel 2.5 ton | und | 1 | 93115.46 | 93115.46
02.01.01.05.01.04 | Suministro e instalacion de valvula anticipadora de onda DN 150 PN 25 | und | 2 | 39136.76 | 78273.52
02.01.01.05.01.05 | Suministro e instalacion de valvulas de control de electrobomba DN 250 PN 25 | und | 3 | 39466.21 | 118398.63
02.01.02 | EQUIPAMIENTO ELECTRICO |  |  |  | 445740.17
02.01.02.01 | SALIDA PARA INSTALACIONES |  |  |  | 8992.85
02.01.02.01.01 | Salida para luminaria en pared | und | 9 | 76.59 | 689.31
02.01.02.01.02 | Salida para centros de luz en techo | und | 26 | 149.64 | 3890.64
02.01.02.01.03 | Salida para tomacorriente doble c/toma a tierra | und | 8 | 81.68 | 653.44
02.01.02.01.04 | Salida para tomacorriente doble adosable c/toma a tierra | und | 3 | 81.68 | 245.04
02.01.02.01.05 | Salida para toma trifasica visible | und | 1 | 72.3 | 72.3
02.01.02.01.06 | Salida para interruptor simple a prueba de agua empotrado (cajas, cableado, interruptor) | pto | 5 | 196.54 | 982.7
02.01.02.01.07 | salida para interruptor doble a prueba de agua (cajas, cableado, interruptor) | pto | 1 | 199.96 | 199.96
02.01.02.01.08 | Salida para interruptor conmutacion (cajas, cableado, interruptor) | pto | 1 | 403.81 | 403.81
02.01.02.01.09 | Salida para caja de paso de fierro galvanizado 300 x 300 x 150 | und | 5 | 172.52 | 862.6
02.01.02.01.10 | Salida para luz de emergencia | und | 5 | 198.61 | 993.05
02.01.02.02 | CANALES Y TUBERIAS |  |  |  | 23393.46
02.01.02.02.01 | Tuberia Conduit EMT/ p alimetadores de 4" | m | 106 | 134.57 | 14264.42
02.01.02.02.02 | Tuberia enterrada para alimentadores | m | 48.2 | 23.81 | 1147.64
02.01.02.02.03 | Tuberia para sub alimentadores de 2" | m | 4.5 | 20.72 | 93.24
02.01.02.02.04 | Tuberia para sub alimentadores de 1 1/2" | m | 3.9 | 19.71 | 76.87
02.01.02.02.05 | Tuberia empotrada para tomacorrientes PVC SAP 1" | m | 28.9 | 5.61 | 162.13
02.01.02.02.06 | Tuberia empotrada para iluminacion PVC SAP 3/4" | m | 113.5 | 5.52 | 626.52
02.01.02.02.07 | Tuberia FoGo Conduit EMT para iluminacion 3/4" | m | 6.1 | 52.96 | 323.06
02.01.02.02.08 | Tuberia FoGo Conduit EMT para fuerza 1" | m | 15.1 | 52.58 | 793.96
02.01.02.02.09 | Tuberia enterrada para alumbrado exterior 1" | m | 100.8 | 18.7 | 1884.96
02.01.02.02.10 | Bandeja metalica tipo malla electrozincado con aterramiento de 300x105 | m | 21 | 191.46 | 4020.66
02.01.02.03 | CONDUCTORES Y/O CABLES |  |  |  | 159603.33
02.01.02.03.01 | Cable triple de Cu tipo N2XOH, 0.6/1 KV, 3x500mm2 p/generador | m | 67 | 1227.47 | 82240.49
02.01.02.03.02 | Cable triple de Cu tipo N2XOH, 0.6/1 KV, 3x500mm2 | m | 5.5 | 1227.47 | 6751.09
02.01.02.03.03 | Cable triple de Cu tipo N2XOH, 0.6/1 KV, 3x120mm2 | m | 111.3 | 164.82 | 18344.47
02.01.02.03.04 | Cable triple de Cu tipo N2XOH, 0.6/1 KV, 3x16mm2 | m | 43 | 32.68 | 1405.24
02.01.02.03.05 | Cable triple de Cu tipo N2XOH, 0.6/1 KV, 3x10mm2 | m | 118.1 | 35.74 | 4220.89
02.01.02.03.06 | Cable triple de Cu tipo N2XOH, 0.6/1 KV, 3x6mm2 | m | 58.4 | 23.89 | 1395.18
02.01.02.03.07 | Cable unipolar de Cu tipo N2XOH, 0.6/1 KV, 3x120mm2 p/tierra | m | 5.5 | 164.82 | 906.51
02.01.02.03.08 | Cable unipolar de Cu tipo N2XOH, 0.6/1 KV, 3x70mm2 p/tierra | m | 111.3 | 99.57 | 11082.14
02.01.02.03.09 | Cable unipolar de Cu tipo N2XOH, 0.6/1 KV, 3x10mm2 p/tierra | m | 43 | 35.74 | 1536.82
02.01.02.03.10 | Cable unipolar de Cu tipo N2XOH, 0.6/1 KV, 3x4mm2 p/tierra | m | 242.8 | 17.37 | 4217.44
02.01.02.03.11 | Cable unipolar de Cu tipo N2XOH, 0.6/1 KV, 3x10mm2 alumbrado exterior | m | 399.6 | 35.74 | 14281.7
02.01.02.03.12 | Cable unipolar de Cu tipo NH80, 0.45/0.75 KV, 1x4mm2 alumbrado y tomacorrientes | m | 352 | 8.37 | 2946.24
02.01.02.03.13 | Cable unipolar de Cu tipo NH80, 0.45/0.75 KV, 1x4mm2 alumbrado y tomacorrientes – tierra | m | 176 | 8.37 | 1473.12
02.01.02.03.14 | Cable de cobre desnudo duro de 50 mm2 (7 alambres) | m | 120 | 73.35 | 8802
02.01.02.04 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN BT |  |  |  | 9576.51
02.01.02.04.01 | Tablero de Distribucion de 24 polos para adosar | und | 2 | 3192.17 | 6384.34
02.01.02.04.02 | Tablero de Distribucion de 48 polos para adosar | und | 1 | 3192.17 | 3192.17
02.01.02.05 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA |  |  |  | 6180.5
02.01.02.05.01 | Interruptor termomagnético de 3 polos por 60 A | und | 1 | 87.04 | 87.04
02.01.02.05.02 | Interruptor termomagnético de 3 polos por 32 A | und | 3 | 65.42 | 196.26
02.01.02.05.03 | Interruptor termomagnético de 3 polos por 16 A | und | 1 | 54.61 | 54.61
02.01.02.05.04 | Interruptor termomagnético de 2 polos por 16 A | und | 5 | 51.01 | 255.05
02.01.02.05.05 | Interruptor diferencial riel DIN 2 polos por 16 A - 30A | und | 5 | 51.01 | 255.05
02.01.02.05.06 | Interruptor diferencial tripolar riel DIN 3 polos por 16 A | und | 1 | 118.56 | 118.56
02.01.02.05.07 | Pararrayos PDC con dispositivo de cebado no radioactivo R=65mm | und | 1 | 5213.93 | 5213.93
02.01.02.06 | ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN |  |  |  | 10908.13
02.01.02.06.01 | Luminaria Hermetica industrial colgante LED 1X40 W | und | 26 | 95.49 | 2482.74
02.01.02.06.02 | Luminaria tipo panel LED empotrada/adosable 1x40 W | und | 1 | 91.89 | 91.89
02.01.02.06.03 | Luminaria LED circular adosada de 1x18 W | und | 1 | 95.49 | 95.49
02.01.02.06.04 | Luminaria Hermetica industrial colgante LED 1X40 W | und | 9 | 95.49 | 859.41
02.01.02.06.05 | Equipo de luz emergencia 220VAC, 60Hz | und | 5 | 158.44 | 792.2
02.01.02.06.06 | Alumbrado exterior con luminaria LED 220W | und | 4 | 411.65 | 1646.6
02.01.02.06.07 | Alumbrado exterior con doble luminaria LED 220W | und | 6 | 823.3 | 4939.8
02.01.02.07 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 3186.22
02.01.02.07.01 | Excavaciones de hoyos para postes de 060x0.60x0.80m | m3 | 3.75 | 41.23 | 154.61
02.01.02.07.02 | Excavación de zanja para cableado subterraneo de 0.80x0.80m | m3 | 25.9 | 41.23 | 1067.86
02.01.02.07.03 | Excavación en hoyos para puestas a tierra 0.90x0.90x2.50m | m3 | 21.1 | 65.97 | 1391.97
02.01.02.07.04 | Eliminación de desmonte en terreno normal R=10 km con maquinaria | m3 | 50.2 | 11.39 | 571.78
02.01.02.08 | CONCRETO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 43039.07
02.01.02.08.01 | Bloque de concreto armado para cimentacion de grupo generador | und | 1 | 6766.7 | 6766.7
02.01.02.08.02 | Base de concreto f´c=210 kg/cm2, 60x60x80cm p/poste de F°G° 7 1/2" diam | und | 10 | 448.37 | 4483.7
02.01.02.08.03 | Buzon electroducto de C°A° con tapa 0.45x0.45x0.60m | und | 10 | 437.56 | 4375.6
02.01.02.08.04 | Canal buzon electroducto de C°A° para cableado con tapa 0.45x0.45x0.60cm | und | 16.3 | 432.63 | 7051.87
02.01.02.08.05 | Suministro y montaje de poste de metalico de 9m | und | 10 | 2036.12 | 20361.2
02.01.02.09 | PUESTA A TIERRA |  |  |  | 12881.6
02.01.02.09.01 | Suministro y montaje de puesto a tierra de BT | und | 8 | 1610.2 | 12881.6
02.01.02.10 | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 3289.52
02.01.02.10.01 | Pruebas y puesta en servicio de la red de baja tension | Glb | 1 | 3289.52 | 3289.52
02.01.02.11 | RED PRIMARIA |  |  |  | 53528.78
02.01.02.11.01 | SUMINISTRO DE MATERIALES DE REDES PRIMARIAS |  |  |  | 20834.7
02.01.02.11.01.01 | POSTES |  |  |  | 1339.04
02.01.02.11.01.01.01 | Poste de concreto armado centrifugado de 13/400/180/375 | und | 1 | 1339.04 | 1339.04
02.01.02.11.01.02 | ARMADO DE RED PRIMARIA |  |  |  | 945.76
02.01.02.11.01.02.01 | Armado trifasico de fin de linea para conductor autoportante - ATPB5 | und | 1 | 945.76 | 945.76
02.01.02.11.01.03 | CONDUCTORES |  |  |  | 3776.08
02.01.02.11.01.03.01 | Cable de energia unipolar tipo NA2XSA2Y de 35mm2 | m | 15.75 | 28.67 | 451.55
02.01.02.11.01.03.02 | Conducto subterraneo unipolar 35mm2 - 18/30KV | m | 47.5 | 69.99 | 3324.53
02.01.02.11.01.04 | ACCESORIO PARA CONDUCTORES |  |  |  | 1340.58
02.01.02.11.01.04.01 | Grapa de suspension de aluminio para conductores entre 35mm2 - 240mm2 de 70KN | und | 3 | 72.06 | 216.18
02.01.02.11.01.04.02 | Grapa de anclaje tipo pistola de tres pernos para conductores de seccion 70 a 120mm2 | und | 9 | 72.06 | 648.54
02.01.02.11.01.04.03 | Tuerca ojo D=16mm | und | 9 | 22.66 | 203.94
02.01.02.11.01.04.04 | Conector doble via al-al de dos pernos 16-120mm2 | und | 12 | 22.66 | 271.92
02.01.02.11.01.05 | PUESTA A TIERRA |  |  |  | 4310.68
02.01.02.11.01.05.01 | Puesto a tierra | und | 4 | 1077.67 | 4310.68
02.01.02.11.01.06 | SECCIONADOR DE PARARRAYOS, TERMINACIONES Y ACCESORIIOS |  |  |  | 9122.56
02.01.02.11.01.06.01 | Seccionador unipolar 27kv, 175 BIL. 100A, 10KA para operacion a 3500 m.s.n.m, con accesorios de montaje (polimerico) | und | 6 | 333.27 | 1999.62
02.01.02.11.01.06.02 | Pararrayos 10.5KV, 175KV BIL para operacion a 3500 m.s.n.m, con accesorios de montaje (polimerico) | und | 9 | 315.25 | 2837.25
02.01.02.11.01.06.03 | Fusible tipo expulsion tipo 3A | und | 9 | 21.25 | 191.25
02.01.02.11.01.06.04 | Terminacion unipolar esterior 18/30KV de 35mm2 tipo exterior, incluye terminal y accesorios de sujecion | und | 4 | 1023.61 | 4094.44
02.01.02.11.02 | MONTAJE ELECTROMECANICO DE REDES PRIMARIAS |  |  |  | 32694.08
02.01.02.11.02.01 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 9478.53
02.01.02.11.02.01.01 | Replanteo topográfico, ubicación de estructuras e ingeniería de detalle de las redes primarias incluye planos | km | 0.2 | 30504.15 | 6100.83
02.01.02.11.02.01.02 | Elaboración, pago, gestión para el trámite de autorización de conexión de instalación nueva. | glb | 1 | 3377.7 | 3377.7
02.01.02.11.02.02 | INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO EN TERRENO NORMAL |  |  |  | 1654.17
02.01.02.11.02.02.01 | Transporte de poste de 13 y 15m de almacén a punto de izaje | und | 1 | 428.32 | 428.32
02.01.02.11.02.02.02 | Excavación en terreno tipo I (arcilloso y conglomerado) postes de 13-15m | m3 | 1.5 | 32.86 | 49.29
02.01.02.11.02.02.03 | Izaje de poste de 13 y 15m | und | 1 | 815.6 | 815.6
02.01.02.11.02.02.04 | Cimentación con concreto ciclópeo de poste de 13 y 15m en terreno tipo I (arcilloso y conglomerado) | und | 1 | 360.96 | 360.96
02.01.02.11.02.03 | INSTALACION DE RETENIDAS EN TERRENO NORMAL |  |  |  | 2352.16
02.01.02.11.02.03.01 | Excavación en terreno tipo I (arcilloso y conglomerado) | m3 | 2.96 | 85.59 | 253.35
02.01.02.11.02.03.02 | Instalación de retenida vertical y retenida vertical en Y | und | 2 | 940.49 | 1880.98
02.01.02.11.02.03.03 | Relleno y compactación en terreno tipo I de retenida | m3 | 2.96 | 73.59 | 217.83
02.01.02.11.02.04 | INSTALACION DE PUESTA A TIERRA |  |  |  | 3401.88
02.01.02.11.02.04.01 | Excavación en terreno tipo I (arcilloso y conglomerado) | m3 | 2.96 | 193.81 | 573.68
02.01.02.11.02.04.02 | Instalación de puesta a tierra tipo PAT-1 | und | 4 | 503.52 | 2014.08
02.01.02.11.02.04.03 | Relleno y compactación de puesta a tierra con material adecuado | m3 | 2.96 | 275.04 | 814.12
02.01.02.11.02.05 | MONTAJE DE ARMADOS |  |  |  | 805.18
02.01.02.11.02.05.01 | Instalación al poste de los pararrayos de 17-24KV incluye el conexionado a la red el suministro de cinta autofundente y | und | 3 | 206.12 | 618.36
02.01.02.11.02.05.02 | Montaje de armados ATPB5 | und | 1 | 186.82 | 186.82
02.01.02.11.02.06 | SECCIONADORES - PARARRAYOS Y ACCESORIO |  |  |  | 1868.2
02.01.02.11.02.06.01 | Instalación del kit de terminación unipolar exterior - interior 18/30KV incluye terminales y accesorios de sujeccion | und | 4 | 467.05 | 1868.2
02.01.02.11.02.07 | MONTAJE DE CONDUCTORES |  |  |  | 3260.19
02.01.02.11.02.07.01 | Tendido y puesta en flecha de conductor de NA2XSA2Y-S, 8.7/15KV-3-1x35mm, incluye fijación del cable en las grapas de su | km | 0.2 | 16300.96 | 3260.19
02.01.02.11.02.08 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  |  |  | 5181.47
02.01.02.11.02.08.01 | Informe técnico sustentatorio para gestión de servidumbre (1 original+3copias) incl. levantamiento topográfico y presentacion digitalizada del expediente el costo incl. la gestión de servidumbre | km | 1 | 1813.82 | 1813.82
02.01.02.11.02.08.02 | Señalizaciones de estructuras, pintado de sombologias, codigos, toma de imagenes de cada uno de ellos (numeracion otorgada por ELSE, de acuerdo al instructivo del SID) | und | 5 | 61.56 | 307.8
02.01.02.11.02.08.03 | Instalación al poste seccionador CUT-OUT, 21-27KV, 150-175BIL con fusibles tipo chicote incl. el conexionado a la red, el suministro de cinta autofundente y vinilica | und | 3 | 610.13 | 1830.39
02.01.02.11.02.08.04 | Montaje de armados DT-3 (PSEC-3) | und | 1 | 727.78 | 727.78
02.01.02.11.02.08.05 | Rotura de concreto y reposicion de veredas en instalacion de postes, retenidas y pat | m2 | 4.6 | 109.06 | 501.68
02.01.02.11.02.09 | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 1906.32
02.01.02.11.02.09.01 | Pruebas y puesta en servicio de lineas primarias | km | 3 | 517.95 | 1553.85
02.01.02.11.02.09.02 | Expediente tecnico final conforme a obra (1original+3copias) de lineas primarias, incl. la presentacion digitalizada de textos y planos en CD | km | 1 | 352.47 | 352.47
02.01.02.11.02.10 | TRANSPORTE |  |  |  | 2785.98
02.01.02.11.02.10.01 | Transporte redes primarias | glb | 1 | 2785.98 | 2785.98
02.01.02.12 | SUBESTACION DE DISTRIBUCION |  |  |  | 111160.2
02.01.02.12.01 | SUMINISTRO DE MATERIALES DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION |  |  |  | 111160.2
02.01.02.12.01.01 | CONDUCTORES |  |  |  | 13067.24
02.01.02.12.01.01.01 | Conductor de energia NYY unipolar 1x240mm2 | m | 40 | 175.64 | 7025.6
02.01.02.12.01.01.02 | Conductor subterraneo unipolar 35mm2 - 18/30KV | m | 48 | 104.48 | 5015.04
02.01.02.12.01.01.03 | Conductor de cobre desnudo temple suave, seccion=25mm2 (24m) | m | 60 | 17.11 | 1026.6
02.01.02.12.01.02 | ARMADOS DE SED |  |  |  | 1851.88
02.01.02.12.01.02.01 | Armado trifasico para subestacion monopostes con DMS - ATSM-B | und | 1 | 365.69 | 365.69
02.01.02.12.01.02.02 | Base para Subestacion monoposte con DMS - BAMD | und | 1 | 810.65 | 810.65
02.01.02.12.01.02.03 | Palomilla para seccionador de subestacion en monoposte con DMS-PAMD | und | 1 | 675.54 | 675.54
02.01.02.12.01.03 | SECCIONADOR DE PARARRAYOS, TERMINACIONES Y ACCESORIIOS |  |  |  | 7163.94
02.01.02.12.01.03.01 | Terminacion unipolar exterior 18/30KV de 35mm2 tipo exterior incl. terminal y accesorios de sujeccion | und | 4 | 1023.61 | 4094.44
02.01.02.12.01.03.02 | Terminales de conexion y union para cable de aluminio o cobre para seccion de 35mm2 | m | 16 | 58.82 | 941.12
02.01.02.12.01.03.03 | Seccionador unipolar 25KV, 175BIL, 100A, 10KA. para operacion a 3500 m.s.n.m. con accesorios de montaje (polimerico) | und | 3 | 333.27 | 999.81
02.01.02.12.01.03.04 | Pararrayos 12KV 10KA, 175KV BIL | und | 3 | 265.71 | 797.13
02.01.02.12.01.03.05 | Fusible tipo expulsion tipo 5A | und | 6 | 21.25 | 127.5
02.01.02.12.01.03.06 | Conector doble via AL-AL de dos pernos 16-120mm2 | und | 9 | 22.66 | 203.94
02.01.02.12.01.04 | TRANSFORMADORES |  |  |  | 61704.29
02.01.02.12.01.04.01 | Transformador de distribucion trifasico en aceite 500KVA, 60HZ tension principal: 10-22.9KV tension secundaria en vacio: 460-231V, conexionado: DYN5, regulacion TAPS: 2x2.5% ONAN 3500 m.s.n.m. | und | 1 | 61704.29 | 61704.29
02.01.02.12.01.05 | TABLEROS DE DISTRIBUCION |  |  |  | 3152.52
02.01.02.12.01.05.01 | Tablero de distribucion 3, 220V (con AP) tipo "A1" compuesto de caja de plancha de F°G° de 1/16" de 0.84x0.90x0.30m, incl. interruptores termomagneticos, acces. de conexionado | und | 1 | 3152.52 | 3152.52
02.01.02.12.01.06 | PUESTA A TIERRA |  |  |  | 1077.67
02.01.02.12.01.06.01 | Puesto a tierra | und | 1 | 1077.67 | 1077.67
02.01.02.12.02.01 | MONTAJE DE ARMADOS |  |  |  | 11536.35
02.01.02.12.02.01.01 | Losa de concreto armado 2x1.80m2, base de transformador | und | 1 | 11536.35 | 11536.35
02.01.02.12.02.02 | INSTALACION DE TRANSFORMADORES |  |  |  | 1624.7
02.01.02.12.02.02.01 | Instalacion al poste de los pararrayos de 21KV 10A incl. conexionado a la red, el suministro de cinta autofundente y vin | und | 1 | 99.15 | 99.15
02.01.02.12.02.02.02 | Instalacion de KIT de terminacion unipolar exterior-interior 18/30KV incl. terminales y acces. de sujeccion | und | 4 | 350.73 | 1402.92
02.01.02.12.02.02.03 | Montaje de trafos de 50 y trafomix, tablero y conductores | und | 1 | 122.63 | 122.63
02.01.02.12.02.03 | INSTALACION SECCIONADORES Y PARARRAYOS |  |  |  | 99.95
02.01.02.12.02.03.01 | Instalacion al poste seccionador CUT-OUT, 21-25KV, 175BIL con fusibles tipo chicote incl. el conexionado a la red, el suministro de cinta auto fundente y vinilica | und | 1 | 99.95 | 99.95
02.01.02.12.02.04 | INSTALACION DE PUESTA A TIERRA |  |  |  | 4095.78
02.01.02.12.02.04.01 | Excavacionen terreno tipo I (arcilloso y conglomerado) | m3 | 4.44 | 193.81 | 860.52
02.01.02.12.02.04.02 | Instalación de puesta a tierra tipo PAT-1 | und | 4 | 503.52 | 2014.08
02.01.02.12.02.04.03 | Relleno y compactacion de puesta a tierra con material adecuado | m3 | 4.44 | 275.04 | 1221.18
02.01.02.12.02.05 | TRANSPORTE |  |  |  | 5785.88
02.01.02.12.02.05.01 | Transporte subestacion de distribucion | glb | 1 | 5785.88 | 5785.88
02.01.03 | AUTOMATIZACION |  |  |  | 1157793.77
02.01.03.01 | SUMINISTROS |  |  |  | 115534.55
02.01.03.01.01 | Medidor caudal tubular BB con transmisor de señal analógica DN 400 | und | 1 | 18237.53 | 18237.53
02.01.03.01.02 | Medidor de nivel submergible | und | 1 | 3017.56 | 3017.56
02.01.03.01.03 | Presostato | und | 3 | 344.08 | 1032.24
02.01.03.01.04 | Medidor de presión | und | 5 | 344.08 | 1720.4
02.01.03.01.05 | Sensor de Vibracion | und | 6 | 9541.56 | 57249.36
02.01.03.01.06 | Switch de nivel | und | 1 | 315.25 | 315.25
02.01.03.01.07 | Sensor de inundacion | und | 1 | 807.04 | 807.04
02.01.03.01.08 | Sirena luminosa y sonora (YA), min 90db, alimentación 24Vdc | und | 1 | 85.57 | 85.57
02.01.03.01.09 | Detector de Intrusos | und | 1 | 90.07 | 90.07
02.01.03.01.10 | Radio-antena integrada 25dBi EPMP 500Mdps | und | 2 | 690.57 | 1381.14
02.01.03.01.11 | Torre ventada pesada 36m (incl. base de concreto armado y accesorios de sujecion) | glb | 1 | 31598.39 | 31598.39
02.01.03.02 | SIST. CALIDAD CP-01 |  |  |  | 20288.86
02.01.03.02.01 | Analizador de cloro sist. Calidad | und | 1 | 19944.78 | 19944.78
02.01.03.02.02 | Medidor de presion sist. Calidad | und | 1 | 344.08 | 344.08
02.01.03.03 | TABLEROS CP-01 |  |  |  | 755942.14
02.01.03.03.01 | Tablero General TA-G-CP-01 | und | 1 | 89189.76 | 89189.76
02.01.03.03.02 | Tablero de Transferencia TTA-CP-01 | und | 1 | 98191.48 | 98191.48
02.01.03.03.03 | Tablero de Control y Telemetria TCT-CP-01 | und | 1 | 52933.08 | 52933.08
02.01.03.03.04 | Tablero arranque Bomba 1 TA-EB01-CP-01 | und | 1 | 171875.94 | 171875.94
02.01.03.03.05 | Tablero arranque Bomba 2 TA-EB02-CP-01 | und | 1 | 171875.94 | 171875.94
02.01.03.03.06 | Tablero arranque Bomba 3 TA-EB03-CP-01 | und | 1 | 171875.94 | 171875.94
02.01.03.04 | TRABAJOS MECANICOS - ELECTRICOS |  |  |  | 164699.8
02.01.03.04.01 | Bandeja de porta cable, colgado techo 200x100 | m | 20 | 253.94 | 5078.8
02.01.03.04.02 | Bandeja de porta cable, vertical, ciego 200x100 | m | 12 | 386.45 | 4637.4
02.01.03.04.03 | Bandeja de porta cable, colgado techo 100x100 | m | 5 | 265.09 | 1325.45
02.01.03.04.04 | Mont. y Conex. Electr. medidor de presion ingreso-CP-01 | und | 1 | 1286.61 | 1286.61
02.01.03.04.05 | Conex. Electr. valvula de control de caudal-CP-01 | und | 1 | 1233.37 | 1233.37
02.01.03.04.06 | Conex. Electr. medidor de flujo DN400mm remoto-CP-01 | und | 1 | 1338.67 | 1338.67
02.01.03.04.07 | Entubado y conexionado elec. a tablero de control y camara de ingreso | m | 14 | 205.82 | 2881.48
02.01.03.04.08 | Monta. y Conexio. elec. de medidor de nivel sumergible y switch nivel-CP-01 | und | 1 | 1289.68 | 1289.68
02.01.03.04.09 | Monta. y Conexio. elec. de sensor de inundacion-CP-01 | und | 1 | 666.03 | 666.03
02.01.03.04.10 | Monta. y Conexio. elec. de medidor de presion salida-CP-01 | und | 1 | 1073.89 | 1073.89
02.01.03.04.11 | Monta. y Conexio. elec. de Sistema de calidad-CP-01 | und | 1 | 2779.14 | 2779.14
02.01.03.04.12 | Monta. y Conexio. elec. de medidor de presion y presostato-CP-01 | und | 3 | 1289.17 | 3867.51
02.01.03.04.13 | Monta. y Conexio. elec. de sensor de vibracion, bombas turbinas-CP-01 | und | 6 | 991.97 | 5951.82
02.01.03.04.14 | Conexio. elec. de valvula de control de bomba-CP-01 | und | 3 | 1643.71 | 4931.13
02.01.03.04.15 | Entubado y conexionado elec. a sirena y sensor de movimiento-CP-01 | und | 1 | 558.29 | 558.29
02.01.03.04.16 | Monta. y Conexio. elec. de Tablero de control TCT-CP-01 | und | 1 | 3094.32 | 3094.32
02.01.03.04.17 | Monta. y Conexio. elec. de Tablero General TAG-CP-01 | und | 1 | 5452.28 | 5452.28
02.01.03.04.18 | Monta. y Conexio. elec. de Tablero de Arranque de bomba 1 TA-EB01-CP-01 | und | 1 | 5920.57 | 5920.57
02.01.03.04.19 | Monta. y Conexio. elec. de Tablero de Arranque de bomba 2 TA-EB02-CP-01 | und | 1 | 5845.36 | 5845.36
02.01.03.04.20 | Monta. y Conexio. elec. de Tablero de Arranque de bomba 3 TA-EB03-CP-01 | und | 1 | 5770.15 | 5770.15
02.01.03.04.21 | Monta. y Conexio. elec. de Tablero de Transferencia TTA-CP-01 | und | 1 | 5357.7 | 5357.7
02.01.03.04.22 | Instalacion de Antena | und | 2 | 2750.07 | 5500.14
02.01.03.04.23 | Entubado y conexionado de Antena-CP-01 | m | 91 | 483.76 | 44022.16
02.01.03.04.24 | Montaje e instalacion torre ventada semi pesada 36m | und | 1 | 44837.85 | 44837.85
02.01.03.05 | PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA |  |  |  | 101328.42
02.01.03.05.01 | Configuracion y Calibracion de Instrumentacion de Campo-CP-01 | und | 10 | 378.44 | 3784.4
02.01.03.05.02 | Programacion del controlador de Tablero de Control | glb | 1 | 7758.1 | 7758.1
02.01.03.05.03 | Programacion de HM | glb | 1 | 5582.04 | 5582.04
02.01.03.05.04 | Programacion de Equipo de comunicacion | glb | 2 | 3784.44 | 7568.88
02.01.03.05.05 | Pruebas de funcionamiento integral-CP-01 | día | 5 | 8514.99 | 42574.95
02.01.03.05.06 | Capacitacion y Entrenamiento | día | 5 | 6812.01 | 34060.05
2.02 | RESERVORIO RAP-02 |  |  |  | 2966868.23
02.02.01 | EQUIPAMIENTO HIDRUALICO |  |  |  | 1475698.23
02.02.01.01 | TUBERÍA DE INGRESO POR IMPULSIÓN A RAP-02 |  |  |  | 31431.36
02.02.01.01.01 | Tubería de acero SCH-40 para red DN 400 incluye elemento unión + 1% desperdicio | m | 12.03 | 2126.33 | 25579.75
02.02.01.01.02 | Montaje de instalacion hidraulica de tubería de ingreso a RAP-02 | und | 1 | 5851.61 | 5851.61
02.02.01.02 | TUBERÍA DE LIMPIA Y REBOSE DEL RAP-02 |  |  |  | 111324.03
02.02.01.02.01 | Tubería de acero SCH-40 para red DN 400 incluye elemento unión + 1% desperdicio | m | 9.29 | 2126.33 | 19753.61
02.02.01.02.02 | Tubería de acero SCH-40 para red DN 300 incluye elemento unión + 1% desperdicio | m | 5.32 | 1274.39 | 6779.75
02.02.01.02.03 | Brida de acero para soldar y empernar DN 400 | und | 6 | 5429 | 32574
02.02.01.02.04 | Brida de acero para soldar y empernar DN 300 | und | 5 | 3152.43 | 15762.15
02.02.01.02.05 | Brida de acero para soldar-rompe agua DN 400 | und | 2 | 1124.91 | 2249.82
02.02.01.02.06 | Brida de acero para soldar-rompe agua DN 300 | und | 1 | 843.66 | 843.66
02.02.01.02.07 | Perno de acero incluye tuerca para unir bridas DN 400 | und | 128 | 24 | 3072
02.02.01.02.08 | Perno de acero incluye tuerca para unir bridas DN 300 | und | 72 | 16.35 | 1177.2
02.02.01.02.09 | Empaquetadura de jebe enlonada DN 400 | und | 8 | 28.1 | 224.8
02.02.01.02.10 | Empaquetadura de jebe enlonada DN 300 | und | 6 | 18.32 | 109.92
02.02.01.02.11 | Codo de hierro dúctil de 90° (1/4) 2 bridas PN 16 DN 400 | und | 1 | 1749.78 | 1749.78
02.02.01.02.12 | Codo de hierro dúctil de 90° (1/4) 2 bridas PN 16 DN 300 | und | 1 | 920.94 | 920.94
02.02.01.02.13 | Codo de hierro dúctil de 45° (1/8) 2 bridas PN 16 DN 400 | und | 2 | 1407.72 | 2815.44
02.02.01.02.14 | Codo de hierro dúctil de 45° (1/8) 2 bridas PN 16 DN 300 | und | 2 | 1013.03 | 2026.06
02.02.01.02.15 | Tee de hierro dúctil con 3 bridas PN 16 DN 400 x 300 | und | 1 | 3446.48 | 3446.48
02.02.01.02.16 | Unión de desmontaje autoportante DN 400 mm | und | 1 | 3372.24 | 3372.24
02.02.01.02.17 | Válvula mariposa BB DN 400 ho. dúctil excént,asiento-eje acero inoxidable | und | 1 | 8594.57 | 8594.57
02.02.01.02.18 | Montaje de instalacion hidraulica de línea de limpia y rebose del RAP-02 | und | 1 | 5851.61 | 5851.61
02.02.01.03 | TUBERÍA DE ADUCCIÓN A MARGEN DERECHA DEL RAP-02 |  |  |  | 19232.71
02.02.01.03.01 | Tubería de acero SCH-40 para red DN 300 incluye elemento unión + 1% desperdicio | m | 10.5 | 1274.39 | 13381.1
02.02.01.03.02 | Montaje de instalacion hidraulica de la tubería de aducción a margen derecha del RAP-02 | und | 1 | 5851.61 | 5851.61
02.02.01.04 | TUBERÍA DE ADUCCIÓN A TANKARPATA DEL RAP-02 |  |  |  | 11212.37
02.02.01.04.01 | Tubería de acero SCH-40 para red DN 200 incluye elemento unión + 1% desperdicio | m | 7.73 | 693.5 | 5360.76
02.02.01.04.02 | Montaje de instalacion hidraulica de la tubería de aducción a Tankarpata del RAP-02 | und | 1 | 5851.61 | 5851.61
02.02.01.05 | SISTEMA DE VÁLVULA DE AIRE DEL RAP-02 |  |  |  | 5899.46
02.02.01.05.01 | Tubería de acero SCH-40 para red DN 50 incluye elemento unión + 1% desperdicio | m | 0.4 | 119.63 | 47.85
02.02.01.05.02 | Montaje de instalacion hidraulica del sistema de válvula de aire RAP-02 | und | 1 | 5851.61 | 5851.61
02.02.01.06 | TUBERÍA DE SUCCIÓN DE BOMBAS (CP-02) |  |  |  | 14734.11
02.02.01.06.01 | Tubería de acero SCH-40 para red DN 300 incluye elemento unión + 1% desperdicio | m | 6.97 | 1274.39 | 8882.5
02.02.01.06.02 | Montaje de instalacion hidraulica de la tubería de succión de bombas (CP-02) | und | 1 | 5851.61 | 5851.61
02.02.01.07 | TUBERÍA DE SALIDA POR IMPULSIÓN A RAP-01 (CP-02) |  |  |  | 11434.29
02.02.01.07.01 | Tubería de acero SCH-40 para red DN 200 incluye elemento unión + 1% desperdicio | m | 8.05 | 693.5 | 5582.68
02.02.01.07.02 | Montaje de instalacion hidraulica de tubería de salida por impulsión a RAP-01 (CP-02) | und | 1 | 5851.61 | 5851.61
02.02.01.08 | TUBERÍA DE ALIVIO (CP-02) |  |  |  | 6051.39
02.02.01.08.01 | Tubería de acero SCH-40 para red DN 50 incluye elemento unión + 1% desperdicio | m | 1.67 | 119.63 | 199.78
02.02.01.08.02 | Montaje de instalacion hidraulica de tubería de alivio (CP-02) | und | 1 | 5851.61 | 5851.61
02.02.01.09 | SISTEMA DE VÁLVULA DE AIRE DEL CP-02 |  |  |  | 5899.46
02.02.01.09.01 | Tubería de acero SCH-40 para red DN 50 incluye elemento unión + 1% desperdicio | m | 0.4 | 119.63 | 47.85
02.02.01.09.02 | Montaje de instalacion hidraulica del sistema de válvula de aire del CP-02 | und | 1 | 5851.61 | 5851.61
02.02.01.10 | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO |  |  |  | 1258479.05
02.02.01.10.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS |  |  |  | 1258479.05
02.02.01.10.01.01 | Suministro y montaje de electrobomba tipo turbina vertical CP-02 | und | 2 | 467426.01 | 934852.02
02.02.01.10.01.02 | Suministro e instalacion de grupo generador 150 kw | und | 1 | 88800.67 | 88800.67
02.02.01.10.01.03 | Suministro y montaje de elevador de carga viga monorriel 2.0 ton | und | 1 | 95224.38 | 95224.38
02.02.01.10.01.04 | Suministro e instalacion de valvula anticipadora de onda DN 65 PN 25 | und | 2 | 31014.2 | 62028.4
02.02.01.10.01.05 | Suministro e instalacion de valvulas de control de electrobomba DN 200 PN 25 | und | 3 | 25857.86 | 77573.58
02.02.02 | EQUIPAMIENTO ELECTRICO |  |  |  | 409512.58
02.02.02.01 | SALIDA PARA INSTALACIONES |  |  |  | 10264.43
02.02.02.01.01 | Salida para luminaria en pared | und | 4 | 76.59 | 306.36
02.02.02.01.02 | Salida para centros de luz en techo | und | 36 | 149.64 | 5387.04
02.02.02.01.03 | Salida para tomacorriente doble c/toma a tierra | und | 12 | 81.68 | 980.16
02.02.02.01.04 | Salida para toma trifasica visible | und | 1 | 72.3 | 72.3
02.02.02.01.05 | Salida para interruptor simple a prueba de agua empotrado (cajas, cableado, interruptor) | pto | 4 | 196.54 | 786.16
02.02.02.01.06 | salida para interruptor doble a prueba de agua (cajas, cableado, interruptor) | pto | 3 | 199.96 | 599.88
02.02.02.01.07 | Salida para caja de paso de fierro galvanizado 300 x 300 x 150 | und | 2 | 172.52 | 345.04
02.02.02.01.08 | Salida para luz de emergencia | und | 9 | 198.61 | 1787.49
02.02.02.02 | CANALES Y TUBERIAS |  |  |  | 10738.35
02.02.02.02.01 | Tuberia Conduit EMT/ p alimetadores de 3" | m | 25.5 | 134.57 | 3431.54
02.02.02.02.02 | Tuberia enterrada para alimentadores | m | 5.6 | 23.81 | 133.34
02.02.02.02.03 | Tuberia para sub alimentadores de 2 1/2" | m | 91.6 | 24.32 | 2227.71
02.02.02.02.04 | Tuberia para sub alimentadores de 1 1/2" | m | 5.6 | 19.71 | 110.38
02.02.02.02.05 | Tuberia empotrada para tomacorrientes PVC SAP 1" | m | 60.2 | 5.61 | 337.72
02.02.02.02.06 | Tuberia empotrada para iluminacion PVC SAP 3/4" | m | 145.9 | 5.52 | 805.37
02.02.02.02.07 | Tuberia FoGo Conduit EMT para fuerza 1" | m | 6.2 | 52.58 | 326
02.02.02.02.08 | Tuberia enterrada para alumbrado exterior 1" | m | 149.3 | 18.7 | 2791.91
02.02.02.02.09 | Bandeja metalica tipo malla electrozincado con aterramiento de 300x105 | m | 3 | 191.46 | 574.38
02.02.02.03 | CONDUCTORES Y/O CABLES |  |  |  | 69159.28
02.02.02.03.01 | Cable triple de Cu tipo N2XOH, 0.6/1 KV, 3x95mm2 | m | 62.3 | 242.18 | 15087.81
02.02.02.03.02 | Cable triple de Cu tipo N2XOH, 0.6/1 KV, 3x70mm2 | m | 16.9 | 99.57 | 1682.73
02.02.02.03.03 | Cable triple de Cu tipo N2XOH, 0.6/1 KV, 3x50mm2 | m | 50.8 | 74.11 | 3764.79
02.02.02.03.04 | Cable triple de Cu tipo N2XOH, 0.6/1 KV, 3x16mm2 | m | 102.1 | 32.68 | 3336.63
02.02.02.03.05 | Cable triple de Cu tipo N2XOH, 0.6/1 KV, 3x10mm2 | m | 36 | 35.74 | 1286.64
02.02.02.03.06 | Cable triple de Cu tipo N2XOH, 0.6/1 KV, 3x6mm2 | m | 21 | 23.89 | 501.69
02.02.02.03.07 | Cable unipolar de Cu tipo N2XOH, 0.6/1 KV, 3x35mm2 p/tierra | m | 50.8 | 50.3 | 2555.24
02.02.02.03.08 | Cable unipolar de Cu tipo N2XOH, 0.6/1 KV, 3x10mm2 p/tierra | m | 102.1 | 35.74 | 3649.05
02.02.02.03.09 | Cable unipolar de Cu tipo N2XOH, 0.6/1 KV, 3x6mm2 p/tierra | m | 36 | 23.89 | 860.04
02.02.02.03.10 | Cable unipolar de Cu tipo N2XOH, 0.6/1 KV, 3x4mm2 p/tierra | m | 272 | 17.37 | 4724.64
02.02.02.03.11 | Cable unipolar de Cu tipo N2XOH, 0.6/1 KV, 3x10mm2 alumbrado exterior | m | 498.6 | 35.74 | 17819.96
02.02.02.03.12 | Cable unipolar de Cu tipo NH80, 0.45/0.75 KV, 1x4mm2 alumbrado y tomacorrientes | m | 452 | 8.37 | 3783.24
02.02.02.03.13 | Cable unipolar de Cu tipo NH80, 0.45/0.75 KV, 1x4mm2 alumbrado y tomacorrientes – tierra | m | 226 | 8.37 | 1891.62
02.02.02.03.14 | Cable de cobre desnudo duro de 50 mm2 (7 alambres) | m | 112 | 73.35 | 8215.2
02.02.02.04 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN BT |  |  |  | 12768.68
02.02.02.04.01 | Tablero de Distribucion de 24 polos para adosar | und | 4 | 3192.17 | 12768.68
02.02.02.05 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA |  |  |  | 8273.27
02.02.02.05.01 | Interruptor termomagnético de 3 polos por 50 A | und | 1 | 96.94 | 96.94
02.02.02.05.02 | Interruptor termomagnético de 3 polos por 32 A | und | 1 | 65.42 | 65.42
02.02.02.05.03 | Interruptor termomagnético de 3 polos por 16 A | und | 2 | 54.61 | 109.22
02.02.02.05.04 | Interruptor termomagnético riel de 2 polos por 16 A | und | 13 | 141.08 | 1834.04
02.02.02.05.05 | Interruptor diferencial riel DIN 2 polos por 16 A - 30A | und | 10 | 51.01 | 510.1
02.02.02.05.06 | Interruptor diferencial tripolar riel DIN 3 polos por 16 A | und | 2 | 118.56 | 237.12
02.02.02.05.07 | Interruptor termomagnético riel de 2 polos por 20 A | und | 1 | 152.79 | 152.79
02.02.02.05.08 | Interruptor diferencial riel DIN 2 polos por 20 A - 30A | und | 1 | 53.71 | 53.71
02.02.02.05.09 | Pararrayos PDC con dispositivo de cebado no radioactivo R=65mm | und | 1 | 5213.93 | 5213.93
02.02.02.06 | ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN |  |  |  | 13665.94
02.02.02.06.01 | Luminaria Hermetica industrial colgante LED 1X40 W | und | 36 | 95.49 | 3437.64
02.02.02.06.02 | Luminaria tipo panel LED empotrada/adosable 1x40 W | und | 1 | 91.89 | 91.89
02.02.02.06.03 | Luminaria LED circular adosada de 1x18 W | und | 1 | 95.49 | 95.49
02.02.02.06.04 | Luminaria Hermetica industrial colgante LED 1X40 W | und | 4 | 95.49 | 381.96
02.02.02.06.05 | Equipo de luz emergencia 220VAC, 60Hz | und | 9 | 158.44 | 1425.96
02.02.02.06.06 | Alumbrado exterior con doble luminaria LED 220W | und | 10 | 823.3 | 8233
02.02.02.07 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 3805.07
02.02.02.07.01 | Excavacion de zanja para cableado subterraneo de 0.80x0.80m | m3 | 35.2 | 41.23 | 1451.3
02.02.02.07.02 | Excavaciones de hoyos para postes de 060x0.60x0.80m | m3 | 4.28 | 41.23 | 176.46
02.02.02.07.03 | Excavacion en hoyos para puestas a tierra 0.90x0.90x2.50m | m3 | 22.3 | 65.97 | 1471.13
02.02.02.07.04 | Eliminación de desmonte en terreno normal R=10 km con maquinaria | m3 | 62 | 11.39 | 706.18
02.02.02.08 | CONCRETO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 42265.27
02.02.02.08.01 | Bloque de concreto armado para cimentacion de grupo generador | und | 1 | 6766.7 | 6766.7
02.02.02.08.02 | Base de concreto f´c=210 kg/cm2, 60x60x80cm p/poste de F°G° 7 1/2" diam | und | 10 | 448.37 | 4483.7
02.02.02.08.03 | Buzon electroducto de C°A° con tapa 0.45x0.45x0.60m | und | 11 | 437.56 | 4813.16
02.02.02.08.04 | Canal buzon electroducto de C°A° para cableado con tapa 0.45x0.45x0.60cm | und | 13.5 | 432.63 | 5840.51
02.02.02.08.05 | Suministro y montaje de poste de metalico de 9m | und | 10 | 2036.12 | 20361.2
02.02.02.09 | PUESTA A TIERRA |  |  |  | 12881.6
02.02.02.09.01 | Suministro y montaje de puesto a tierra de BT | und | 8 | 1610.2 | 12881.6
02.02.02.10 | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 3289.52
02.02.02.10.01 | Pruebas y puesta en servicio de la red de baja tension | Glb | 1 | 3289.52 | 3289.52
02.02.02.11 | RED PRIMARIA |  |  |  | 222401.17
02.02.02.11.01 | SUMINISTRO DE MATERIALES DE REDES PRIMARIAS |  |  |  | 62674.25
02.02.02.11.01.01 | POSTES |  |  |  | 9073.34
02.02.02.11.01.01.01 | Poste de concreto armado centrifugado de 13/300/180/375 | und | 1 | 1339.04 | 1339.04
02.02.02.11.01.01.02 | Poste de concreto armado centrifugado de 13/400/180/375 | und | 5 | 1339.04 | 6695.2
02.02.02.11.01.01.03 | Poste de concreto armado centrifugado de 9/300/180/375 | und | 1 | 1039.1 | 1039.1
02.02.02.11.01.02 | ARMADO DE RED PRIMARIA |  |  |  | 6620.32
02.02.02.11.01.02.01 | Armado trifasico de fin de linea - AT5 | und | 2 | 945.76 | 1891.52
02.02.02.11.01.02.02 | Armado trifasico de fin de linea - AT3 | und | 5 | 945.76 | 4728.8
02.02.02.11.01.03 | CONDUCTORES |  |  |  | 29223.4
02.02.02.11.01.03.01 | Cable de alineacion de alimunio AAAC de tension 50 mm2, 7 hilos | m | 850 | 31.78 | 27013
02.02.02.11.01.03.02 | Conducto de energia NYY unipolar 1x70mm22 | m | 15 | 75.44 | 1131.6
02.02.02.11.01.03.03 | Conducto cobre desnudo temple suevae, seccion 25mm2 | m | 60 | 17.98 | 1078.8
02.02.02.11.01.04 | AISLADORES |  |  |  | 5039.53
02.02.02.11.01.04.01 | Aislador de porcelana Tipo PIN Clase ANSI-56-3 | und | 5 | 62.15 | 310.75
02.02.02.11.01.04.02 | Aislador polimerico tipo suspension de Longitud 430mm, 25 kV | und | 21 | 225.18 | 4728.78
02.02.02.11.01.05 | ACCESORIO PARA CONDUCTORES |  |  |  | 640.37
02.02.02.11.01.05.01 | Espiga para cruceta L=203+178 mm, D=28,6 mm, dr=35 mm, para aislador pin ansi 56-3 C/T/C/A/AP | und | 5 | 13.51 | 67.55
02.02.02.11.01.05.02 | Grillete de anclaje tipo recto D=16 mm, c/pasador de seguridad | und | 6 | 41.43 | 248.58
02.02.02.11.01.05.03 | Soporte separador para espiga de vértice L=110 mm | und | 6 | 27.02 | 162.12
02.02.02.11.01.05.04 | Soporte separador para aislador tipo PIN | und | 6 | 27.02 | 162.12
02.02.02.11.01.06 | ACCESORIO PARA CONDUCTORES |  |  |  | 4735.02
02.02.02.11.01.06.01 | Grapa de anclaje tipo pistola de dos pernos para conductores de seccion 16 a 50mm2 | und | 36 | 72.06 | 2594.16
02.02.02.11.01.06.02 | Tuerca ojo D=16mm | und | 21 | 22.66 | 475.86
02.02.02.11.01.06.03 | Conector doble via al-al de dos pernos 16-120mm2 | und | 36 | 22.66 | 815.76
02.02.02.11.01.06.04 | Cinta planta de armar de aluminio | m | 36 | 0.93 | 33.48
02.02.02.11.01.06.05 | Varilla de armar preformada simple de AL de 1117mm, 8 hilos para condusctor de al 35mm2 | und | 36 | 22.66 | 815.76
02.02.02.11.01.07 | RETENIDA MT |  |  |  | 90.64
02.02.02.11.01.07.01 | Retenida inclinada aislada - ARI – A | und | 4 | 22.66 | 90.64
02.02.02.11.01.08 | PUESTA A TIERRA |  |  |  | 3233.01
02.02.02.11.01.08.01 | Puesto a tierra | und | 3 | 1077.67 | 3233.01
02.02.02.11.01.09 | SECCIONADOR DE PARARRAYOS, TERMINACIONES Y ACCESORIIOS |  |  |  | 4018.62
02.02.02.11.01.09.01 | Seccionador unipolar 27kv, 175 BIL. 100A, 10KA para operacion a 3500 m.s.n.m, con accesorios de montaje (polimerico) | und | 6 | 333.27 | 1999.62
02.02.02.11.01.09.02 | Pararrayos 10.5KV, 175KV BIL para operacion a 3500 m.s.n.m, con accesorios de montaje (polimerico) | und | 6 | 315.25 | 1891.5
02.02.02.11.01.09.03 | Fusible tipo expulsion tipo 3A | und | 6 | 21.25 | 127.5
02.02.02.11.02 | MONTAJE ELECTROMECANICO DE REDES PRIMARIAS |  |  |  | 71712.03
02.02.02.11.02.01 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 3377.7
02.02.02.11.02.01.01 | Elaboracion, pago, gestion para el tramite de autorización de conexión de instalación nueva. | und | 1 | 3377.7 | 3377.7
02.02.02.11.02.02 | INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO EN TERRENO NORMAL |  |  |  | 32587.83
02.02.02.11.02.02.01 | Replanteo topografico, ubicacion de estructuras e ingenieria de detalle de las redes primarias, incl. elaboracion de planos | km | 1 | 21057.93 | 21057.93
02.02.02.11.02.02.02 | Transporte de poste de 13 y 15m de almacen a punto de izaje | und | 7 | 428.32 | 2998.24
02.02.02.11.02.02.03 | Excavacionen terreno tipo I (arcilloso y conglomerado) postes de 13-15m | m3 | 9 | 32.86 | 295.74
02.02.02.11.02.02.04 | Izaje de poste de 13 y 15m | und | 7 | 815.6 | 5709.2
02.02.02.11.02.02.05 | Cimentacion con concreto ciclopeo de poste de 13 y 15m en terreno tipo I (arcilloso y conglomerado) | und | 7 | 360.96 | 2526.72
02.02.02.11.02.03 | INSTALACION DE RETENIDAS EN TERRENO NORMAL |  |  |  | 6612.61
02.02.02.11.02.03.01 | Excavación en terreno tipo I (arcilloso y conglomerado) | m3 | 12 | 85.59 | 1027.08
02.02.02.11.02.03.02 | Instalación de retenida vertical y retenida vertical en Y | und | 5 | 940.49 | 4702.45
02.02.02.11.02.03.03 | Relleno y compactacion en terreno tipo I de retenida | m3 | 12 | 73.59 | 883.08
02.02.02.11.02.04 | INSTALACION DE PUESTA A TIERRA |  |  |  | 5764.88
02.02.02.11.02.04.01 | Excavacionen terreno tipo I (arcilloso y conglomerado) | m3 | 8 | 193.81 | 1550.48
02.02.02.11.02.04.02 | Instalación de puesta a tierra tipo PAT-1 | und | 4 | 503.52 | 2014.08
02.02.02.11.02.04.03 | Relleno y compactacion de puesta a tierra con material adecuado | m3 | 8 | 275.04 | 2200.32
02.02.02.11.02.05 | MONTAJE DE ARMADOS |  |  |  | 2222.34
02.02.02.11.02.05.01 | Montaje de armados DT-3 (PSEC-3) | und | 1 | 727.78 | 727.78
02.02.02.11.02.05.02 | Montaje de armados AT3 | und | 5 | 186.82 | 934.1
02.02.02.11.02.05.03 | Montaje de armados AT5 | und | 2 | 186.82 | 373.64
02.02.02.11.02.05.04 | Montaje de armados PSEC-3 | und | 1 | 186.82 | 186.82
02.02.02.11.02.06 | SECCIONADORES - PARARRAYOS Y ACCESORIO |  |  |  | 4897.5
02.02.02.11.02.06.01 | Instalacion al poste seccionador CUT-OUT, 21-27KV, 150-175BIL con fusibles tipo chicote incl. el conexionado a la red, | und | 6 | 610.13 | 3660.78
02.02.02.11.02.06.02 | Instalación al poste de los pararrayos de 17-24KV incluye el conexionado a la red el suministro de cinta autofundente y | und | 6 | 206.12 | 1236.72
02.02.02.11.02.07 | MONTAJE DE CONDUCTORES |  |  |  | 6927.91
02.02.02.11.02.07.01 | Tendido y puesta en flecha de conductor de aleacion de aluminio de 50mm2por fase incl. de amortiguador | km | 0.85 | 8150.48 | 6927.91
02.02.02.11.02.08 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  |  |  | 2183.18
02.02.02.11.02.08.01 | Informe tecnico sustentatorio para gestion de servidumbre (1 original+3copias) incl. levantamiento topografico y presentacion digitalizada del expediente el costo incl. la gestion de servidumbre | km | 1 | 1813.82 | 1813.82
02.02.02.11.02.08.02 | Señalizaciones de estructuras, pintado de sombologias, codigos, toma de imagenes de cada uno de ellos (numeracion otorgada por ELSE, de acuerdo al instructivo del SID) | und | 6 | 61.56 | 369.36
02.02.02.11.02.09 | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 4352.1
02.02.02.11.02.09.01 | Pruebas y puesta en servicio de lineas primarias | km | 5 | 517.95 | 2589.75
02.02.02.11.02.09.02 | Expediente tecnico final conforme a obra (1original+3copias) de lineas primarias, incl. la presentacion digitalizada de textos y planos en CD | km | 5 | 352.47 | 1762.35
02.02.02.11.02.10 | TRANSPORTE |  |  |  | 2785.98
02.02.02.11.02.10.01 | Transporte redes primarias | glb | 1 | 2785.98 | 2785.98
02.02.02.12 | SUBESTACION DE DISTRIBUCION |  |  |  | 88014.89
02.02.02.12.01 | SUMINISTRO DE MATERIALES DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION |  |  |  | 75545.95
02.02.02.12.01.01 | CONDUCTORES |  |  |  | 29171.2
02.02.02.12.01.01.01 | Cable de alineacion de alimunio AAAC de tension 50 mm2, 7 hilos | m | 850 | 31.78 | 27013
02.02.02.12.01.01.02 | Conducto de energia NYY unipolar 1x70mm22 | m | 15 | 75.44 | 1131.6
02.02.02.12.01.01.03 | Conductor de cobre desnudo temple suave, seccion=25mm2 (24m) | m | 60 | 17.11 | 1026.6
02.02.02.12.01.02 | ARMADOS DE SED |  |  |  | 3338.07
02.02.02.12.01.02.01 | Armado trifasico para medicion en monoposte | und | 1 | 365.69 | 365.69
02.02.02.12.01.02.02 | Base para Subestacion monoposte BAM | und | 1 | 810.65 | 810.65
02.02.02.12.01.02.03 | Base para Subestacion biposte BAB | und | 1 | 810.65 | 810.65
02.02.02.12.01.02.04 | Palomilla para seccionador de subestacion en biposte PAB | und | 1 | 675.54 | 675.54
02.02.02.12.01.02.05 | Palomilla para seccionador de subestacion en monoposte con DMS-PAMD | und | 1 | 675.54 | 675.54
02.02.02.12.01.03 | SECCIONADOR DE PARARRAYOS, TERMINACIONES Y ACCESORIIOS |  |  |  | 3208.83
02.02.02.12.01.03.01 | Seccionador unipolar 25KV, 175BIL, 100A, 10KA. para operacion a 3500 m.s.n.m. con accesorios de montaje (polimerico) | und | 6 | 333.27 | 1999.62
02.02.02.12.01.03.02 | Pararrayos 21KV, 10KA, 175KV BIL para operacion a 3500 m.s.n.m, con accesorios de montaje (polimerico) | und | 3 | 315.25 | 945.75
02.02.02.12.01.03.03 | Fusible tipo expulsion tipo 3A | und | 6 | 21.25 | 127.5
02.02.02.12.01.03.04 | Conector doble via AL-AL de dos pernos 16-120mm2 | und | 6 | 22.66 | 135.96
02.02.02.12.01.04 | TRANSFORMADORES |  |  |  | 33442.32
02.02.02.12.01.04.01 | Transformador de distribucion trifasico en aceite 160KVA, 60HZ, 10-22,900 V/380-220V, DYN5, ONAN, 4000 msnm, exterior, equipado con todos sus accesorios | und | 1 | 33442.32 | 33442.32
02.02.02.12.01.05 | TABLEROS DE DISTRIBUCION |  |  |  | 3152.52
02.02.02.12.01.05.01 | Tablero de distribucion 3, 220V (con AP) tipo "A1" compuesto de caja de plancha de F°G° de 1/16" de 0.84x0.90x0.30m, incl. interruptores termomagneticos, acces. de conexionado | und | 1 | 3152.52 | 3152.52
02.02.02.12.01.06 | PUESTA A TIERRA |  |  |  | 3233.01
02.02.02.12.01.06.01 | Puesto a tierra | und | 3 | 1077.67 | 3233.01
02.02.02.12.02 | MONTAJE ELECTROMECANICO DE SUBESTACIONESDE DISTRIBUCION |  |  |  | 12468.94
02.02.02.12.02.01 | MONTAJE DE ARMADOS |  |  |  | 560.46
02.02.02.12.02.01.01 | Montaje de armados ATSM-B | und | 1 | 186.82 | 186.82
02.02.02.12.02.01.02 | Montaje de armados BAMD | und | 1 | 186.82 | 186.82
02.02.02.12.02.01.03 | Montaje de armados PAMD | und | 1 | 186.82 | 186.82
02.02.02.12.02.02 | INSTALACION DE TRANSFORMADORES |  |  |  | 122.63
02.02.02.12.02.02.01 | Montaje de trafos de 160KVA, tablero y conductores | glb | 1 | 122.63 | 122.63
02.02.02.12.02.03 | INSTALACION SECCIONADORES Y PARARRAYOS |  |  |  | 897.15
02.02.02.12.02.03.01 | Instalacion al poste seccionador CUT-OUT, 21-25KV, 175BIL con fusibles tipo chicote incl. el conexionado a la red, el suministro de cinta auto fundente y vinilica | und | 6 | 99.95 | 599.7
02.02.02.12.02.03.02 | Instalacion al poste seccionador CUT-OUT, 21-25KV, 175BIL con fusibles tipo chicote incl. el conexionado a la red, el suministro de cinta auto fundente y vinilica | und | 3 | 99.15 | 297.45
02.02.02.12.02.04 | INSTALACION DE PUESTA A TIERRA |  |  |  | 5102.82
02.02.02.12.02.04.01 | Excavacionen terreno tipo I (arcilloso y conglomerado) | m3 | 4.44 | 193.81 | 860.52
02.02.02.12.02.04.02 | Instalación de puesta a tierra tipo PAT-1 | und | 6 | 503.52 | 3021.12
02.02.02.12.02.04.03 | Relleno y compactacion de puesta a tierra con material adecuado | m3 | 4.44 | 275.04 | 1221.18
02.02.02.12.02.05 | TRANSPORTE |  |  |  | 5785.88
02.02.02.12.02.05.01 | Transporte subestacion de distribucion | glb | 1 | 5785.88 | 5785.88
02.02.03 | AUTOMATIZACION |  |  |  | 1081657.42
02.02.03.01 | RAP-02-RESERVORIO DE REBOMBEO |  |  |  | 709567.69
02.02.03.01.01 | SUMINISTROS |  |  |  | 82069.04
02.02.03.01.01.01 | Medidor caudal tubular BB con transmisor de señal analógica PN25 DN 200 | und | 1 | 11206.97 | 11206.97
02.02.03.01.01.02 | Presostato | und | 2 | 344.08 | 688.16
02.02.03.01.01.03 | Medidor de presión | und | 3 | 344.08 | 1032.24
02.02.03.01.01.04 | Sensor de Vibracion | und | 4 | 9541.56 | 38166.24
02.02.03.01.01.05 | Switch de nivel | und | 1 | 315.25 | 315.25
02.02.03.01.01.06 | Detector de Intrusos | und | 1 | 90.07 | 90.07
02.02.03.01.01.07 | Sensor de inundacion | und | 1 | 807.04 | 807.04
02.02.03.01.01.08 | Sirena luminosa y sonora (YA), min 90db, alimentación 24Vdc | und | 1 | 85.57 | 85.57
02.02.03.01.01.09 | Radio-antena integrada 25dBi EPMP 500Mdps | und | 2 | 690.57 | 1381.14
02.02.03.01.01.10 | Torre ventada pesada 30m (incl. base de concreto armado y accesorios de sujecion) | glb | 1 | 28296.36 | 28296.36
02.02.03.01.02 | TABLEROS RAP-02 |  |  |  | 483943.07
02.02.03.01.02.01 | Tablero General TA-G-RAP02 | und | 1 | 81374.11 | 81374.11
02.02.03.01.02.02 | Tablero de Transferencia TTA-RAP02 | und | 1 | 85410.11 | 85410.11
02.02.03.01.02.03 | Tablero de Control y Telemetria TC1-RAP02 | und | 1 | 50709.23 | 50709.23
02.02.03.01.02.04 | Tablero arranque Bomba 1 TA-EB01-RAP02 | und | 1 | 133224.81 | 133224.81
02.02.03.01.02.05 | Tablero arranque Bomba 2 TA-EB02-RAP02 | und | 1 | 133224.81 | 133224.81
02.02.03.01.03 | TRABAJOS MECANICOS - ELECTRICOS |  |  |  | 143555.58
02.02.03.01.03.01 | Bandeja de porta cable, colgado techo 200x100 | m | 25 | 253.94 | 6348.5
02.02.03.01.03.02 | Bandeja de porta cable, colgado techo 100x100 | m | 5 | 265.09 | 1325.45
02.02.03.01.03.03 | Mont. y Conex. Electr. medidor de presion ingreso y presostato-RAP02 | und | 2 | 1612.08 | 3224.16
02.02.03.01.03.04 | Monta. y Conexio. elec. de sensor de vibracion, bombas turbinas-RAP02 | und | 4 | 840.34 | 3361.36
02.02.03.01.03.05 | Conexio. elec. de valvula de control de bomba-RAP02 | und | 2 | 1536.02 | 3072.04
02.02.03.01.03.06 | Monta. y Conexio. elec. de medidor de presion salida-RAP02 | und | 1 | 1143.51 | 1143.51
02.02.03.01.03.07 | Monta. y Conexio. elec. de Switch de nivel-RAP02 | und | 1 | 963.18 | 963.18
02.02.03.01.03.08 | Conex. Electr. medidor de flujo DN200mm remoto-RAP02 | und | 1 | 1605.35 | 1605.35
02.02.03.01.03.09 | Monta. y Conexio. elec. de sensor de inundacion-RAP02 | und | 1 | 666.03 | 666.03
02.02.03.01.03.10 | Monta. y Conexio. elec. de Tablero de control TCT-RAP02 | und | 1 | 3094.32 | 3094.32
02.02.03.01.03.11 | Monta. y Conexio. elec. de Tablero General TAG-RAP02 | und | 1 | 5452.28 | 5452.28
02.02.03.01.03.12 | Monta. y Conexio. elec. de Tablero de Arranque de bomba 1 TA-EB01-RAP02 | und | 1 | 4162.36 | 4162.36
02.02.03.01.03.13 | Monta. y Conexio. elec. de Tablero de Arranque de bomba 2 TA-EB02-RAP02 | und | 1 | 3991.13 | 3991.13
02.02.03.01.03.14 | Monta. y Conexio. elec. de Tablero de Transferencia TTA-RAP02 | und | 1 | 7278.03 | 7278.03
02.02.03.01.03.15 | Monta. y Conexio. elec. de Sirena y Sensor de movimiento -RAP02 | und | 1 | 605.17 | 605.17
02.02.03.01.03.16 | Instalacion de Antena | und | 2 | 2750.07 | 5500.14
02.02.03.01.03.17 | Entubado y conexionado de Antena-RAP02 | m | 97 | 483.76 | 46924.72
02.02.03.01.03.18 | Montaje e instalacion torre ventada semi pesada 30m | und | 1 | 44837.85 | 44837.85
02.02.03.02 | ESTACIÓN RAP02 - INGRESO / SALIDAS |  |  |  | 372089.73
02.02.03.02.01 | SUMINISTROS |  |  |  | 79518.28
02.02.03.02.01.01 | Medidor caudal tubular BB con transmisor de señal analógica DN 400 | und | 1 | 18237.53 | 18237.53
02.02.03.02.01.02 | Medidor caudal tubular BB con transmisor de señal analógica DN 300 | und | 1 | 6620.35 | 6620.35
02.02.03.02.01.03 | Medidor caudal tubular BB con transmisor de señal analógica DN 200 | und | 1 | 2114.78 | 2114.78
02.02.03.02.01.04 | Válvula altitud control con actuador electrico piloto bridada DN 300 | und | 1 | 29177.93 | 29177.93
02.02.03.02.01.05 | Válvula altitud control con actuador electricopiloto bridada DN 200 | und | 1 | 17675.82 | 17675.82
02.02.03.02.01.06 | Medidor de nivel submergible | und | 1 | 3017.56 | 3017.56
02.02.03.02.01.07 | Medidor de nivel por presion | und | 1 | 344.08 | 344.08
02.02.03.02.01.08 | Switch de nivel | und | 1 | 315.25 | 315.25
02.02.03.02.01.09 | Medidor de presión | und | 3 | 344.08 | 1032.24
02.02.03.02.01.10 | Detector de Intrusos | und | 1 | 90.13 | 90.13
02.02.03.02.01.11 | Sensor de inundacion | und | 1 | 807.04 | 807.04
02.02.03.02.01.12 | Sirena luminosa y sonora (YA), min 90db, alimentación 24Vdc | und | 1 | 85.57 | 85.57
02.02.03.02.02 | SIST. CALIDAD CP-01 |  |  |  | 109101.51
02.02.03.02.02.01 | Analizador de cloro sist. Calidad | und | 1 | 19944.78 | 19944.78
02.02.03.02.02.02 | Analizador de turbidez sist. Calidad | und | 1 | 51357.9 | 51357.9
02.02.03.02.02.03 | Analizador de conductuvidad sist. calidad | und | 1 | 20515.11 | 20515.11
02.02.03.02.02.04 | Bombas centrifuga 1/2HP sist. Calidad | und | 2 | 354.52 | 709.04
02.02.03.02.02.05 | Presostato sist. Calidad | und | 1 | 344.08 | 344.08
02.02.03.02.02.06 | Medidor de presion sist. Calidad | und | 1 | 344.08 | 344.08
02.02.03.02.02.07 | Valvula selenoida 24VDC | und | 2 | 2286.03 | 4572.06
02.02.03.02.02.08 | Tablero sist. calidad TA-TM-RAP-02 | und | 1 | 11314.46 | 11314.46
02.02.03.02.03 | TABLEROS RAP-02 |  |  |  | 49487.29
02.02.03.02.03.01 | Tablero de control TC2-RAP-02 | und | 1 | 49487.29 | 49487.29
02.02.03.02.04 | TRABAJOS MECANICOS - ELECTRICOS |  |  |  | 27356.07
02.02.03.02.04.01 | Monta. y Conexio. elec. de medidor de nivel sumergible y switch nivel-RAP-02 | und | 1 | 2285.64 | 2285.64
02.02.03.02.04.02 | Monta. y Conexio. elec. de medidor de presion ingreso-RAP-02 | und | 1 | 1223.49 | 1223.49
02.02.03.02.04.03 | Monta. y Conexio. elec. de medidor de presion salida margen derecha-RAP-02 | und | 1 | 1184.91 | 1184.91
02.02.03.02.04.04 | Monta. y Conexio. elec. de medidor de nivel por presion-RAP-02 | und | 1 | 1133.47 | 1133.47
02.02.03.02.04.05 | Monta. y Conexio. elec. de medidor de presion salida Tankarpata-RAP-02 | und | 1 | 1120.13 | 1120.13
02.02.03.02.04.06 | Conex. Electr. medidor de flujo DN400mm remoto-RAP-02 | und | 1 | 1429.81 | 1429.81
02.02.03.02.04.07 | Conex. Electr. medidor de flujo DN300mm remoto-RAP-02 | und | 1 | 1395.76 | 1395.76
02.02.03.02.04.08 | Conex. Electr. medidor de flujo DN200mm remoto-RAP-02 | und | 1 | 1355.92 | 1355.92
02.02.03.02.04.09 | Conex. Electr. valvula de control de caudal de ingreso-RAP-02 | und | 1 | 1296.96 | 1296.96
02.02.03.02.04.10 | Conex. Electr. valvula de control con actuador electrico DN300mm-RAP-02 | und | 1 | 1233.96 | 1233.96
02.02.03.02.04.11 | Conex. Electr. valvula de control con actuador electrico DN200mm-RAP-02 | und | 1 | 1064.63 | 1064.63
02.02.03.02.04.12 | Monta. y Conexio. elec. de Sistema de calidad-RAP-02 | und | 1 | 2303.62 | 2303.62
02.02.03.02.04.13 | Entubado y conexionado elec. a sirena y sensor de movimiento-RAP-02 | m | 1 | 1210.34 | 1210.34
02.02.03.02.04.14 | Monta. y Conexio. elec. de Tablero de Control TCT-02-RAP-02 | und | 1 | 2842.06 | 2842.06
02.02.03.02.04.15 | Conexio. elec. entre TCT-01 Y TCT-02 - RAP-02 | und | 66 | 84.99 | 5609.34
02.02.03.02.04.16 | Monta. y Conexio. elec. de sensor de inundacion-RAP-02 | und | 1 | 666.03 | 666.03
02.02.03.02.05 | PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA |  |  |  | 106626.58
02.02.03.02.05.01 | Configuracion y Calibracion de Instrumentacion de Campo-RAP-02 | und | 24 | 378.44 | 9082.56
02.02.03.02.05.02 | Programacion del controlador de Tablero de Control | glb | 1 | 7758.1 | 7758.1
02.02.03.02.05.03 | Programacion de HM | glb | 1 | 5582.04 | 5582.04
02.02.03.02.05.04 | Programacion de Equipo de comunicacion | glb | 2 | 3784.44 | 7568.88
02.02.03.02.05.05 | Pruebas de funcionamiento integral-RAP-02 | día | 5 | 8514.99 | 42574.95
02.02.03.02.05.06 | Capacitacion y Entrenamiento | día | 5 | 6812.01 | 34060.05
2.03 | RESERVORIO RAP-01 |  |  |  | 968230.61
02.03.01 | EQUIPAMIENTO HIDRUALICO |  |  |  | 70545.1
02.03.01.01 | LINEA DE ENTRADA |  |  |  | 9968.01
02.03.01.01.01 | Tubería de acero SHC-40 p/equipamiento DN 200 incluye 1% de desperdicio | m | 10.7 | 384.71 | 4116.4
02.03.01.01.02 | Montaje de instalacion hidraulica de linea de entrada | und | 1 | 5851.61 | 5851.61
02.03.01.02 | LINEA DE LIMPIA Y REBOSE |  |  |  | 50737.85
02.03.01.02.01 | Tubería de acero SCH-40 para red DN 250 incluye elemento unión + 1% desperdicio | m | 6.43 | 918.84 | 5908.14
02.03.01.02.02 | Tubería de acero SCH-40 para red DN 200 incluye elemento unión + 1% desperdicio | m | 5.13 | 693.5 | 3557.66
02.03.01.02.03 | Brida de acero para soldar y empernar DN 250 | und | 6 | 2331.6 | 13989.6
02.03.01.02.04 | Brida de acero para soldar y empernar DN 200 | und | 6 | 1734.51 | 10407.06
02.03.01.02.05 | Brida de acero para soldar-rompe agua DN 250 | und | 1 | 703.06 | 703.06
02.03.01.02.06 | Brida de acero para soldar-rompe agua DN 200 | und | 1 | 562.45 | 562.45
02.03.01.02.07 | Perno de acero incluye tuerca para unir bridas DN 250 | und | 96 | 11.39 | 1093.44
02.03.01.02.08 | Perno de acero incluye tuerca para unir bridas DN 200 | und | 72 | 11.39 | 820.08
02.03.01.02.09 | Empaquetadura de jebe enlonada DN 250 | und | 8 | 14.35 | 114.8
02.03.01.02.10 | Empaquetadura de jebe enlonada DN 200 | und | 6 | 10.92 | 65.52
02.03.01.02.11 | Codo de hierro dúctil de 90° (1/4) 2 bridas PN 16 DN 250 | und | 1 | 657.81 | 657.81
02.03.01.02.12 | Codo de hierro dúctil de 90° (1/4) 2 bridas PN 16 DN 200 | und | 1 | 407.83 | 407.83
02.03.01.02.13 | Codo de hierro dúctil de 45° (1/8) 2 bridas PN 16 DN 250 | und | 2 | 1129.06 | 2258.12
02.03.01.02.14 | Codo de hierro dúctil de 45° (1/8) 2 bridas PN 16 DN 200 | und | 2 | 507.3 | 1014.6
02.03.01.02.15 | Tee de hierro dúctil con 3 bridas PN 16 DN 250 x 200 | und | 1 | 1454.32 | 1454.32
02.03.01.02.16 | Unión de desmontaje autoportante DN 250 mm | und | 1 | 1155.76 | 1155.76
02.03.01.02.17 | Válvula mariposa BB DN 250 ho. dúctil excént,asiento-eje acero inoxidable | und | 1 | 715.99 | 715.99
02.03.01.02.18 | Montaje de instalacion hidraulica de línea de limpia y rebose | und | 1 | 5851.61 | 5851.61
02.03.01.03 | LINEA DE SALIDA |  |  |  | 9839.24
02.03.01.03.01 | Tubería de acero SCH-40 para red DN 200 incluye elemento unión + 1% desperdicio | m | 5.75 | 693.5 | 3987.63
02.03.01.03.02 | Montaje de instalacion hidraulica de linea de salida | und | 1 | 5851.61 | 5851.61
02.03.02 | EQUIPAMIENTO ELECTRICO |  |  |  | 476140.11
02.03.02.01 | SALIDA PARA INSTALACIONES |  |  |  | 5319.71
02.03.02.01.01 | Salida para luminaria en pared | und | 4 | 76.59 | 306.36
02.03.02.01.02 | Salida para centros de luz en techo | und | 8 | 149.64 | 1197.12
02.03.02.01.03 | Salida para tomacorriente doble c/toma a tierra | und | 8 | 81.68 | 653.44
02.03.02.01.04 | Salida para toma trifasica visible | und | 1 | 72.3 | 72.3
02.03.02.01.05 | Salida para interruptor simple a prueba de agua empotrado (cajas, cableado, interruptor) | pto | 5 | 196.54 | 982.7
02.03.02.01.06 | salida para interruptor doble a prueba de agua (cajas, cableado, interruptor) | pto | 1 | 199.96 | 199.96
02.03.02.01.07 | Salida para caja de paso de fierro galvanizado 300 x 300 x 150 | und | 3 | 172.52 | 517.56
02.03.02.01.08 | Salida para luz de emergencia | und | 7 | 198.61 | 1390.27
02.03.02.02 | CANALES Y TUBERIAS |  |  |  | 3960.08
02.03.02.02.01 | Tuberia para sub alimentadores de 1 1/2" | m | 50.1 | 19.71 | 987.47
02.03.02.02.02 | Tuberia empotrada para tomacorrientes PVC SAP 1" | m | 29.3 | 5.61 | 164.37
02.03.02.02.03 | Tuberia empotrada para iluminacion PVC SAP 3/4" | m | 75.1 | 5.52 | 414.55
02.03.02.02.04 | Tuberia FoGo Conduit EMT para fuerza 1" | m | 2.1 | 52.58 | 110.42
02.03.02.02.05 | Tuberia enterrada para alumbrado exterior 1" | m | 122.1 | 18.7 | 2283.27
02.03.02.03 | CONDUCTORES Y/O CABLES |  |  |  | 32990.46
02.03.02.03.01 | Cable triple de Cu tipo N2XOH, 0.6/1 KV, 3x16mm2 | m | 85 | 32.68 | 2777.8
02.03.02.03.02 | Cable triple de Cu tipo N2XOH, 0.6/1 KV, 3x10mm2 | m | 29.5 | 35.74 | 1054.33
02.03.02.03.03 | Cable triple de Cu tipo N2XOH, 0.6/1 KV, 3x6mm2 | m | 14 | 23.89 | 334.46
02.03.02.03.04 | Cable unipolar de Cu tipo N2XOH, 0.6/1 KV, 3x6mm2 p/tierra | m | 29.5 | 23.89 | 704.76
02.03.02.03.05 | Cable unipolar de Cu tipo N2XOH, 0.6/1 KV, 3x4mm2 p/tierra | m | 205.3 | 17.37 | 3566.06
02.03.02.03.06 | Cable unipolar de Cu tipo N2XOH, 0.6/1 KV, 3x10mm2 alumbrado exterior | m | 382.6 | 35.74 | 13674.12
02.03.02.03.07 | Cable unipolar de Cu tipo NH80, 0.45/0.75 KV, 1x4mm2 alumbrado y tomacorrientes | m | 235.5 | 8.37 | 1971.14
02.03.02.03.08 | Cable unipolar de Cu tipo NH80, 0.45/0.75 KV, 1x4mm2 alumbrado y tomacorrientes – tierra | m | 117.8 | 8.37 | 985.99
02.03.02.03.09 | Cable de cobre desnudo duro de 50 mm2 (7 alambres) | m | 108 | 73.35 | 7921.8
02.03.02.04 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN BT |  |  |  | 3192.17
02.03.02.04.01 | Tablero de Distribucion de 24 polos para adosar | und | 1 | 3192.17 | 3192.17
02.03.02.05 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA |  |  |  | 6235.29
02.03.02.05.01 | Interruptor termomagnético de 3 polos por 32 A | und | 1 | 65.42 | 65.42
02.03.02.05.02 | Interruptor termomagnético de 3 polos por 16 A | und | 1 | 54.61 | 54.61
02.03.02.05.03 | Interruptor termomagnético riel de 2 polos por 16 A | und | 3 | 141.08 | 423.24
02.03.02.05.04 | Interruptor diferencial riel DIN 2 polos por 16 A - 30A | und | 3 | 51.01 | 153.03
02.03.02.05.05 | Interruptor termomagnético riel de 2 polos por 20 A | und | 1 | 152.79 | 152.79
02.03.02.05.06 | Interruptor diferencial riel DIN 2 polos por 20 A - 30A | und | 1 | 53.71 | 53.71
02.03.02.05.07 | Interruptor diferencial tripolar riel DIN 3 polos por 16 A 30mA | und | 1 | 118.56 | 118.56
02.03.02.05.08 | Pararrayos PDC con dispositivo de cebado no radioactivo R=65mm | und | 1 | 5213.93 | 5213.93
02.03.02.06 | ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN |  |  |  | 10084.83
02.03.02.06.01 | Luminaria Hermetica industrial colgante LED 1X40 W | und | 26 | 95.49 | 2482.74
02.03.02.06.02 | Luminaria tipo panel LED empotrada/adosable 1x40 W | und | 1 | 91.89 | 91.89
02.03.02.06.03 | Luminaria LED circular adosada de 1x18 W | und | 1 | 95.49 | 95.49
02.03.02.06.04 | Luminaria Hermetica industrial colgante LED 1X40 W | und | 9 | 95.49 | 859.41
02.03.02.06.05 | Equipo de luz emergencia 220VAC, 60Hz | und | 5 | 158.44 | 792.2
02.03.02.06.06 | Alumbrado exterior con doble luminaria LED 220W | und | 7 | 823.3 | 5763.1
02.03.02.07 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 2507.51
02.03.02.07.01 | Excavacion de zanja para cableado subterraneo de 0.80x0.80m | m3 | 15.3 | 41.23 | 630.82
02.03.02.07.02 | Excavaciones de hoyos para postes de 060x0.60x0.80m | m3 | 3.75 | 41.23 | 154.61
02.03.02.07.03 | Excavacion en hoyos para puestas a tierra 0.90x0.90x2.50m | m3 | 18.3 | 65.97 | 1207.25
02.03.02.07.04 | Eliminación de desmonte en terreno normal R=10 km con maquinaria | m3 | 45.2 | 11.39 | 514.83
02.03.02.08 | CONCRETO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 24579.13
02.03.02.08.01 | Base de concreto f´c=210 kg/cm2, 60x60x80cm p/poste de F°G° 7 1/2" diam | und | 7 | 448.37 | 3138.59
02.03.02.08.02 | Buzon electroducto de C°A° con tapa 0.45x0.45x0.60m | und | 10 | 437.56 | 4375.6
02.03.02.08.03 | Canal buzon electroducto de C°A° para cableado con tapa 0.45x0.45x0.60cm | und | 6.5 | 432.63 | 2812.1
02.03.02.08.04 | Suministro y montaje de poste de metalico de 9m | und | 7 | 2036.12 | 14252.84
02.03.02.09 | PUESTA A TIERRA |  |  |  | 11271.4
02.03.02.09.01 | Suministro y montaje de puesto a tierra de BT | und | 7 | 1610.2 | 11271.4
02.03.02.10 | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 3289.52
02.03.02.10.01 | Pruebas y puesta en servicio de la red de baja tension | Glb | 1 | 3289.52 | 3289.52
02.03.02.11 | RED PRIMARIA |  |  |  | 372710.01
02.03.02.11.01 | SUMINISTRO DE MATERIALES DE REDES PRIMARIAS |  |  |  | 156995.61
02.03.02.11.01.01 | POSTES |  |  |  | 41510.24
02.03.02.11.01.01.01 | Poste de concreto armado centrifugado de 13/400/180/375 | und | 31 | 1339.04 | 41510.24
02.03.02.11.01.02 | ARMADO DE RED PRIMARIA |  |  |  | 30415.63
02.03.02.11.01.02.01 | Armado trifasico de seccionamiento - PSEC3 | und | 1 | 365.69 | 365.69
02.03.02.11.01.02.02 | Armado trifasico de derivacion - DT-3 | und | 2 | 365.69 | 731.38
02.03.02.11.01.02.03 | Armado trifasico de alineamiento para conductor autoportante - ATPB1 | und | 20 | 945.76 | 18915.2
02.03.02.11.01.02.04 | Armado trifasico de angulo para conductor autoportante - ATPB6 | und | 11 | 945.76 | 10403.36
02.03.02.11.01.03 | CONDUCTORES |  |  |  | 64065.2
02.03.02.11.01.03.01 | Cable de energia unipolar tipo NA2XSA2Y de 50 mm2 | m | 1200 | 45.39 | 54468
02.03.02.11.01.03.02 | Alambre de amarre de aluminio de 10mm2 | m | 100 | 75.44 | 7544
02.03.02.11.01.03.03 | Conductor de cobre desnudo temple suave, seccion=25mm2 (24m) | m | 120 | 17.11 | 2053.2
02.03.02.11.01.04 | ACCESORIO PARA AISLADORES |  |  |  | 2568.66
02.03.02.11.01.04.01 | Grillete de anclaje tipo recto D=16 mm, c/pasador de seguridad | und | 62 | 41.43 | 2568.66
02.03.02.11.01.05 | ACCESORIO PARA CONDUCTORES |  |  |  | 2625.02
02.03.02.11.01.05.01 | Grapa de suspension de aluminio para conductores entre 35mm2 - 240mm2 de 70KN | und | 15 | 72.06 | 1080.9
02.03.02.11.01.05.02 | Grapa de anclaje tipo pistola de tres pernos para conductores de seccion 70 a 120mm2 | und | 17 | 72.06 | 1225.02
02.03.02.11.01.05.03 | Tuerca ojo D=16mm | und | 11 | 22.66 | 249.26
02.03.02.11.01.05.04 | Conector doble via al-al de dos pernos 16-120mm2 | und | 3 | 22.66 | 67.98
02.03.02.11.01.05.05 | Cinta planta de armar de aluminio | m | 2 | 0.93 | 1.86
02.03.02.11.01.06 | RETENIDA MT |  |  |  | 271.92
02.03.02.11.01.06.01 | Retenida inclinada aislada - ARI – A | und | 12 | 22.66 | 271.92
02.03.02.11.01.07 | PUESTA A TIERRA |  |  |  | 6466.02
02.03.02.11.01.07.01 | Puesto a tierra | und | 6 | 1077.67 | 6466.02
02.03.02.11.01.08 | SECCIONADOR DE PARARRAYOS, TERMINACIONES Y ACCESORIIOS |  |  |  | 9072.92
02.03.02.11.01.08.01 | Seccionador unipolar 27kv, 175 BIL. 100A, 10KA para operacion a 3500 m.s.n.m, con accesorios de montaje (polimerico) | und | 6 | 333.27 | 1999.62
02.03.02.11.01.08.02 | Pararrayos 10.5KV, 175KV BIL para operacion a 3500 m.s.n.m, con accesorios de montaje (polimerico) | und | 6 | 315.25 | 1891.5
02.03.02.11.01.08.03 | Fusible tipo expulsion tipo 3A | und | 3 | 21.25 | 63.75
02.03.02.11.01.08.04 | Terminacion unipolar exterior 18/30KV de 35mm2 tipo exterior incl. terminal y accesorios de sujeccion | und | 5 | 1023.61 | 5118.05
02.03.02.11.02 | MONTAJE ELECTROMECANICO DE REDES PRIMARIAS |  |  |  | 146915.26
02.03.02.11.02.01 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 24435.63
02.03.02.11.02.01.02 | Replanteo topografico, ubicacion de estructuras e ingenieria de detalle de las redes primarias, incl. elaboracion de planos | km | 1 | 21057.93 | 21057.93
02.03.02.11.02.01.02 | Elaboracion, pago, gestion para el tramite de autorización de conexión de instalación nueva. | Glb | 1 | 3377.7 | 3377.7
02.03.02.11.02.02 | INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO EN TERRENO NORMAL |  |  |  | 51229.98
02.03.02.11.02.02.01 | Transporte de poste de 13 y 15m de almacen a punto de izaje | und | 31 | 428.32 | 13277.92
02.03.02.11.02.02.02 | Excavacionen terreno tipo I (arcilloso y conglomerado) postes de 13-15m | m3 | 45 | 32.86 | 1478.7
02.03.02.11.02.02.03 | Izaje de poste de 13 y 15m | und | 31 | 815.6 | 25283.6
02.03.02.11.02.02.04 | Cimentacion con concreto ciclopeo de poste de 13 y 15m en terreno tipo I (arcilloso y conglomerado) | und | 31 | 360.96 | 11189.76
02.03.02.11.02.03 | INSTALACION DE RETENIDAS EN TERRENO NORMAL |  |  |  | 13196.04
02.03.02.11.02.03.01 | Excavación en terreno tipo I (arcilloso y conglomerado) | m3 | 12 | 85.59 | 1027.08
02.03.02.11.02.03.02 | Instalación de retenida vertical y retenida vertical en Y | und | 12 | 940.49 | 11285.88
02.03.02.11.02.03.03 | Relleno y compactacion en terreno tipo I de retenida | m3 | 12 | 73.59 | 883.08
02.03.02.11.02.04 | INSTALACION DE PUESTA A TIERRA |  |  |  | 3401.88
02.03.02.11.02.04.01 | Excavacionen terreno tipo I (arcilloso y conglomerado) | m3 | 2.96 | 193.81 | 573.68
02.03.02.11.02.04.02 | Instalación de puesta a tierra tipo PAT-1 | und | 4 | 503.52 | 2014.08
02.03.02.11.02.04.03 | Relleno y compactacion de puesta a tierra con material adecuado | m3 | 2.96 | 275.04 | 814.12
02.03.02.11.02.05 | MONTAJE DE ARMADOS |  |  |  | 5791.42
02.03.02.11.02.05.01 | Montaje de armados ATPB1 | und | 20 | 186.82 | 3736.4
02.03.02.11.02.05.02 | Montaje de armados ATPB6 | und | 11 | 186.82 | 2055.02
02.03.02.11.02.06 | SECCIONADORES - PARARRAYOS Y ACCESORIO |  |  |  | 40301.72
02.03.02.11.02.06.01 | Instalacion al poste seccionador CUT-OUT, 21-27KV, 150-175BIL con fusibles tipo chicote incl. el conexionado a la red, | und | 6 | 610.13 | 3660.78
02.03.02.11.02.06.02 | Instalación al poste de los pararrayos de 17-24KV incluye el conexionado a la red el suministro de cinta autofundente y | und | 6 | 206.12 | 1236.72
02.03.02.11.02.06.03 | Instalacion del kit de terminacion unipolar exterior - interior 18/30KV incluye terminales y accesorios de sujeccion | und | 6 | 467.05 | 2802.3
02.03.02.11.02.06.04 | Tendido y puesta en flecha de conductor de NA2XSA2Y-S, 8.7/15KV-3-1x35mm, incluye fijacion del cable en las grapas de su | km | 2 | 16300.96 | 32601.92
02.03.02.11.02.07 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  |  |  | 3722.18
02.03.02.11.02.07.01 | Informe tecnico sustentatorio para gestion de servidumbre (1 original+3copias) incl. levantamiento topografico y presentacion digitalizada del expediente el costo incl. la gestion de servidumbre | km | 1 | 1813.82 | 1813.82
02.03.02.11.02.07.02 | Señalizaciones de estructuras, pintado de sombologias, codigos, toma de imagenes de cada uno de ellos (numeracion otorgada por ELSE, de acuerdo al instructivo del SID) | und | 31 | 61.56 | 1908.36
02.03.02.11.02.08 | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 2050.43
02.03.02.11.02.08.01 | Pruebas y puesta en servicio de lineas primarias | km | 3 | 517.95 | 1553.85
02.03.02.11.02.08.02 | Expediente tecnico final conforme a obra (1original+3copias) de lineas primarias, incl. la presentacion digitalizada de textos y planos en CD | km | 1 | 352.47 | 352.47
02.03.02.11.02.08.03 | Gastos de conexion de medidor electronico multifuncion | und | 1 | 144.11 | 144.11
02.03.02.11.02.09 | TRANSPORTE |  |  |  | 2785.98
02.03.02.11.02.09.01 | Transporte redes primarias | glb | 1 | 2785.98 | 2785.98
02.03.02.12 | SUBESTACION DE DISTRIBUCION |  |  |  | 68799.14
02.03.02.12.01 | SUMINISTRO DE MATERIALES DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION |  |  |  | 13560.07
02.03.02.12.01.01 | CONDUCTORES |  |  |  | 13560.07
02.03.02.12.01.01.01 | Conductor desnudo de aluminio tipo AAAC de 7 hilos 25mm2 | m | 27 | 122.95 | 3319.65
02.03.02.12.01.01.02 | Conducto de energia NYY unipolar 1x70mm22 | m | 30 | 75.44 | 2263.2
02.03.02.12.01.01.03 | Conductor subterraneo unipolar 35mm2 - 18/30KV | m | 56.7 | 104.48 | 5924.02
02.03.02.12.01.01.04 | Conductor de cobre desnudo temple suave, seccion=25mm2 (24m) | m | 120 | 17.11 | 2053.2
02.03.02.12.02 | ARMADOS DE SED |  |  |  | 39938.23
02.03.02.12.02.01 | MONTAJE DE CONDUCTORES |  |  |  | 4069.45
02.03.02.12.02.01.01 | Armado trifasico para subestacion monopostes con DMS - ATSM-B | und | 3 | 365.69 | 1097.07
02.03.02.12.02.01.02 | Base para Subestacion monoposte con DMS - BAMD | und | 2 | 810.65 | 1621.3
02.03.02.12.02.01.03 | Palomilla para seccionador de subestacion en monoposte con DMS-PAMD | und | 2 | 675.54 | 1351.08
02.03.02.12.02.02 | SECCIONADOR DE PARARRAYOS, TERMINACIONES Y ACCESORIIOS |  |  |  | 10649.16
02.03.02.12.02.02.01 | Terminacion unipolar exterior 18/30KV de 35mm2 tipo exterior incl. terminal y accesorios de sujeccion | und | 6 | 1023.61 | 6141.66
02.03.02.12.02.02.02 | Terminales de conexion y union para cable de aluminio o cobre para seccion de 35mm2 | m | 6 | 58.82 | 352.92
02.03.02.12.02.02.03 | Seccionador unipolar 25KV, 175BIL, 100A, 10KA. para operacion a 3500 m.s.n.m. con accesorios de montaje (polimerico) | und | 6 | 333.27 | 1999.62
02.03.02.12.02.02.04 | Pararrayos 21KV, 10KA, 175KV BIL para operacion a 3500 m.s.n.m, con accesorios de montaje (polimerico) | und | 6 | 315.25 | 1891.5
02.03.02.12.02.02.05 | Fusible tipo expulsion tipo 3A | und | 6 | 21.25 | 127.5
02.03.02.12.02.02.06 | Conector doble via AL-AL de dos pernos 16-120mm2 | und | 6 | 22.66 | 135.96
02.03.02.12.02.03 | TRANSFORMADORES |  |  |  | 15601.08
02.03.02.12.02.03.01 | Transformador de distribucion trifasico en aceite 50KVA, 60HZ tension principal: 10-22.9KV tension secundaria en vacio: 460-231V, conexionado: DYN5, regulacion TAPS: 2x2.5% ONAN 3500 m.s.n.m. | und | 1 | 7400.51 | 7400.51
02.03.02.12.02.03.02 | Transformador de medicion mixta de tension y corriente tipo TMEA33 60HZ 10-22.9KV relacion de corriente 5/5, bobina | und | 1 | 8200.57 | 8200.57
02.03.02.12.02.04 | TABLEROS DE DISTRIBUCION |  |  |  | 3152.52
02.03.02.12.02.04.01 | Tablero de distribucion 3, 220V (con AP) tipo "A1" compuesto de caja de plancha de F°G° de 1/16" de 0.84x0.90x0.30m, incl. interruptores termomagneticos, acces. de conexionado | und | 1 | 3152.52 | 3152.52
02.03.02.12.02.05 | PUESTA A TIERRA |  |  |  | 6466.02
02.03.02.12.02.05.01 | Puesto a tierra | und | 6 | 1077.67 | 6466.02
02.03.02.12.03 | MONTAJE ELECTROMECANICO DE SUBESTACIONESDE DISTRIBUCION |  |  |  | 15300.84
02.03.02.12.03.01 | MONTAJE DE ARMADOS |  |  |  | 1120.92
02.03.02.12.03.01.01 | Montaje de armados ATSM-B | und | 2 | 186.82 | 373.64
02.03.02.12.03.01.02 | Montaje de armados BAMD | und | 2 | 186.82 | 373.64
02.03.02.12.03.01.03 | Montaje de armados PAMD | und | 2 | 186.82 | 373.64
02.03.02.12.03.02 | INSTALACION DE TRANSFORMADORES |  |  |  | 3298.98
02.03.02.12.03.02.01 | Instalacion al poste seccionador CUT-OUT, 21-25KV, 175BIL con fusibles tipo chicote incl. el conexionado a la red, | und | 6 | 99.95 | 599.7
02.03.02.12.03.02.02 | Instalacion al poste de los pararrayos de 21KV 10A incl. conexionado a la red, el suministro de cinta autofundente y vin | und | 6 | 99.15 | 594.9
02.03.02.12.03.02.03 | Instalacion de KIT de terminacion unipolar exterior-interior 18/30KV incl. terminales y acces. de sujeccion | und | 6 | 350.73 | 2104.38
02.03.02.12.03.03 | INSTALACION DE PUESTA A TIERRA |  |  |  | 5095.06
02.03.02.12.03.03.01 | Excavacionen terreno tipo I (arcilloso y conglomerado) | m3 | 4.4 | 193.81 | 852.76
02.03.02.12.03.03.02 | Instalación de puesta a tierra tipo PAT-1 | und | 6 | 503.52 | 3021.12
02.03.02.12.03.03.03 | Relleno y compactacion de puesta a tierra con material adecuado | m3 | 4.44 | 275.04 | 1221.18
02.03.02.12.03.04 | TRANSPORTE |  |  |  | 5785.88
02.03.02.12.03.04.01 | Transporte subestacion de distribucion | glb | 1 | 5785.88 | 5785.88
02.03.03 | AUTOMATIZACION |  |  |  | 421545.4
02.03.03.01 | SUMINISTROS |  |  |  | 106816.16
02.03.03.01.01 | Válvula altitud control con actuador electrico piloto bridada DN 250 | und | 1 | 24445.16 | 24445.16
02.03.03.01.02 | Medidor caudal tubular BB con transmisor de señal analógica DN 250 | und | 1 | 10211.27 | 10211.27
02.03.03.01.03 | Medidor de nivel submergible | und | 1 | 3017.56 | 3017.56
02.03.03.01.04 | Medidor de presión | und | 3 | 344.08 | 1032.24
02.03.03.01.05 | Medidor de nivel por presion | und | 1 | 344.08 | 344.08
02.03.03.01.06 | Switch de nivel | und | 1 | 315.25 | 315.25
02.03.03.01.07 | Detector de Intrusos | und | 1 | 90.07 | 90.07
02.03.03.01.08 | Sensor de inundacion | und | 1 | 807.04 | 807.04
02.03.03.01.09 | Sirena luminosa y sonora (YA), min 90db, alimentación 24Vdc | und | 1 | 85.57 | 85.57
02.03.03.01.10 | Detector de Fuga de cloro | und | 1 | 14574.02 | 14574.02
02.03.03.01.11 | Extractror de aire | und | 1 | 450.36 | 450.36
02.03.03.01.12 | Balanza electronica para cloracion | und | 1 | 17082.87 | 17082.87
02.03.03.01.13 | Radio-antena integrada 25dBi EPMP 500Mdps | und | 4 | 690.57 | 2762.28
02.03.03.01.14 | Torre ventada pesada 36m (incl. base de concreto armado y accesorios de sujecion) | glb | 1 | 31598.39 | 31598.39
02.03.03.02 | TABLEROS RAP-01 |  |  |  | 56260.48
02.03.03.02.01 | Tablero General TA-G-RAP01 | und | 1 | 8261.34 | 8261.34
02.03.03.02.02 | Tablero de control y telemetria TCT-RAP-01 | und | 1 | 47999.14 | 47999.14
02.03.03.03 | SIST. CALIDAD CP-01 |  |  |  | 32656.44
02.03.03.03.01 | Analizador de cloro sist. Calidad | und | 1 | 19944.78 | 19944.78
02.03.03.03.02 | Bombas centrifuga 1/2HP sist. Calidad | und | 2 | 354.52 | 709.04
02.03.03.03.03 | Medidor de presion sist. Calidad | und | 1 | 344.08 | 344.08
02.03.03.03.04 | Presostato sist. Calidad | und | 1 | 344.08 | 344.08
02.03.03.03.05 | Tablero sist. calidad TA-TSC-RAP-01 | und | 1 | 11314.46 | 11314.46
02.03.03.04 | TRABAJOS MECANICOS - ELECTRICOS |  |  |  | 115022.82
02.03.03.04.01 | Monta. y Conexio. elec. de medidor de nivel sumergible y switch nivel-RAP-01 | und | 1 | 2204.29 | 2204.29
02.03.03.04.02 | Monta. y Conexio. elec. de medidor de presion ingreso-RAP-01 | und | 1 | 1229.01 | 1229.01
02.03.03.04.03 | Monta. y Conexio. elec. de medidor de nivel por presion-RAP-01 | und | 1 | 1202.19 | 1202.19
02.03.03.04.04 | Monta. y Conexio. elec. de medidor de presion salida-RAP01 | und | 1 | 1199.73 | 1199.73
02.03.03.04.05 | Conex. Electr. medidor de flujo DN250mm remoto-RAP01 | und | 1 | 1380.03 | 1380.03
02.03.03.04.06 | Conex. Electr. valvula de control de caudal - RAP-01 | und | 1 | 1353.52 | 1353.52
02.03.03.04.07 | Conex. Electr. valvula de control con actuador electrico DN250mm-RAP-01 | und | 1 | 1447.4 | 1447.4
02.03.03.04.08 | Monta. y Conexio. elec. de Sistema de calidad-RAP-01 | und | 1 | 2364.2 | 2364.2
02.03.03.04.09 | Entubado y conexionado elec. a sirena y sensor de movimiento-RAP-01 | m | 1 | 1303.63 | 1303.63
02.03.03.04.10 | Conex. Electr. Bomba de cloro -RAP-01 | und | 1 | 510.48 | 510.48
02.03.03.04.11 | Monta. y Conexio. elec. de balanza electronica -RAP-01 | und | 1 | 644.15 | 644.15
02.03.03.04.12 | Monta. y Conexio. elec. de extractor -RAP-01 | und | 1 | 547.27 | 547.27
02.03.03.04.13 | Monta. y Conexio. de detector de fuga y cloro -RAP-01 | und | 1 | 569.79 | 569.79
02.03.03.04.14 | Monta. y Conexio. elec. de Tablero de Control TCT - RAP-01 | und | 1 | 1906.32 | 1906.32
02.03.03.04.15 | Monta. y Conexio. elec. de tablero de Sistema de calidad-RAP-01 | und | 1 | 816.38 | 816.38
02.03.03.04.16 | Conex. Electr. Tab. de control y Tab. de sistema de calidad | und | 1 | 887.42 | 887.42
02.03.03.04.17 | Instalacion de Antena | und | 4 | 2750.07 | 11000.28
02.03.03.04.18 | Entubado y conexionado de Antena-RAP01 | m | 75 | 483.76 | 36282
02.03.03.04.19 | Monta. y Conexio. elec. de Tablero General TA-G-RAP01 | m | 1 | 2670.85 | 2670.85
02.03.03.04.20 | Monta. y Conexio. elec. de sensor de inundacion-RAP-01 | und | 1 | 666.03 | 666.03
02.03.03.04.21 | Montaje e instalacion torre ventada semi pesada 36m | und | 1 | 44837.85 | 44837.85
02.03.03.05 | PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA |  |  |  | 110789.5
02.03.03.05.01 | Configuracion y Calibracion de Instrumentacion de Campo-RAP-01 | und | 15 | 378.44 | 5676.6
02.03.03.05.02 | Programacion del controlador de Tablero de Control | glb | 1 | 7758.1 | 7758.1
02.03.03.05.03 | Programacion de HM | glb | 1 | 5582.04 | 5582.04
02.03.03.05.04 | Programacion de Equipo de comunicacion | glb | 4 | 3784.44 | 15137.76
02.03.03.05.05 | Pruebas de funcionamiento integral-RAP-01 | día | 5 | 8514.99 | 42574.95
02.03.03.05.06 | Capacitacion y Entrenamiento | día | 5 | 6812.01 | 34060.05
2.04 | RESERVIRIO RAE-01 |  |  |  | 9922.87
02.04.01 | EQUIPAMIENTO HIDRAULICO |  |  |  | 9922.87
02.04.01.01 | CASETA DE VALVULAS RAE-01 |  |  |  | 9922.87
02.04.01.01.01 | Tubería de acero SCH-40 para red DN 150 incluye elemento unión + 1% desperdicio | m | 7.34 | 498.46 | 3658.7
02.04.01.01.02 | Tubería sensora 3/4" | m | 8 | 51.57 | 412.56
02.04.01.01.03 | Montaje de instalacion hidraulica de linea de entrada | und | 1 | 5851.61 | 5851.61
3 | LINEAS, REDES Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE |  |  |  | 21872767.16
3.01 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  | 637251.56
03.01.01 | Cinta plástica señalizadora para límite de seguridad de obra | m | 148462.55 | 0.93 | 138070.17
03.01.02 | Cerco de malla HDP de 1 m altura para límite de seguridad de obra | m | 148462.55 | 1.26 | 187062.81
03.01.03 | Letrero metálico 0,60 x 0,60 m s/poste p/desvío tránsito (prov.durante obra) | und | 372 | 87.13 | 32412.36
03.01.04 | Tranquera tipo caballete de 2,40 x 1,20m p/señalaliz-protec.(prov. durante obra) | und | 495 | 109.84 | 54370.8
03.01.05 | Puente de madera para pase peatonal sobre zanja s/d (prov. durante obra) | und | 743 | 55.99 | 41600.57
03.01.06 | Puente de madera para pase vehicular sobre zanja s/d (prov. durante obra) | und | 248 | 369.71 | 91688.08
03.01.07 | Riego de zona de trabajo para mitigar la contaminación - polvo (Incl. Costo de agua y transporte Surtidor a obra ) | m | 74231.27 | 1.24 | 92046.77
3.02 | LINEAS HD |  |  |  | 8293510
03.02.01 | LINEA DE ALIMENTACION ( CD-01 A RAE-13) |  |  |  | 1211481.11
03.02.01.01 | PAVIMENTOS, DEMOLICIONES, SELLADO DE BUZONES Y TUBERIAS |  |  |  | 83540.83
03.02.01.01.01 | Corte+rotura, ED y reposic. de pavimento rígido f'c 210 kg/cm2 de e= 8" | m2 | 452.33 | 184.69 | 83540.83
03.02.01.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS |  |  |  | 560500.3
03.02.01.02.01 | Suministro e instalacion de tuberia HD DN400mm C-40 en TN hasta 2.50m de profun. | m | 453.68 | 467.99 | 212317.7
03.02.01.02.02 | Suministro e instalacion de tuberia HD DN400mm C-40 en TSR hasta 2.50m de profun. | m | 7.64 | 489.5 | 3739.78
03.02.01.02.03 | Suministro e instalacion de tuberia HD junta acerrojada DN400mm C-30(PFA 16bar) NTP-ISO TNO 2.01m a 2.50m de profun. | m | 272.85 | 563.97 | 153879.21
03.02.01.02.04 | Suministro e instalacion de tuberia HD junta acerrojada DN400mm C-30(PFA 16bar) NTP-ISO TSR 2.01m a 2.50m de profun. | m | 25.79 | 585.48 | 15099.53
03.02.01.02.05 | Suministro e instalacion de accesorios para linea de alimentacion | Glb | 1 | 63364.57 | 63364.57
03.02.01.02.06 | Suministro e instalacion de accesorios acerrojados para linea de alimentacion | Glb | 1 | 112099.51 | 112099.51
03.02.01.03 | CAMARA DE DERIVACIÓN |  |  |  | 47149.7
03.02.01.03.01 | Cámara tipo cuadrada p/cámara de derivación en t.normal de 2,51 - 3,00 m prof. (Cemento P-V o HS) | und | 1 | 21628.6 | 21628.6
03.02.01.03.02 | Suministro e instalacion hidraulica para cámara de derivación en linea DN 400 HD | und | 1 | 25521.1 | 25521.1
03.02.01.04 | CAMARAS DE VALVULAS DE AIRE Y PURGA |  |  |  | 102670.55
03.02.01.04.01 | VALVULAS |  |  |  | 57977.87
03.02.01.04.01.01 | Válvula aire triple efecto DN 100 en linea de alimentacion DN 400 | und | 4 | 6661.31 | 26645.24
03.02.01.04.01.02 | Válvula de purga tipo compuerta DN 150 en linea de alimentacion DN 400 | und | 3 | 10444.21 | 31332.63
03.02.01.04.02 | ESTRUCTURAS |  |  |  | 44692.68
03.02.01.04.02.01 | Estructura de cámara de valvula de aire en t-normal | und | 4 | 6141.12 | 24564.48
03.02.01.04.02.02 | Estructura de cámara de valvula de purga en t-normal | und | 3 | 6709.4 | 20128.2
03.02.01.05 | CRUCE DE LA LINEA DE ALIMENTACION PROYECTADO BAJO EL RÍO HUATANAY |  |  |  | 107807.01
03.02.01.05.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 57387.66
03.02.01.05.01.01 | Encauzamiento provisional de rio | m3 | 600 | 8.36 | 5016
03.02.01.05.01.02 | Limpieza y desbroce con tractor | m2 | 600 | 7.14 | 4284
03.02.01.05.01.03 | Bombeo de agua en terreno saturado con empleo de motobomba DN 150 | h | 168 | 137.74 | 23140.32
03.02.01.05.01.04 | Acondicionamiento camino de acceso | glb | 1 | 24947.34 | 24947.34
03.02.01.05.02 | EXPLANACIÓN DEL RÍO HUATANAY |  |  |  | 21751.8
03.02.01.05.02.01 | Excavaciones-cortes en terreno semiroca saturado (material de río) con tractor | m3 | 300 | 14.57 | 4371
03.02.01.05.02.02 | Relleno compactado con material de préstamo a pulso | m3 | 180 | 96.56 | 17380.8
03.02.01.05.03 | ETAPA N°1 |  |  |  | 14556.07
03.02.01.05.03.01 | ATAGUÍA N°1 |  |  |  | 14556.07
03.02.01.05.03.01.01 | Excavaciones de pantallas en terr. semiroca saturado (material de río) c/cargador retroexcavador 0,75 - 1,60 yd3 | m3 | 47.14 | 8.68 | 409.18
03.02.01.05.03.01.02 | Material de préstamo "canto rodado" (provisión y colocación) | m3 | 47.14 | 115.72 | 5455.04
03.02.01.05.03.01.03 | Conformación de lecho del río | m3 | 122.55 | 20.81 | 2550.27
03.02.01.05.03.01.04 | Provision y colocado de geomembrana 1 mm | m2 | 223.9 | 27.43 | 6141.58
03.02.01.05.04 | ETAPA N°2 |  |  |  | 14111.48
03.02.01.05.04.01 | ATAGUÍA N°2 |  |  |  | 14111.48
03.02.01.05.04.01.01 | Excavaciones de pantallas en terr. semiroca saturado (material de río) c/cargador retroexcavador 0,75 - 1,60 yd3 | m3 | 45.7 | 8.68 | 396.68
03.02.01.05.04.01.02 | Material de préstamo "canto rodado" (provisión y colocación) | m3 | 45.7 | 115.72 | 5288.4
03.02.01.05.04.01.03 | Conformación de lecho del río | m3 | 118.81 | 20.81 | 2472.44
03.02.01.05.04.01.04 | Provision y colocado de geomembrana 1 mm | m2 | 217.06 | 27.43 | 5953.96
03.02.01.06 | CRUCES E INTERFERENCIAS ESPECIALES |  |  |  | 309812.72
03.02.01.06.01 | Cruce de pase de via ferrea | und | 1 | 252894.08 | 252894.08
03.02.01.06.02 | Cruce de pase de rio (Estructura) | und | 1 | 55101.1 | 55101.1
03.02.01.06.03 | Cruce de pase de redes existentes - linea de alimentacion | und | 1 | 1817.54 | 1817.54
03.02.02 | LINEA DE IMPULSION (CP-01 A RAP-02) |  |  |  | 1797394.88
03.02.02.01 | PAVIMENTOS, DEMOLICIONES, SELLADO DE BUZONES Y TUBERIAS |  |  |  | 140469.98
03.02.02.01.01 | Corte+rotura, ED y reposic. de pavimento flexible asfalto caliente de e= 2" | m2 | 92.97 | 160.06 | 14880.78
03.02.02.01.02 | Corte+rotura, ED y reposic. de pavimento rígido f'c 210 kg/cm2 de e= 8" | m2 | 680 | 184.69 | 125589.2
03.02.02.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS |  |  |  | 1415060.5
03.02.02.02.01 | Suministro e instalacion de tuberia HD junta acerrojada DN400mm C-40(PFA 42bar) NTP-ISO TNO 2.01m a 2.50m de profun. | m | 595.51 | 561.41 | 334325.27
03.02.02.02.02 | Suministro e instalacion de tuberia HD junta acerrojada DN400mm C-40(PFA 42bar) NTP-ISO TSR 2.01m a 2.50m de profun. | m | 237.94 | 582.92 | 138699.98
03.02.02.02.03 | Suministro e instalacion de tuberia HD junta acerrojada DN400mm C-40(PFA 42bar) NTP-ISO TRO 2.01m a 2.50m de profun. | m | 139.66 | 1423.98 | 198873.05
03.02.02.02.04 | Suministro e instalacion de tuberia HD junta acerrojada DN400mm C-40(PFA 24bar) NTP-ISO TNO 2.01m a 2.50m de profun. | m | 80.69 | 566.36 | 45699.59
03.02.02.02.05 | Suministro e instalacion de tuberia HD junta acerrojada DN400mm C-40(PFA 24bar) NTP-ISO TSR 2.01m a 2.50m de profun. | m | 96.06 | 587.87 | 56470.79
03.02.02.02.06 | Suministro e instalacion de tuberia HD junta acerrojada DN400mm C-30(PFA 19bar) NTP-ISO TSR 2.01m a 2.50m de profun. | m | 70.2 | 585.48 | 41100.7
03.02.02.02.07 | Suministro e instalacion de tuberia HD junta acerrojada DN400mm C-30(PFA 19bar) NTP-ISO TRO 2.01m a 2.50m de profun. | m | 223.82 | 1426.53 | 319285.94
03.02.02.02.08 | Suministro e instalacion de accesorios acerrojados para linea de IMPULSION CP-01 a RAP-02 | Glb | 1 | 182884.32 | 182884.32
03.02.02.02.09 | Suministro e instalacion de dados de anclaje en talud | Glb | 1 | 97720.86 | 97720.86
03.02.02.03 | CAMARAS DE VALVULAS DE AIRE Y PURGA |  |  |  | 240153.52
03.02.02.03.01 | VALVULAS |  |  |  | 145415.58
03.02.02.03.01.01 | Válvula aire triple efecto PN 25 DN 100 en linea de alimentacion DN 400 | und | 10 | 10137.87 | 101378.7
03.02.02.03.01.02 | Válvula de purga tipo compuerta PN 25 DN 150 en linea de alimentacion DN 400 | und | 4 | 11009.22 | 44036.88
03.02.02.03.02 | ESTRUCTURAS |  |  |  | 94737.94
03.02.02.03.02.01 | Estructura de cámara de valvula de aire en t-normal | und | 2 | 6141.12 | 12282.24
03.02.02.03.02.02 | Estructura de cámara de valvula de aire en t. semirocoso | und | 3 | 6348.82 | 19046.46
03.02.02.03.02.03 | Estructura de cámara de valvula de aire en t. rocoso | und | 5 | 7223.86 | 36119.3
03.02.02.03.02.04 | Estructura de cámara de valvula de purga en t-normal | und | 2 | 6709.4 | 13418.8
03.02.02.03.02.05 | Estructura de cámara de valvula de purga en t-semirocoso | und | 2 | 6935.57 | 13871.14
03.02.02.04 | CRUCES E INTERFERENCIAS ESPECIALES |  |  |  | 1710.88
03.02.02.04.01 | Cruce de pase de redes existentes - linea impulsion CP-01 a RAP-02 | und | 1 | 1710.88 | 1710.88
03.02.03 | LINEA DE IMPULSION (RAP-02 A RAP-01) |  |  |  | 1155700.49
03.02.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS |  |  |  | 1093508.96
03.02.03.01.01 | Suministro e instalacion de tuberia HD DN200mm C-40 en TSR 1.76 a 2.00m de profun. | m | 117.33 | 218.83 | 25675.32
03.02.03.01.02 | Suministro e instalacion de tuberia HD DN200mm C-40 en TR 1.76 a 2.00m de profun. | m | 570.87 | 903.75 | 515923.76
03.02.03.01.03 | Suministro e instalacion de tuberia HD junta acerrojada DN200mm C-50(PFA 20bar) NTP-ISO TRO 1.76m a 2.00m de profun. | m | 49.34 | 956.15 | 47176.44
03.02.03.01.04 | Suministro e instalacion de tuberia HD junta acerrojada DN200mm C-40(PFA 16bar) NTP-ISO TSR 1.76m a 2.00m de profun. | m | 67.05 | 269.31 | 18057.24
03.02.03.01.05 | Suministro e instalacion de tuberia HD junta acerrojada DN200mm C-40(PFA 16bar) NTP-ISO TRO 1.76m a 2.00m de profun. | m | 439.19 | 954.22 | 419083.88
03.02.03.01.06 | Suministro e instalacion de accesorios para linea de IMPULSION RAP-02 a RAP-01 | Glb | 1 | 41106.44 | 41106.44
03.02.03.01.07 | Suministro e instalacion de accesorios acerrojados para linea de IMPULSION RAP-02 a RAP-01 | Glb | 1 | 26485.88 | 26485.88
03.02.03.02 | CAMARAS DE VALVULAS DE AIRE Y PURGA |  |  |  | 62191.53
03.02.03.02.01 | VALVULAS |  |  |  | 25816.66
03.02.03.02.01.01 | Válvula aire triple efecto PN 25 DN 50 en linea de alimentacion DN 200 | und | 3 | 5034.58 | 15103.74
03.02.03.02.01.02 | Válvula de purga tipo compuerta PN 25 DN 100 en linea de alimentacion DN 200 | und | 2 | 5356.46 | 10712.92
03.02.03.02.02 | ESTRUCTURAS |  |  |  | 36374.87
03.02.03.02.02.01 | Estructura de cámara de valvula de aire en t. rocoso | und | 3 | 7223.86 | 21671.58
03.02.03.02.02.02 | Estructura de cámara de valvula de purga en t-semirocoso | und | 1 | 6935.57 | 6935.57
03.02.03.02.02.03 | Estructura de cámara de valvula de purga en t. rocoso | und | 1 | 7767.72 | 7767.72
03.02.04 | LINEA DE CONDUCCION |  |  |  | 1035259.41
03.02.04.01 | PAVIMENTOS, DEMOLICIONES, SELLADO DE BUZONES Y TUBERIAS |  |  |  | 179647.96
03.02.04.01.01 | Corte+rotura, ED y reposic. de pavimento rígido f'c 210 kg/cm2 de e= 8" | m2 | 972.7 | 184.69 | 179647.96
03.02.04.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS |  |  |  | 751569.87
03.02.04.02.01 | Suministro e instalacion de tuberia HD DN300mm C-40 en TSR 1.51m a 1.75m de profun. | m | 2.9 | 351.4 | 1019.06
03.02.04.02.02 | Suministro e instalacion de tuberia HD DN300mm C-40 en TR 1.76m a 2.00m de profun. | m | 71.69 | 876 | 62800.44
03.02.04.02.03 | Suministro e instalacion de tuberia HD DN250mm C-40 en TN 2.01m a 2.50m de profun. | m | 997.57 | 287.9 | 287200.4
03.02.04.02.04 | Suministro e instalacion de tuberia HD DN250mm C-40 en TSR 1.51m a 1.75m de profun. | m | 3.38 | 269.38 | 910.5
03.02.04.02.05 | Suministro e instalacion de tuberia HD DN250mm C-40 en TSR 1.76m a 2.00m de profun. | m | 12.76 | 277.82 | 3544.98
03.02.04.02.06 | Suministro e instalacion de tuberia HD DN250mm C-40 en TSR 2.01m a 2.50m de profun. | m | 28.7 | 293.87 | 8434.07
03.02.04.02.07 | Suministro e instalacion de tuberia HD DN250mm C-40 en TR 1.51m a 1.75m de profun. | m | 5.31 | 616.88 | 3275.63
03.02.04.02.08 | Suministro e instalacion de tuberia HD DN150mm C-40 en TN 2.01m a 2.50m de profun. | m | 48.2 | 182.3 | 8786.86
03.02.04.02.09 | Suministro e instalacion de tuberia HD junta acerrojada DN300mm C-40(PFA 16bar) NTP-ISO TSR 1.51m a 1.75m de profun. | m | 22.02 | 420.05 | 9249.5
03.02.04.02.10 | Suministro e instalacion de tuberia HD junta acerrojada DN300mm C-40(PFA 16bar) NTP-ISO TRO 1.76m a 2.00m de profun. | m | 58.79 | 944.64 | 55535.39
03.02.04.02.11 | Suministro e instalacion de tuberia HD junta acerrojada DN250mm C-40(PFA 16bar) NTP-ISO TNO 1.51m a 1.75m de profun. | m | 14.61 | 347.86 | 5082.23
03.02.04.02.12 | Suministro e instalacion de tuberia HD junta acerrojada DN250mm C-40(PFA 16bar) NTP-ISO TNO 2.01m a 2.50m de profun. | m | 425.8 | 365.36 | 155570.29
03.02.04.02.13 | Suministro e instalacion de tuberia HD junta acerrojada DN250mm C-40(PFA 16bar) NTP-ISO TSR 1.51m a 1.75m de profun. | m | 17.62 | 346.82 | 6110.97
03.02.04.02.14 | Suministro e instalacion de tuberia HD junta acerrojada DN250mm C-40(PFA 16bar) NTP-ISO TSR 2.01m a 2.50m de profun. | m | 22.03 | 371.31 | 8179.96
03.02.04.02.15 | Suministro e instalacion de tuberia HD junta acerrojada DN250mm C-40(PFA 16bar) NTP-ISO TRO 1.76m a 2.00m de profun. | m | 28.47 | 759.41 | 21620.4
03.02.04.02.16 | Suministro e instalacion de tuberia HD junta acerrojada DN150mm C-40(PFA 16bar) NTP-ISO TN 2.01m a 2.50m de profun. | m | 50.87 | 250.42 | 12738.87
03.02.04.02.17 | Suministro e instalacion de tuberia HD junta acerrojada DN250mm C-50(PFA 20bar) NTP-ISO TN 2.01m a 2.50m de profun. | m | 40.98 | 423.28 | 17346.01
03.02.04.02.18 | Suministro e instalacion de accesorios para linea de CONDUCCION | Glb | 1 | 24088.57 | 24088.57
03.02.04.02.19 | Suministro e instalacion de accesorios acerrojados para linea de CONDUCCION | Glb | 1 | 60075.74 | 60075.74
03.02.04.03 | CAMARAS DE VALVULAS DE AIRE Y PURGA |  |  |  | 100991.18
03.02.04.03.01 | VALVULAS |  |  |  | 49589.1
03.02.04.03.01.01 | Suministro e instalacion de valvula de control DN 150mm | und | 1 | 2452.7 | 2452.7
03.02.04.03.01.02 | Suministro e instalacion de valvula de control DN 250mm | und | 1 | 2117.32 | 2117.32
03.02.04.03.01.03 | Válvula aire triple efecto DN 50 en linea de alimentacion DN 250 | und | 4 | 5816.16 | 23264.64
03.02.04.03.01.04 | Válvula de purga tipo compuerta DN 100 en linea de alimentacion DN 250 | und | 4 | 5438.61 | 21754.44
03.02.04.03.02 | ESTRUCTURAS |  |  |  | 51402.08
03.02.04.03.02.01 | Estructura de cámara de valvula de aire en t-normal | und | 4 | 6141.12 | 24564.48
03.02.04.03.02.02 | Estructura de cámara de valvula de purga en t-normal | und | 4 | 6709.4 | 26837.6
03.02.04.04 | CRUCES E INTERFERENCIAS ESPECIALES |  |  |  | 3050.4
03.02.04.04.01 | Cruce de pase de redes existentes - linea de conduccion | und | 1 | 3050.4 | 3050.4
03.02.05 | LINEAS DE ADUCCIÓN - TRONCAL N°05 - CÁMARA DE DISTRIBUCIÓN (CD-03) A CHOCCO (PTO. "X") |  |  |  | 600356.41
03.02.05.01 | PAVIMENTOS, DEMOLICIONES, SELLADO DE BUZONES Y TUBERIAS |  |  |  | 147881.28
03.02.05.01.01 | Corte+rotura, ED y reposic. de pavimento rígido f'c 210 kg/cm2 de e= 8" | m2 | 800.7 | 184.69 | 147881.28
03.02.05.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS |  |  |  | 382323.46
03.02.05.02.01 | Suministro e instalacion de tuberia HD DN200mm C-40 en TN 2.01 a 2.50m de profun. | m | 181.9 | 228.92 | 41640.55
03.02.05.02.02 | Suministro e instalacion de tuberia HD DN200mm C-40 en TSR 2.01 a 2.50m de profun. | m | 68.76 | 234.88 | 16150.35
03.02.05.02.03 | Suministro e instalacion de tuberia HD DN200mm C-40 en TR 2.01 a 2.50m de profun. | m | 86.85 | 793.65 | 68928.5
03.02.05.02.04 | Suministro e instalacion de tuberia HD DN150mm C-40 en TN 2.01m a 2.50m de profun. | m | 415.29 | 182.3 | 75707.37
03.02.05.02.05 | Suministro e instalacion de tuberia HD DN150mm C-40 en TSR hasta 2.50m de profun. | m | 29.69 | 182.81 | 5427.63
03.02.05.02.06 | Suministro e instalacion de tuberia HD junta acerrojada DN200mm C-40(PFA 16bar) NTP-ISO TNO 2.01m a 2.50m de profun. | m | 165.19 | 279.4 | 46154.09
03.02.05.02.07 | Suministro e instalacion de tuberia HD junta acerrojada DN200mm C-40(PFA 16bar) NTP-ISO TSR 2.01m a 2.50m de profun. | m | 26.5 | 285.35 | 7561.78
03.02.05.02.08 | Suministro e instalacion de tuberia HD junta acerrojada DN200mm C-40(PFA 16bar) NTP-ISO TRO 2.01m a 2.50m de profun. | m | 38.21 | 844.13 | 32254.21
03.02.05.02.09 | Suministro e instalacion de tuberia HD junta acerrojada DN150mm C-40(PFA 16bar) NTP-ISO TN 2.01m a 2.50m de profun. | m | 155.1 | 250.42 | 38840.14
03.02.05.02.10 | Suministro e instalacion de tuberia HD junta acerrojada DN150mm C-40(PFA 16bar) NTP-ISO TSR 2.01m a 2.50m de profun. | m | 13.21 | 250.93 | 3314.79
03.02.05.02.11 | Suministro e instalacion de accesorios para linea de ADUCCION-Troncal N°05 | Glb | 1 | 17560.11 | 17560.11
03.02.05.02.12 | Suministro e instalacion de accesorios acerrojadas para linea de ADUCCION-Troncal N°05 | Glb | 1 | 28783.94 | 28783.94
03.02.05.03 | VALVULAS |  |  |  | 69363.26
03.02.05.03.01 | CONTROL |  |  |  | 43662.22
03.02.05.03.01.01 | Suministro e instalacion de valvula de control DN 200mm | und | 2 | 1241.33 | 2482.66
03.02.05.03.01.02 | Suministro e instalacion de valvula de control DN 150mm | und | 1 | 2452.7 | 2452.7
03.02.05.03.01.03 | Válvula aire triple efecto DN 50 en linea de alimentacion DN 200 | und | 1 | 4216.91 | 4216.91
03.02.05.03.01.04 | Válvula aire triple efecto DN 50 en linea de alimentacion DN 150 | und | 1 | 12570.88 | 12570.88
03.02.05.03.01.05 | Válvula de purga tipo compuerta DN 100 en linea de alimentacion DN 200 | und | 1 | 4782.08 | 4782.08
03.02.05.03.01.06 | Válvula de purga tipo compuerta DN 100 en linea de alimentacion DN 150 | und | 1 | 17156.99 | 17156.99
03.02.05.03.02 | ESTRUCTURAS |  |  |  | 25701.04
03.02.05.03.02.01 | Estructura de cámara de valvula de aire en t-normal | und | 2 | 6141.12 | 12282.24
03.02.05.03.02.02 | Estructura de cámara de valvula de purga en t-normal | und | 2 | 6709.4 | 13418.8
03.02.05.04 | CRUCES E INTERFERENCIAS ESPECIALES |  |  |  | 788.41
03.02.05.04.01 | Cruce de pase de redes existentes - linea de aduccion - toncal N°05 | und | 1 | 788.41 | 788.41
03.02.06 | LINEAS DE ADUCCIÓN - TRONCAL N°06 - RESERVORIO APOYADO PROYECTADO (RAP-01) A CÁMARA DE DISTRIBUCIÓN (CD-03) |  |  |  | 1097491.1
03.02.06.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS |  |  |  | 1020499.45
03.02.06.01.01 | Suministro e instalacion de tuberia HD DN200mm C-40 en TN 1.26m a 1.50m de profun. | m | 378.24 | 176.55 | 66778.27
03.02.06.01.02 | Suministro e instalacion de tuberia HD DN200mm C-40 en TSR 1.26m a 1.50m de profun. | m | 306.15 | 200 | 61230
03.02.06.01.03 | Suministro e instalacion de tuberia HD DN200mm C-40 en TR 1.26m a 1.50m de profun. | m | 334.94 | 759.07 | 254242.91
03.02.06.01.04 | Suministro e instalacion de tuberia HD junta acerrojada DN200mm C-40(PFA 16bar) NTP-ISO TNO 1.26m a 1.50m de profun. | m | 350.28 | 227.03 | 79524.07
03.02.06.01.05 | Suministro e instalacion de tuberia HD junta acerrojada DN200mm C-40(PFA 16bar) NTP-ISO TSR 1.26m a 1.50m de profun. | m | 168.76 | 250.47 | 42269.32
03.02.06.01.06 | Suministro e instalacion de tuberia HD junta acerrojada DN200mm C-40(PFA 16bar) NTP-ISO TRO 1.26m a 1.50m de profun. | m | 512.09 | 809.54 | 414557.34
03.02.06.01.07 | Suministro e instalacion de accesorios para linea de ADUCCION-TRNCAL N°06 | Glb | 1 | 25962.51 | 25962.51
03.02.06.01.08 | Suministro e instalacion de accesorios acerrojadas para linea de ADUCCION-TRNCAL N°06 | Glb | 1 | 75935.03 | 75935.03
03.02.06.02 | CAMARAS DE VALVULAS DE AIRE Y PURGA |  |  |  | 76991.65
03.02.06.02.01 | VALVULAS |  |  |  | 29435.84
03.02.06.02.01.01 | Válvula aire triple efecto DN 50 en linea de alimentacion DN 200 | und | 2 | 4216.91 | 8433.82
03.02.06.02.01.02 | Válvula de purga tipo compuerta DN 100 en linea de alimentacion DN 200 | und | 2 | 4782.08 | 9564.16
03.02.06.02.01.03 | Suministro e instalacion hidraulica para cámara de derivación en linea DN 200 HFD | und | 1 | 11437.86 | 11437.86
03.02.06.02.02 | ESTRUCTURAS |  |  |  | 47555.81
03.02.06.02.02.01 | Estructura de cámara de valvula de aire en t-normal | und | 2 | 6141.12 | 12282.24
03.02.06.02.02.02 | Estructura de cámara de valvula de purga en t-normal | und | 1 | 6709.4 | 6709.4
03.02.06.02.02.03 | Estructura de cámara de valvula de purga en t-semirocoso | und | 1 | 6935.57 | 6935.57
03.02.06.02.02.04 | Cámara tipo cuadrada p/cámara de derivación en t.rocoso de 2,51 - 3,00 m prof. (Cemento P-V o HS) | und | 1 | 21628.6 | 21628.6
03.02.07 | LINEAS DE ADUCCIÓN - TRONCAL N°07 - CÁMARA DE DISTRIBUCIÓN (CD-02) A MARGEN DERECHA I (PTO. "T") |  |  |  | 119605.21
03.02.07.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS |  |  |  | 72590.16
03.02.07.01.01 | Suministro e instalacion de tuberia HD DN90mm C-40 en TR 1.01m a 1.25m de profun. | m | 175.34 | 298.75 | 52382.83
03.02.07.01.02 | Suministro e instalacion de tuberia HD junta acerrojada DN90mm C-40(PFA 24bar) NTP-ISO TRO 1.01m a 1.25m de profun. | m | 61.74 | 281.13 | 17356.97
03.02.07.01.03 | Suministro e instalacion de accesorios para linea de ADUCCION-TRONCAL N°07 | Glb | 1 | 2422.54 | 2422.54
03.02.07.01.04 | Suministro e instalacion de accesorios acerrojados para linea de ADUCCION-TRONCAL N°07 | Glb | 1 | 427.82 | 427.82
03.02.07.02 | CAMARAS DE VALVULAS DE AIRE Y PURGA |  |  |  | 47015.05
03.02.07.02.01 | VALVULAS |  |  |  | 18162.59
03.02.07.02.01.01 | Válvula de aire triple efecto DN 25 en red DN 90mm | und | 1 | 8217.2 | 8217.2
03.02.07.02.01.02 | Suministro e instalacion hidraulica para cámara de derivación en linea DN 90 HFD | und | 1 | 9945.39 | 9945.39
03.02.07.02.02 | ESTRUCTURAS |  |  |  | 28852.46
03.02.07.02.02.01 | Estructura de cámara de valvula de aire en t. rocoso | und | 1 | 7223.86 | 7223.86
03.02.07.02.02.02 | Cámara tipo cuadrada p/cámara de derivación en t.rocoso de 2,51 - 3,00 m prof. (Cemento P-V o HS) | und | 1 | 21628.6 | 21628.6
03.02.08 | LINEAS DE ADUCCIÓN - TRONCAL N°08 - CÁMARA DE DISTRIBUCIÓN (CD-03) A ARAHUAY (PTO. "Y") |  |  |  | 191194.76
03.02.08.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS |  |  |  | 128066.26
03.02.08.01.01 | Suministro e instalacion de tuberia HD DN100mm C-40 en TN 1.01m a 1.25m de profun. | m | 133.21 | 103.31 | 13761.93
03.02.08.01.02 | Suministro e instalacion de tuberia HD DN100mm C-40 en TSR 1.01m a 1.25m de profun. | m | 194.21 | 116.07 | 22541.95
03.02.08.01.03 | Suministro e instalacion de tuberia HD DN100mm C-40 en TR 1.01m a 1.25m de profun. | m | 85.37 | 307.09 | 26216.27
03.02.08.01.04 | Suministro e instalacion de tuberia HD junta acerrojada DN100mm C-40(PFA 16bar) NTP-ISO TNO 1.01m a 1.25m de profun. | m | 103.44 | 123.93 | 12819.32
03.02.08.01.05 | Suministro e instalacion de tuberia HD junta acerrojada DN100mm C-40(PFA 16bar) NTP-ISO TSR 1.01m a 1.25m de profun. | m | 54.39 | 141.61 | 7702.17
03.02.08.01.06 | Suministro e instalacion de tuberia HD junta acerrojada DN100mm C-40(PFA 16bar) NTP-ISO TRO 1.01m a 1.25m de profun. | m | 83.24 | 332.63 | 27688.12
03.02.08.01.07 | Suministro e instalacion de accesorios para linea de ADUCCION-TRONCAL N°08 | Glb | 1 | 14415.95 | 14415.95
03.02.08.01.08 | Suministro e instalacion de accesorios acerrojadas para linea de ADUCCION-TRONCAL N°08 | Glb | 1 | 2920.55 | 2920.55
03.02.08.02 | CAMARAS DE VALVULAS DE AIRE Y PURGA |  |  |  | 63128.5
03.02.08.02.01 | VALVULAS |  |  |  | 36913
03.02.08.02.01.01 | Válvula de aire triple efecto DN 50 en red DN 100mm | und | 3 | 8768.73 | 26306.19
03.02.08.02.01.02 | Válvula de purga tipo compuerta DN 50 en red DN 100mm | und | 1 | 10606.81 | 10606.81
03.02.08.02.02 | ESTRUCTURAS |  |  |  | 26215.5
03.02.08.02.02.01 | Estructura de cámara de valvula de aire en t-normal | und | 2 | 6141.12 | 12282.24
03.02.08.02.02.02 | Estructura de cámara de valvula de aire en t. rocoso | und | 1 | 7223.86 | 7223.86
03.02.08.02.02.03 | Estructura de cámara de valvula de purga en t-normal | und | 1 | 6709.4 | 6709.4
03.02.09 | LINEAS DE ADUCCIÓN - TRONCAL N°09 - CÁMARA DE DISTRIBUCIÓN (CD-03) A CHOCCO (PTO. "X") |  |  |  | 258807.79
03.02.09.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS |  |  |  | 247367.02
03.02.09.01.01 | Suministro e instalacion de tuberia HD DN200mm C-40 en TN 1.26m a 1.50m de profun. | m | 193.76 | 176.55 | 34208.33
03.02.09.01.02 | Suministro e instalacion de tuberia HD DN200mm C-40 en TSR 1.26m a 1.50m de profun. | m | 169.17 | 200 | 33834
03.02.09.01.03 | Suministro e instalacion de tuberia HD DN200mm C-40 en TR 1.26m a 1.50m de profun. | m | 98.1 | 759.07 | 74464.77
03.02.09.01.04 | Suministro e instalacion de tuberia HD junta acerrojada DN200mm C-40(PFA 16bar) NTP-ISO TNO 1.26m a 1.50m de profun. | m | 33.96 | 227.03 | 7709.94
03.02.09.01.05 | Suministro e instalacion de tuberia HD junta acerrojada DN200mm C-40(PFA 16bar) NTP-ISO TSR 1.26m a 1.50m de profun. | m | 82.09 | 250.47 | 20561.08
03.02.09.01.06 | Suministro e instalacion de tuberia HD junta acerrojada DN200mm C-40(PFA 16bar) NTP-ISO TRO 1.26m a 1.50m de profun. | m | 53.79 | 809.54 | 43545.16
03.02.09.01.07 | Suministro e instalacion de accesorios para linea de ADUCCION-TRONCAL N°09 | Glb | 1 | 23154.53 | 23154.53
03.02.09.01.08 | Suministro e instalacion de accesorios acerrojados para linea de ADUCCION-TRONCAL N°09 | Glb | 1 | 9889.21 | 9889.21
03.02.09.02 | CAMARAS DE VALVULAS DE AIRE Y PURGA |  |  |  | 11440.77
03.02.09.02.01 | VALVULAS |  |  |  | 4216.91
03.02.09.02.01.01 | Válvula aire triple efecto DN 50 en linea de alimentacion DN 200 | und | 1 | 4216.91 | 4216.91
03.02.09.02.02 | ESTRUCTURAS |  |  |  | 7223.86
03.02.09.02.02.01 | Estructura de cámara de valvula de aire en t. rocoso | und | 1 | 7223.86 | 7223.86
03.02.10 | LINEAS DE ADUCCIÓN - TRONCAL N°10 - RESERVORIO APOYADO PROYECTADO(RAP-02) A TANKARPATA (PTO. "P") |  |  |  | 827711.02
03.02.10.01 | PAVIMENTOS, DEMOLICIONES, SELLADO DE BUZONES Y TUBERIAS |  |  |  | 101888.89
03.02.10.01.01 | Corte+rotura, ED y reposic. de pavimento flexible asfalto caliente de e= 2" | m2 | 402.26 | 160.06 | 64385.74
03.02.10.01.02 | Corte+rotura, ED y reposic. de pavimento rígido f'c 210 kg/cm2 de e= 8" | m2 | 203.06 | 184.69 | 37503.15
03.02.10.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS |  |  |  | 676839.36
03.02.10.02.01 | Suministro e instalacion de tuberia HD DN200mm C-40 en TN 2.01 a 2.50m de profun. | m | 764.33 | 228.92 | 174970.42
03.02.10.02.02 | Suministro e instalacion de tuberia HD DN200mm C-40 en TSR 2.01 a 2.50m de profun. | m | 64.59 | 234.88 | 15170.9
03.02.10.02.03 | Suministro e instalacion de tuberia HD DN200mm C-40 en TR 2.01 a 2.50m de profun. | m | 143.16 | 793.65 | 113618.93
03.02.10.02.04 | Suministro e instalacion de tuberia HD junta acerrojada DN200mm C-40(PFA 16bar) NTP-ISO TNO 2.01m a 2.50m de profun. | m | 521.03 | 279.4 | 145575.78
03.02.10.02.05 | Suministro e instalacion de tuberia HD junta acerrojada DN200mm C-40(PFA 16bar) NTP-ISO TSR 2.01m a 2.50m de profun. | m | 82.28 | 285.35 | 23478.6
03.02.10.02.06 | Suministro e instalacion de tuberia HD junta acerrojada DN200mm C-40(PFA 16bar) NTP-ISO TRO 2.01m a 2.50m de profun. | m | 147.31 | 844.13 | 124348.79
03.02.10.02.07 | Suministro e instalacion de accesorios para linea de ADUCCION-TRONCAL N°10 | Glb | 1 | 12842.49 | 12842.49
03.02.10.02.08 | Suministro e instalacion de accesorios acerrojados para linea de ADUCCION-TRONCAL N°10 | Glb | 1 | 66833.45 | 66833.45
03.02.10.03 | CAMARAS DE VALVULAS DE AIRE Y PURGA |  |  |  | 47490.59
03.02.10.03.01 | VALVULAS |  |  |  | 20480.64
03.02.10.03.01.01 | Suministro e instalacion de valvula de control DN 200mm | und | 2 | 1241.33 | 2482.66
03.02.10.03.01.02 | Válvula aire triple efecto DN 50 en linea de alimentacion DN 200 | und | 2 | 4216.91 | 8433.82
03.02.10.03.01.03 | Válvula de purga tipo compuerta DN 100 en linea de alimentacion DN 200 | und | 2 | 4782.08 | 9564.16
03.02.10.03.02 | ESTRUCTURAS |  |  |  | 27009.95
03.02.10.03.02.01 | Estructura de cámara de valvula de aire en t-normal | und | 1 | 6141.12 | 6141.12
03.02.10.03.02.02 | Estructura de cámara de valvula de aire en t. rocoso | und | 1 | 7223.86 | 7223.86
03.02.10.03.02.03 | Estructura de cámara de valvula de purga en t-normal | und | 1 | 6709.4 | 6709.4
03.02.10.03.02.04 | Estructura de cámara de valvula de purga en t-semirocoso | und | 1 | 6935.57 | 6935.57
03.02.10.04 | CRUCES E INTERFERENCIAS ESPECIALES |  |  |  | 1492.18
03.02.10.04.01 | Cruce de pase de redes existentes - linea de aduccion - troncal N°10 | und | 1 | 1492.18 | 1492.18
3.03 | REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE |  |  |  | 10930279.93
03.03.01 | AREA DE INFLUENCIA DEL RAP-01 |  |  |  | 3487864.38
03.03.01.01 | CRUCES E INTERFERENCIAS ESPECIALES |  |  |  | 15889.1
03.03.01.01.01 | Reubicacion de Poste de Alumbrado | und | 11 | 723.51 | 7958.61
03.03.01.01.02 | Proteccion de redes existentes de agua potable | und | 3 | 42.053 | 126.16
03.03.01.01.03 | Proteccion de redes existentes de alcantarillado | und | 76 | 99.61 | 7570.36
03.03.01.01.04 | Proteccion de cable eléctrico de media ò alta tensión | und | 3 | 77.99 | 233.97
03.03.01.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS |  |  |  | 1279438.98
03.03.01.02.01 | Suministro e instalacion de tuberia HDPE PE 100 SDR 17 DN63mm en TN hasta 1.50m de profun. | m | 9438.9 | 29.23 | 275899.05
03.03.01.02.02 | Suministro e instalacion de tuberia HDPE PE 100 SDR 17 DN63mm en TSR hasta 1.50m de profun. | m | 242.32 | 40.68 | 9857.58
03.03.01.02.03 | Suministro e instalacion de tuberia HDPE PE 100 SDR 17 DN63mm en TR hasta 1.50m de profun. | m | 813.5 | 153.21 | 124636.34
03.03.01.02.04 | Suministro e instalacion de tuberia HDPE PE 100 SDR 17 DN90mm en TN hasta 1.50m de profun. | m | 3500.92 | 35.55 | 124457.71
03.03.01.02.05 | Suministro e instalacion de tuberia HDPE PE 100 SDR 17 DN90mm en TSR hasta 1.50m de profun. | m | 189.79 | 47 | 8920.13
03.03.01.02.06 | Suministro e instalacion de tuberia HDPE PE 100 SDR 17 DN90mm en TR hasta 1.50m de profun. | m | 1164.13 | 159.53 | 185713.66
03.03.01.02.07 | Suministro e instalacion de tuberia HDPE PE 100 SDR 17 DN100mm en TSR hasta 1.50m de profun. | m | 21.4 | 54.84 | 1173.58
03.03.01.02.08 | Suministro e instalacion de tuberia HDPE PE 100 SDR 17 DN100mm en TR hasta 1.50m de profun. | m | 26.65 | 195.91 | 5221
03.03.01.02.09 | Suministro e instalacion de tuberia HD DN100mm C-40 en TN hasta 1.50m de profun. | m | 1104.21 | 107.6 | 118813
03.03.01.02.10 | Suministro e instalacion de tuberia HD DN150mm C-40 en TN hasta 1.50m de profun. | m | 987.73 | 137.68 | 135990.67
03.03.01.02.11 | Suministro e instalacion de accesorios para RAP-01 | Glb | 1 | 163754.67 | 163754.67
03.03.01.02.12 | Suministro e instalacion de tuberia HDPE PE 100 SDR 17 DN100mm en TN hasta 1.50m de profun. | m | 164.23 | 43.13 | 7083.24
03.03.01.02.13 | Suministro e instalacion de tuberia HD DN90mm C-40 en TN hasta 1.50m de profun. | m | 844.99 | 139.55 | 117918.35
03.03.01.03 | GRIFOS CONTRA INCENDIOs |  |  |  | 30560.06
03.03.01.03.01 | Suministro e instalacion de grifo y acces. C/Iincendio Ho. díctil 2 bocas tipo poste cuerpo seco NTP 350.102:2001 DN 90 | und | 6 | 3921.04 | 23526.24
03.03.01.03.02 | Suministro e instalacion de grifo y acces. C/Iincendio Ho. díctil 2 bocas tipo poste cuerpo seco NTP 350.102:2001 DN 110 | und | 2 | 3516.91 | 7033.82
03.03.01.04 | VALVULAS DE CONTROL |  |  |  | 75322.38
03.03.01.04.01 | Suministro e instalacion de valvula de control DN 50mm | und | 31 | 1038.85 | 32204.35
03.03.01.04.02 | Suministro e instalacion de valvula de control DN 80mm | und | 22 | 1406.93 | 30952.46
03.03.01.04.03 | Suministro e instalacion de valvula de control DN 100mm | und | 3 | 1602.49 | 4807.47
03.03.01.04.04 | Suministro e instalacion de valvula de control DN 150mm | und | 3 | 2452.7 | 7358.1
03.03.01.05 | CAMARAS DE VALVULAS DE AIRE Y PURGA |  |  |  | 403113.23
03.03.01.05.01 | VALVULAS |  |  |  | 232757.03
03.03.01.05.01.01 | Válvula de aire triple efecto DN 50 en red DN 63mm | und | 13 | 8285.73 | 107714.49
03.03.01.05.01.02 | Válvula de aire triple efecto DN 50 en red DN 90mm | und | 4 | 8217.2 | 32868.8
03.03.01.05.01.03 | Válvula de purga tipo compuerta DN 50 en red DN 63mm | und | 6 | 10013.96 | 60083.76
03.03.01.05.01.04 | Válvula de purga tipo compuerta DN 50 en red DN 90mm | und | 3 | 10696.66 | 32089.98
03.03.01.05.02 | ESTRUCTURAS |  |  |  | 170356.2
03.03.01.05.02.01 | Estructura de cámara de valvula de aire en t-normal | und | 13 | 6141.12 | 79834.56
03.03.01.05.02.02 | Estructura de cámara de valvula de aire en t. semirocoso | und | 1 | 6348.82 | 6348.82
03.03.01.05.02.03 | Estructura de cámara de valvula de aire en t. rocoso | und | 3 | 7223.86 | 21671.58
03.03.01.05.02.04 | Estructura de cámara de valvula de purga en t-normal | und | 7 | 6709.4 | 46965.8
03.03.01.05.02.05 | Estructura de cámara de valvula de purga en t. rocoso | und | 2 | 7767.72 | 15535.44
03.03.01.06 | CAMARAS REDUCTORAS DE PRESION |  |  |  | 976675.45
03.03.01.06.01 | EQUIPAMIENTO HIDRAULICO |  |  |  | 620940.69
03.03.01.06.01.01 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-01 | und | 1 | 23576.18 | 23576.18
03.03.01.06.01.02 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-03 | und | 1 | 23575.21 | 23575.21
03.03.01.06.01.03 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-05 | und | 1 | 23749.93 | 23749.93
03.03.01.06.01.04 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-06 | und | 1 | 23657.51 | 23657.51
03.03.01.06.01.05 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-07 | und | 1 | 23278.61 | 23278.61
03.03.01.06.01.06 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-09 | und | 1 | 23576.18 | 23576.18
03.03.01.06.01.07 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-10 | und | 1 | 23746.68 | 23746.68
03.03.01.06.01.08 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-11 | und | 1 | 27108.54 | 27108.54
03.03.01.06.01.09 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-12 | und | 1 | 23430.27 | 23430.27
03.03.01.06.01.10 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-14 | und | 1 | 23686.23 | 23686.23
03.03.01.06.01.11 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-16 | und | 1 | 23576.18 | 23576.18
03.03.01.06.01.12 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-17 | und | 1 | 23747.65 | 23747.65
03.03.01.06.01.13 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-18 | und | 1 | 23658.48 | 23658.48
03.03.01.06.01.14 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-19 | und | 1 | 23704.17 | 23704.17
03.03.01.06.01.15 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-21 | und | 1 | 23686.23 | 23686.23
03.03.01.06.01.16 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-24 | und | 1 | 59313.38 | 59313.38
03.03.01.06.01.17 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-25 | und | 1 | 23746.68 | 23746.68
03.03.01.06.01.18 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-T1 | und | 1 | 60042.81 | 60042.81
03.03.01.06.01.19 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-T2 | und | 1 | 60042.81 | 60042.81
03.03.01.06.01.20 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-T3 | und | 1 | 60036.96 | 60036.96
03.03.01.06.02 | ESTRUCTURAS |  |  |  | 355734.76
03.03.01.06.02.01 | Cámara reductora de presion tipo I (B=1.50m, L=2.50m) en t. normal | und | 7 | 14926.24 | 104483.68
03.03.01.06.02.02 | Cámara reductora de presion tipo I (B=1.50m, L=2.50m) en t. semirocoso | und | 2 | 15804.07 | 31608.14
03.03.01.06.02.03 | Cámara reductora de presion tipo I (B=1.50m, L=2.50m) en t. rocoso | und | 2 | 20792.45 | 41584.9
03.03.01.06.02.04 | Cámara reductora de presion tipo I (B=1.50m, L=2.70m) en t. normal | und | 4 | 15510.18 | 62040.72
03.03.01.06.02.05 | Cámara reductora de presion tipo II (B=1.55m, L=3.00m) en t. normal | und | 1 | 16494.65 | 16494.65
03.03.01.06.02.06 | Cámara reductora de presion tipo II (B=1.65m, L=3.80m) en t. normal | und | 1 | 20655.52 | 20655.52
03.03.01.06.02.07 | Cámara reductora de presion tipo II (B=1.65m, L=3.80m) en t. semirocoso | und | 1 | 22271.55 | 22271.55
03.03.01.06.02.08 | Cámara reductora de presion tipo II (B=1.65m, L=4.30m) en t. normal | und | 1 | 23459.21 | 23459.21
03.03.01.06.02.09 | Cámara reductora de presion tipo II (B=1.65m, L=4.30m) en t. rocoso | und | 1 | 33136.39 | 33136.39
03.03.01.07 | EMPALME Y CORTE DE REDES DE DISTRIBUCION |  |  |  | 18658.93
03.03.01.07.01 | Suministro e instalacion de accesorios para empalmes y cortes en RAP-01 | Glb | 1 | 18658.93 | 18658.93
03.03.01.08 | PAVIMENTOS, DEMOLICIONES, SELLADO DE BUZONES Y TUBERIAS |  |  |  | 688206.25
03.03.01.08.01 | Corte+rotura, ED y reposic. de pavimento flexible asfalto caliente de e= 2" | m2 | 635.29 | 160.06 | 101684.52
03.03.01.08.02 | Corte+rotura, ED y reposic. de pavimento rígido f'c 210 kg/cm2 de e= 6" | m2 | 2541.08 | 166.34 | 422683.25
03.03.01.08.03 | Reposición de jardines | m2 | 11.88 | 32.24 | 383.01
03.03.01.08.04 | Corte+rotura, ED y reposición de vereda rígida f'c 175 kg/cm2 de 10 cm espesor | m2 | 1250.52 | 130.71 | 163455.47
03.03.02 | AREA DE INFLUENCIA DEL RAP-02 |  |  |  | 7049504.02
03.03.02.01 | CRUCES E INTERFERENCIAS ESPECIALES |  |  |  | 67935.14
03.03.02.01.01 | Reubicacion de Poste de Alumbrado | und | 48 | 723.51 | 34728.48
03.03.02.01.02 | Proteccion de redes existentes de alcantarillado | und | 93 | 99.61 | 9263.73
03.03.02.01.03 | Proteccion de cable eléctrico de media ò alta tensión | und | 307 | 77.99 | 23942.93
03.03.02.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS |  |  |  | 2642373.17
03.03.02.02.01 | Suministro e instalacion de tuberia HDPE PE 100 SDR 17 DN63mm en TN hasta 1.50m de profun. | m | 17677.76 | 29.23 | 516720.92
03.03.02.02.02 | Suministro e instalacion de tuberia HDPE PE 100 SDR 17 DN63mm en TSR hasta 1.50m de profun. | m | 2934.81 | 40.68 | 119388.07
03.03.02.02.03 | Suministro e instalacion de tuberia HDPE PE 100 SDR 17 DN63mm en TR hasta 1.50m de profun. | m | 3027.17 | 153.21 | 463792.72
03.03.02.02.04 | Suministro e instalacion de tuberia HDPE PE 100 SDR 17 DN90mm en TN hasta 1.50m de profun. | m | 8390.52 | 35.55 | 298282.99
03.03.02.02.05 | Suministro e instalacion de tuberia HDPE PE 100 SDR 17 DN90mm en TSR hasta 1.50m de profun. | m | 710.07 | 47 | 33373.29
03.03.02.02.06 | Suministro e instalacion de tuberia HDPE PE 100 SDR 17 DN90mm en TR hasta 1.50m de profun. | m | 1089.63 | 159.53 | 173828.67
03.03.02.02.07 | Suministro e instalacion de tuberia HDPE PE 100 SDR 17 DN100mm en TN hasta 1.50m de profun. | m | 2786.75 | 43.13 | 120192.53
03.03.02.02.08 | Suministro e instalacion de tuberia HDPE PE 100 SDR 17 DN100mm en TSR hasta 1.50m de profun. | m | 536.86 | 54.84 | 29441.4
03.03.02.02.09 | Suministro e instalacion de tuberia HDPE PE 100 SDR 17 DN100mm en TR hasta 1.50m de profun. | m | 207.03 | 195.91 | 40559.25
03.03.02.02.10 | Suministro e instalacion de tuberia HDPE PE 100 SDR 17 DN160mm en TN hasta 1.50m de profun. | m | 192.92 | 57.27 | 11048.53
03.03.02.02.11 | Suministro e instalacion de tuberia HD DN90mm C-40 en TN hasta 1.50m de profun. | m | 180.47 | 139.55 | 25184.59
03.03.02.02.12 | Suministro e instalacion de tuberia HD DN90mm C-40 en TSR hasta 1.50m de profun. | m | 122.1 | 157.87 | 19275.93
03.03.02.02.13 | Suministro e instalacion de tuberia HD DN100mm C-40 en TN hasta 1.50m de profun. | m | 290.86 | 107.6 | 31296.54
03.03.02.02.14 | Suministro e instalacion de tuberia HD DN100mm C-40 en TSR hasta 1.50m de profun. | m | 233.5 | 126.34 | 29500.39
03.03.02.02.15 | Suministro e instalacion de tuberia HD DN100mm C-40 en TR hasta 1.50m de profun. | m | 553.31 | 352.03 | 194781.72
03.03.02.02.16 | Suministro e instalacion de tuberia HD DN150mm C-40 en TN hasta 1.50m de profun. | m | 496.24 | 137.68 | 68322.32
03.03.02.02.17 | Suministro e instalacion de tuberia HD DN150mm C-40 en TSR hasta 1.50m de profun. | m | 8.02 | 156.42 | 1254.49
03.03.02.02.18 | Suministro e instalacion de tuberia HD DN150mm C-40 en TR hasta 1.50m de profun. | m | 82.64 | 382.11 | 31577.57
03.03.02.02.19 | Suministro e instalacion de accesorios para RAP-02 | Glb | 1 | 434551.25 | 434551.25
03.03.02.03 | GRIFOS CONTRA INCENDIOS |  |  |  | 144961.37
03.03.02.03.01 | Suministro e instalación de grifo y acces. C/Incendio Ho. dúctil 2 bocas tipo poste cuerpo seco NTP 350.102:2001 DN 63 | und | 3 | 3922.09 | 11766.27
03.03.02.03.02 | Suministro e instalación de grifo y acces. C/Incendio Ho. dúctil 2 bocas tipo poste cuerpo seco NTP 350.102:2001 DN 90 | und | 25 | 3921.04 | 98026
03.03.02.03.03 | Suministro e instalación de grifo y acces. C/Incendio Ho. dúctil 2 bocas tipo poste cuerpo seco NTP 350.102:2001 DN 110 | und | 10 | 3516.91 | 35169.1
03.03.02.04 | VALVULAS DE CONTROL |  |  |  | 177232.87
03.03.02.04.01 | Suministro e instalacion de valvula de control DN 50mm | und | 100 | 1038.85 | 103885
03.03.02.04.02 | Suministro e instalacion de valvula de control DN 80mm | und | 39 | 1406.93 | 54870.27
03.03.02.04.03 | Suministro e instalacion de valvula de control DN 100mm | und | 10 | 1602.49 | 16024.9
03.03.02.04.04 | Suministro e instalacion de valvula de control DN 150mm | und | 1 | 2452.7 | 2452.7
03.03.01.05 | CAMARAS DE VALVULAS DE AIRE Y PURGA |  |  |  | 2821646.21
03.03.02.05.01 | VALVULAS |  |  |  | 617027.62
03.03.02.05.01.01 | Válvula de aire triple efecto DN 50 en red DN 63mm | und | 30 | 8285.73 | 248571.9
03.03.02.05.01.02 | Válvula de aire triple efecto DN 50 en red DN 90mm | und | 9 | 8217.2 | 73954.8
03.03.02.05.01.03 | Válvula de aire triple efecto DN 50 en red DN 100mm | und | 3 | 8768.73 | 26306.19
03.03.02.05.01.04 | Válvula de aire triple efecto DN 50 en red DN 160mm | und | 1 | 3142.72 | 3142.72
03.03.02.05.01.05 | Válvula de purga tipo compuerta DN 50 en red DN 63mm | und | 19 | 10013.96 | 190265.24
03.03.02.05.01.06 | Válvula de purga tipo compuerta DN 50 en red DN 90mm | und | 6 | 10696.66 | 64179.96
03.03.02.05.01.07 | Válvula de purga tipo compuerta DN 50 en red DN 100mm | und | 1 | 10606.81 | 10606.81
03.03.02.05.02 | ESTRUCTURAS |  |  |  | 452495.1
03.03.02.05.02.01 | Estructura de cámara de valvula de aire en t-normal | und | 28 | 6141.12 | 171951.36
03.03.02.05.02.02 | Estructura de cámara de valvula de aire en t. semirocoso | und | 5 | 6348.82 | 31744.1
03.03.02.05.02.03 | Estructura de cámara de valvula de aire en t. rocoso | und | 10 | 7223.86 | 72238.6
03.03.02.05.02.04 | Estructura de cámara de valvula de purga en t-normal | und | 24 | 6709.4 | 161025.6
03.03.02.05.02.05 | Estructura de cámara de valvula de purga en t. rocoso | und | 2 | 7767.72 | 15535.44
03.03.02.06.01 | EQUIPAMIENTO HIDRAULICO |  |  |  | 1031433.42
03.03.02.06.01.01 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-02 | und | 1 | 31816.36 | 31816.36
03.03.02.06.01.02 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-03 | und | 1 | 23575.21 | 23575.21
03.03.02.06.01.03 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-04 | und | 1 | 23687.2 | 23687.2
03.03.02.06.01.04 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-05 | und | 1 | 23749.93 | 23749.93
03.03.02.06.01.05 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-06 | und | 1 | 23657.51 | 23657.51
03.03.02.06.01.06 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-07 | und | 1 | 23278.61 | 23278.61
03.03.02.06.01.07 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-08 | und | 1 | 31139.6 | 31139.6
03.03.02.06.01.08 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-09 | und | 1 | 23576.18 | 23576.18
03.03.02.06.01.09 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-10 | und | 1 | 23746.68 | 23746.68
03.03.02.06.01.10 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-11 | und | 1 | 27108.54 | 27108.54
03.03.02.06.01.11 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-12 | und | 1 | 23430.27 | 23430.27
03.03.02.06.01.12 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-13 | und | 1 | 24100.04 | 24100.04
03.03.02.06.01.13 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-14 | und | 1 | 23686.23 | 23686.23
03.03.02.06.01.14 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-15 | und | 1 | 31139.6 | 31139.6
03.03.02.06.01.15 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-16 | und | 1 | 23576.18 | 23576.18
03.03.02.06.01.16 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-17 | und | 1 | 23747.65 | 23747.65
03.03.02.06.01.17 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-18 | und | 1 | 23658.48 | 23658.48
03.03.02.06.01.18 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-19 | und | 1 | 23704.17 | 23704.17
03.03.02.06.01.19 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-20 | und | 1 | 37629.63 | 37629.63
03.03.02.06.01.20 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-21 | und | 1 | 23686.23 | 23686.23
03.03.02.06.01.21 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-22 | und | 1 | 24128.82 | 24128.82
03.03.02.06.01.22 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-23 | und | 1 | 24128.82 | 24128.82
03.03.02.06.01.23 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-24 | und | 1 | 59313.38 | 59313.38
03.03.02.06.01.24 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-25 | und | 1 | 23746.68 | 23746.68
03.03.02.06.01.25 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-26 | und | 1 | 24128.82 | 24128.82
03.03.02.06.01.26 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-27 | und | 1 | 24128.82 | 24128.82
03.03.02.06.01.27 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-29 | und | 1 | 24128.82 | 24128.82
03.03.02.06.01.28 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-30 | und | 1 | 24128.82 | 24128.82
03.03.02.06.01.29 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-31 | und | 1 | 24128.82 | 24128.82
03.03.02.06.01.30 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-32 | und | 1 | 24128.82 | 24128.82
03.03.02.06.01.31 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-33 | und | 1 | 24128.82 | 24128.82
03.03.02.06.01.32 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-34 | und | 1 | 24128.82 | 24128.82
03.03.02.06.01.33 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-35 | und | 1 | 24308.97 | 24308.97
03.03.02.06.01.34 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-36 | und | 1 | 24308.97 | 24308.97
03.03.02.06.01.35 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-37 | und | 1 | 24128.82 | 24128.82
03.03.02.06.01.36 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-38 | und | 1 | 24128.82 | 24128.82
03.03.02.06.01.37 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-39 | und | 1 | 24128.82 | 24128.82
03.03.02.06.01.38 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-77 | und | 1 | 24128.82 | 24128.82
03.03.02.06.01.39 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-78 | und | 1 | 24128.82 | 24128.82
03.03.02.06.01.40 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-80 | und | 1 | 24128.82 | 24128.82
03.03.02.06.02 | ESTRUCTURAS |  |  |  | 720690.07
03.03.02.06.02.01 | Cámara reductora de presion tipo I (B=1.50m, L=2.50m) en t. normal | und | 10 | 14926.24 | 149262.4
03.03.02.06.02.02 | Cámara reductora de presion tipo I (B=1.50m, L=2.50m) en t. semirocoso | und | 2 | 15804.07 | 31608.14
03.03.02.06.02.03 | Cámara reductora de presion tipo I (B=1.50m, L=2.50m) en t. rocoso | und | 6 | 20792.45 | 124754.7
03.03.02.06.02.04 | Cámara reductora de presion tipo I (B=1.50m, L=2.70m) en t. normal | und | 6 | 15510.18 | 93061.08
03.03.02.06.02.05 | Cámara reductora de presion tipo I (B=1.50m, L=2.70m) en t. semirocoso | und | 2 | 16730.54 | 33461.08
03.03.02.06.02.06 | Cámara reductora de presion tipo I (B=1.50m, L=2.70m) en t. rocoso | und | 2 | 21787.24 | 43574.48
03.03.02.06.02.07 | Cámara reductora de presion tipo I (B=1.50m, L=2.95m) en t. normal | und | 1 | 16538.43 | 16538.43
03.03.02.06.02.08 | Cámara reductora de presion tipo I (B=1.50m, L=2.95m) en t. semirocoso | und | 1 | 17841.4 | 17841.4
03.03.02.06.02.09 | Cámara reductora de presion tipo I (B=1.50m, L=2.95m) en t. rocoso | und | 1 | 23251.85 | 23251.85
03.03.02.06.02.10 | Cámara reductora de presion tipo II (B=1.55m, L=2.90m) en t. normal | und | 1 | 16828.76 | 16828.76
03.03.02.06.02.11 | Cámara reductora de presion tipo II (B=1.55m, L=2.90m) en t. rocoso | und | 1 | 23685.56 | 23685.56
03.03.02.06.02.12 | Cámara reductora de presion tipo II (B=1.55m, L=3.00m) en t. normal | und | 2 | 16494.65 | 32989.3
03.03.02.06.02.13 | Cámara reductora de presion tipo II (B=1.55m, L=3.30m) en t. rocoso | und | 2 | 26449.91 | 52899.82
03.03.02.06.02.14 | Cámara reductora de presion tipo IV (B=1.60m, L=3.20m) en t. normal | und | 2 | 17865.41 | 35730.82
03.03.02.06.02.15 | Cámara reductora de presion tipo IV (B=1.60m, L=3.20m) en t. rocoso | und | 1 | 25202.25 | 25202.25
03.03.02.07 | EMPALME Y CORTE DE REDES DE DISTRIBUCION |  |  |  | 8669.15
03.03.02.07.01 | Suministro e instalacion de accesorios para empalmes y cortes en RAP-02 | Glb | 1 | 8669.15 | 8669.15
03.03.02.08 | PAVIMENTOS, DEMOLICIONES, SELLADO DE BUZONES Y TUBERIAS |  |  |  | 1186686.11
03.03.02.08.01 | Corte+rotura, ED y reposic. de pavimento flexible asfalto caliente de e= 2" | m2 | 447.52 | 160.06 | 71630.05
03.03.02.08.02 | Corte+rotura, ED y reposic. de pavimento rígido f'c 210 kg/cm2 de e= 6" | m2 | 6572.47 | 166.34 | 1093264.66
03.03.02.08.03 | Corte+rotura, ED y reposic. de escalera de concreto simple | m2 | 101.2 | 215.33 | 21791.4
03.03.03 | AREA DE INFLUENCIA DEL RAE-01 |  |  |  | 392911.53
03.03.03.01 | CRUCES E INTERFERENCIAS ESPECIALES |  |  |  | 2912.59
03.03.03.01.01 | Proteccion de redes existentes de agua potable | und | 2 | 42.06 | 84.12
03.03.03.01.02 | Proteccion de redes existentes de alcantarillado | und | 19 | 99.61 | 1892.59
03.03.03.01.03 | Proteccion de cable eléctrico de media ò alta tensión | und | 12 | 77.99 | 935.88
03.03.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS |  |  |  | 84778.54
03.03.03.02.01 | Suministro e instalacion de tuberia PVC-U PN 10 DN63mm en TN hasta 1.50m de profun. | m | 64.01 | 29.45 | 1885.09
03.03.03.02.02 | Suministro e instalacion de tuberia PVC-U PN 10 DN100mm en TN hasta 1.50m de profun. | m | 220.24 | 42.97 | 9463.71
03.03.03.02.03 | Suministro e instalacion de tuberia PVC-U PN 10 DN160mm en TN hasta 1.50m de profun. | m | 932.01 | 52.75 | 49163.53
03.03.03.02.04 | Suministro e instalacion de accesorios para RAE-01 | Glb | 1 | 24266.21 | 24266.21
03.03.03.03 | GRIFOS CONTRA INCENDIOS |  |  |  | 8130
03.03.03.03.01 | Suministro e instalacion de grifo y acces. C/Iincendio Ho. díctil 2 bocas tipo poste cuerpo seco NTP 350.102:2001 DN 160 | und | 2 | 4065 | 8130
03.03.03.04 | VALVULAS DE CONTROL |  |  |  | 18014.47
03.03.03.04.01 | Suministro e instalacion de valvula de control DN 50mm | und | 5 | 1038.85 | 5194.25
03.03.03.04.02 | Suministro e instalacion de valvula de control DN 80mm | und | 1 | 1406.93 | 1406.93
03.03.03.04.03 | Suministro e instalacion de valvula de control DN 100mm | und | 1 | 1602.49 | 1602.49
03.03.03.04.04 | Suministro e instalacion de valvula de control DN 150mm | und | 4 | 2452.7 | 9810.8
03.03.03.05 | CAMARAS DE VALVULAS DE PURGA |  |  |  | 9451.87
03.03.03.05.01 | VALVULAS |  |  |  | 2742.47
03.03.03.05.01.01 | Válvula de purga tipo compuerta DN 50 en red DN 160mm | und | 1 | 2742.47 | 2742.47
03.03.03.05.02 | ESTRUCTURAS |  |  |  | 6709.4
03.03.03.05.02.01 | Estructura de cámara de valvula de purga en t-normal | und | 1 | 6709.4 | 6709.4
03.03.03.06 | CAMARAS REDUCTORAS DE PRESION |  |  |  | 95489.29
03.03.03.06.01 | EQUIPAMIENTO HIDRAULICO |  |  |  | 61129.23
03.03.03.06.01.01 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-01 | und | 1 | 31328.43 | 31328.43
03.03.03.06.01.02 | Suministro Instalaciones hidraulicas p/camara rompe presion CRP-02 | und | 1 | 29800.8 | 29800.8
03.03.03.06.02 | ESTRUCTURAS |  |  |  | 34360.06
03.03.03.06.02.01 | Cámara reductora de presion tipo II (B=1.55m, L=3.00m) en t. normal | und | 1 | 16494.65 | 16494.65
03.03.03.06.02.02 | Cámara reductora de presion tipo IV (B=1.60m, L=3.20m) en t. normal | und | 1 | 17865.41 | 17865.41
03.03.03.07 | EMPALME Y CORTE DE REDES DE DISTRIBUCION |  |  |  | 8669.15
03.03.03.07.01 | Suministro e instalacion de accesorios para empalmes y cortes en RAE-01 | Glb | 1 | 8669.15 | 8669.15
03.03.03.08 | PAVIMENTOS, DEMOLICIONES, SELLADO DE BUZONES Y TUBERIAS |  |  |  | 165465.62
03.03.03.08.01 | Corte+rotura, ED y reposic. de pavimento rígido f'c 210 kg/cm2 de e= 8" | m2 | 895.91 | 184.69 | 165465.62
3.04 | CONEXIONES DOMICILIARIAS |  |  |  | 2010233.49
03.04.01 | AREA DE INFLUENCIA DEL RAP-01 |  |  |  | 585289.75
03.04.01.01 | PAVIMENTOS, SARDINELES, JARDINES Y VEREDAS |  |  |  | 66020.45
03.04.01.01.01 | Corte+rotura, ED y reposic. de pavimento flexible asfalto caliente de e= 2" | m2 | 39.42 | 139.62 | 5503.82
03.04.01.01.02 | Corte+rotura, ED y reposic. de pavimento rígido f'c 210 kg/cm2 de e= 8" | m2 | 265.78 | 184.69 | 49086.91
03.04.01.01.03 | Corte+rotura, ED y reposic. de escalera de concreto simple | m2 | 53.08 | 215.33 | 11429.72
03.04.01.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA CONEXIONES |  |  |  | 234514.69
03.04.01.02.01 | Suministro e instalcion de tuberias en t-normal y accesorios conexión Tipo I (RAP-01) | und | 719 | 252.91 | 181842.29
03.04.01.02.02 | Suministro e instalcion de tuberias en t-semirocoso y accesorios conexión Tipo I (RAP-01) | und | 11 | 250.85 | 2759.35
03.04.01.02.03 | Suministro e instalcion de tuberias en t-rocoso y accesorios conexión Tipo I (RAP-01) | und | 55 | 907.51 | 49913.05
03.04.01.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE TOMA Y CONTROL |  |  |  | 274808.48
03.04.01.03.01 | Sumin. elementos de control sin medidor p/conex.agua DN 15 mm c/válv.resina termoplást.c/niple telesc.salida auxiliar | und | 785 | 166.85 | 130977.25
03.04.01.03.02 | Abrazadera de Polipropileno DN 63mm x 20mm c/perforador obturador para conexión domiciliaria | und | 505 | 39.63 | 20013.15
03.04.01.03.03 | Abrazadera de Polipropileno DN 90mm x 20mm c/perforador obturador para conexión domiciliaria | und | 277 | 209.94 | 58153.38
03.04.01.03.04 | Abrazadera de Polipropileno DN 110mm x 20mm c/perforador obturador para conexión domiciliaria | und | 3 | 218.69 | 656.07
03.04.01.03.05 | Empalme mecanico de PP para unir Tub. HDPE con Valvula de Paso 20mm x 1/2" | und | 785 | 36.1 | 28338.5
03.04.01.03.06 | Instalación elementos de control para conexión agua DN 15 - 25 | und | 785 | 7.1 | 5573.5
03.04.01.03.07 | Instalación de abrazaderas p/conexión en tubería DN 50 - 80 | und | 782 | 33 | 25806
03.04.01.03.08 | Instalación de abrazaderas p/conexión en tubería DN 100 - 150 | und | 3 | 39.16 | 117.48
03.04.01.03.09 | Instalación de Empalme mecanico PP DN 15 - 40 | und | 785 | 6.59 | 5173.15
03.04.01.04 | MICROMEDICION |  |  |  | 9946.13
03.04.01.04.02 | Instalación de medidor aprobado por SEDACUSCO para conexión domicliaria de agua DN 20 | und | 785 | 8.1 | 6358.5
03.04.01.04.03 | Pruebas de laboratorio s/especificación p/evaluación-aceptación de medidores DN 15, 20 y 25 (Por medidor suministrado) | und | 79 | 38.44 | 3036.76
03.04.01.04.03 | Pruebas de Verificación a Q1 (48 horas a flujo contínuo) y Desgaste acelerado (100 horas a flujo contínuo); Lote 151 a | glb | 1 | 550.87 | 550.87
03.04.02 | AREA DE INFLUENCIA DEL RAP-02 |  |  |  | 1331861.53
03.04.02.01 | PAVIMENTOS, SARDINELES, JARDINES Y VEREDAS |  |  |  | 200844.33
03.04.02.01.01 | Corte+rotura, ED y reposic. de pavimento flexible asfalto caliente de e= 2" | m2 | 51.26 | 139.62 | 7156.92
03.04.02.01.02 | Corte+rotura, ED y reposic. de pavimento rígido f'c 210 kg/cm2 de e= 8" | m2 | 1029 | 184.69 | 190046.01
03.04.02.01.03 | Corte+rotura, ED y reposición de vereda rígida f'c 175 kg/cm2 de 10 cm espesor | m2 | 22.23 | 130.71 | 2905.68
03.04.02.01.04 | Sembrío de grass y plantas de tallo corto (jardín) | m2 | 22.82 | 32.24 | 735.72
03.04.02.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA CONEXIONES |  |  |  | 518500.05
03.04.02.02.01 | Suministro e instalcion de tuberias en t-normal y accesorios conexión Tipo I (RAP-02) | und | 1489 | 288.75 | 429948.75
03.04.02.02.02 | Suministro e instalcion de tuberias en t-semirocoso y accesorios conexión Tipo I (RAP-2) | und | 134 | 333.18 | 44646.12
03.04.02.02.03 | Suministro e instalcion de tuberias en t-rocoso y accesorios conexión Tipo I (RAP-02) | und | 66 | 665.23 | 43905.18
03.04.02.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE TOMA Y CONTROL |  |  |  | 591789.02
03.04.02.03.01 | Sumin. elementos de control sin medidor p/conex.agua DN 15 mm c/válv.resina termoplást.c/niple telesc.salida auxiliar | und | 1689 | 166.85 | 281809.65
03.04.02.03.02 | Abrazadera de Polipropileno DN 63mm x 20mm c/perforador obturador para conexión domiciliaria | und | 1102 | 39.63 | 43672.26
03.04.02.03.03 | Abrazadera de Polipropileno DN 90mm x 20mm c/perforador obturador para conexión domiciliaria | und | 455 | 209.94 | 95522.7
03.04.02.03.04 | Abrazadera de Polipropileno DN 110mm x 20mm c/perforador obturador para conexión domiciliaria | und | 122 | 218.69 | 26680.18
03.04.02.03.05 | Abrazadera de Polipropileno DN 160mm x 20mm c/perforador obturador para conexión domiciliaria | und | 10 | 345.88 | 3458.8
03.04.02.03.06 | Empalme mecanico de PP para unir Tub. HDPE con Valvula de Paso 20mm x 1/2" | und | 1689 | 36.1 | 60972.9
03.04.02.03.07 | Instalación elementos de control para conexión agua DN 15 - 25 | und | 1689 | 7.1 | 11991.9
03.04.02.03.08 | Instalación de abrazaderas p/conexión en tubería DN 50 - 80 | und | 1557 | 33 | 51381
03.04.02.03.09 | Instalación de abrazaderas p/conexión en tubería DN 100 - 150 | und | 132 | 39.16 | 5169.12
03.04.02.03.10 | Instalación de Empalme mecanico PP DN 15 - 40 | und | 1689 | 6.59 | 11130.51
03.04.02.04 | MICROMEDICION |  |  |  | 20728.13
03.04.02.04.01 | Instalación de medidor aprobado por SEDACUSCO para conexión domicliaria de agua DN 20 | und | 1689 | 8.1 | 13680.9
03.04.02.04.02 | Pruebas de laboratorio s/especificación p/evaluación-aceptación de medidores DN 15, 20 y 25 (Por medidor suministrado) | und | 169 | 38.44 | 6496.36
03.04.02.04.03 | Pruebas de Verificación a Q1 (48 horas a flujo contínuo) y Desgaste acelerado (100 horas a flujo contínuo); Lote 151 a | glb | 1 | 550.87 | 550.87
03.04.03 | AREA DE INFLUENCIA DEL RAE-01 |  |  |  | 93082.21
03.04.03.01 | PAVIMENTOS, SARDINELES, JARDINES Y VEREDAS |  |  |  | 30799.82
03.04.03.01.01 | Corte+rotura, ED y reposic. de pavimento rígido f'c 210 kg/cm2 de e= 8" | m2 | 156.51 | 184.69 | 28905.83
03.04.03.01.02 | Corte+rotura, ED y reposición de vereda rígida f'c 175 kg/cm2 de 10 cm espesor | m2 | 14.49 | 130.71 | 1893.99
03.04.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA CONEXIONES |  |  |  | 20150.76
03.04.03.02.01 | Suministro e instalcion de tuberias y accesorios conexión Tipo I (RAE-01) | und | 69 | 292.04 | 20150.76
03.04.03.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE TOMA Y CONTROL |  |  |  | 40752.78
03.04.03.03.01 | Sumin. elementos de control sin medidor p/conex.agua DN 15 mm c/válv.resina termoplást.c/niple telesc.salida auxiliar | und | 69 | 166.85 | 11512.65
03.04.03.03.02 | Abrazadera de Polipropileno DN 110mm x 20mm c/perforador obturador para conexión domiciliaria | und | 6 | 218.69 | 1312.14
03.04.03.03.03 | Abrazadera de Polipropileno DN 160mm x 20mm c/perforador obturador para conexión domiciliaria | und | 63 | 345.88 | 21790.44
03.04.03.03.04 | Empalme mecanico de PP para unir Tub. HDPE con Valvula de Paso 20mm x 1/2" | und | 69 | 36.1 | 2490.9
03.04.03.03.05 | Instalación elementos de control para conexión agua DN 15 - 25 | und | 69 | 7.1 | 489.9
03.04.03.03.06 | Instalación de abrazaderas p/conexión en tubería DN 100 - 150 | und | 69 | 39.16 | 2702.04
03.04.03.03.07 | Instalación de Empalme mecanico PP DN 15 - 40 | und | 69 | 6.59 | 454.71
03.04.03.04 | MICROMEDICION |  |  |  | 1378.85
03.04.03.04.01 | Instalación de medidor aprobado por SEDACUSCO para conexión domicliaria de agua DN 20 | und | 69 | 8.1 | 558.9
03.04.03.04.02 | Pruebas de laboratorio s/especificación p/evaluación-aceptación de medidores DN 15, 20 y 25 (Por medidor suministrado) | und | 7 | 38.44 | 269.08
03.04.03.04.03 | Pruebas de Verificación a Q1 (48 horas a flujo contínuo) y Desgaste acelerado (100 horas a flujo contínuo); Lote 151 a | glb | 1 | 550.87 | 550.87
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 38233786.52
SUMA ALZADA | PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO |  |  |  | 210324.88
| INTERVENCIÓN SOCIAL |  |  |  | 494034.67
| PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL |  |  |  | 343326.4
| PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL |  |  |  | 650114.99
| PLAN DE GESTION Y MANEJO DE TRANSITO |  |  |  | 10593.52
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 39942180.98
INDIRECTOS |  |  |  | 22.3% | 8907106.3585
CONTINGENCIA |  |  |  | 3% | 1198265.4294
UTILIDAD |  |  |  | 8% | 3195374.4784
TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  |  | 53242927.2463
IGV |  |  |  | 18% | 9583726.9093
TOTAL PRESUPUESTO INC. IMPUESTOS |  |  |  |  | 62826654.1557
REAJUSTE DE PRECIOS - Estimada al termino de obra |  |  |  | 3% | 1597287.8174
VALOR REAJUSTADO |  |  |  |  | 54840215.0637
UTILIDAD AJUSTADA |  |  |  | #REF! | 4792662.2958

## Indirectos Revisado (hidden)
CONDUTO PERU | [13 empty] | INICIO | FIN | DIAS | MESES |  | días libres | 0 |  |  | LICITACION
AGUA POTABLE CUSCO | [12 empty] | PROYECTO | 2023-07-01 | 2024-12-21 | 540 | 18 | T | 0 | 0 |  |  | ESTRATEGICO | [7 empty] | MES
[30 empty] | PLAZO CONTRACTUAL | 18
INDIRECTOS | [12 empty] | CAMPO | 2023-07-01 | 2024-12-21 | 540 | 18 | W |  |  |  |  | PERS. CONSORCIO | [6 empty] | PLAZO META | 14
Rev 1 | [7 empty] | FECHA: | 2023-08-31 | 1 |  |  | CIVIL | 2023-07-01 | 2024-08-24 | 421 | 14 | C |  | 0 | [9 empty] | FECHA: | 2024-04-14
ITEM | PERSONAL |  |  | CANTIDAD | TIEMPO | P. UNIT | P. TOTAL | 1033462.65 |  |  | Por UND Recurso |  | MECANICO | 2023-10-01 | 2024-07-26 | 300 | 10 | M |  | ITEM | NOMBRE | CARGO | TIPO | CONDICION | CANT. | TIEMPO (mes) | CANT X TIEMPO | SUELDO (Mes) | P. TOTAL
[21 empty] | PERSONAL STAFF | PERSNAL CLAVE / NO CLAVE Y ESTRATEGICO | REG. COMUN |  | 49 | 16 |  |  |  | 4327725
[21 empty] | CARGA LABORAL |  |  |  |  | 1.5 |  | 2885150 | 4327725
Personal Estrategico
1 | GERENTE DE PROYECTO (EXPAT) | T |  |  | 540 | 447.92 | 0 |  |  |  | E&I | 2024-07-01 | 2024-11-27 | 150 | 5 | E |  |  |  | 1 | Paul Florian | Gerente de Proyecto | ESTRATEGICO | ALOJADO | 1 | 17 | 17 | 10200 | 173400 |  |  | Costo apoyo oficina Lima
2 | GERENTE DE PROYECTO ELECTROMECANICO A | T | 0 | 1 | 540 | 271.19 | 87865.56 |  | 60% | 12580.3039 | 12580.3 | GER OBR | [7 empty] | 2 | Jose Maria - Chema | Maestro Obra | ESTRATEGICO | ALOJADO | 1 | 15 | 15 | 9000 | 135000 |  |  | Contrato Jimmy V.
8 | SUPERINTENDENTE DE OBRA B | T | SUPERINTENDENTE | 1 | 540 | 137.09 | 74028.6 |  |  | 10599.1732 | 10599.17 | RESD | [7 empty] | 3 | Yan Paredes | Administrados 01 | ESTRATEGICO | NO ALOJ | 1 | 17 | 17 | 7500 | 127500 |  |  | Oficina Cusco
10 | INGENIERO RESIDENTE B | C | CIV |  | 421 | 96.86 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 4 | Eduardo Roman | Administrados 02 | ESTRATEGICO | ALOJADO | 1 | 15 | 15 | 6000 | 90000 |  |  | Computadoras
10 | INGENIERO RESIDENTE B | M | MEC/ELEC | 1 | 300 | 96.86 | 29058 |  |  | 4160.4295 | 4160.43 | EEMM | [13 empty] | 0 | [5 empty] | Otros Bienes
Personal de Licitacion
25 | ADMINISTRADOR B / JEFE ALMACEN A | T | ADMINISTRADOR | 1 | 540 | 66.02 | 35650.8 |  |  | 5104.3651 | 5104.37 | [8 empty] | 5 | Cesar Lambert | Gerente de Obra | CLAVE | ALOJADO | 1 | 17 | 17 | 12000 | 204000 |  |  | Viajes
26 | ADMINISTRADOR C / JEFE ALMACEN B / RELACIONISTA COMUNITARIO A / ADMINISTRADOR Y CONTROL DE DOCUMENTOS (DCA) A | T | JEFE RR.HH. |  | 540 | 55.29 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 6 | Noe Coello | Residente | CLAVE | NO ALOJ | 1 | 16 | 16 | 9000 | 144000 |  |  | Hospedaje Hote
29 | ALMACENERO B / ASISTENTE DE RELACIONES COMUNITARIAS B / ASISTENTE SOCIAL C / ASIST ADMINISTRATIVO C | W | ASIST RRHH | 1 | 540 | 48.06 | 25952.4 |  |  | 3715.7799 | 3715.78 | [8 empty] | 7 | Priscilla Panti | Especialista de Seguridad y salud ocupacional de obra | CLAVE | NO ALOJ | 1 | 16 | 16 | 6000 | 96000 |  |  | Alimentacion
| ADMINISTRADOR C / JEFE ALMACEN B / RELACIONISTA COMUNITARIO A / ADMINISTRADOR Y CONTROL DE DOCUMENTOS (DCA) A | W | ASIST SOCIAL | 1 | 540 | 55.29 | 29856.6 | [12 empty] | 8 | Nestor Contretas | Especialista Ambiental | CLAVE | NO ALOJ | 1 | 16 | 16 | 5000 | 80000
| ADMINISTRADOR C / JEFE ALMACEN B / RELACIONISTA COMUNITARIO A / ADMINISTRADOR Y CONTROL DE DOCUMENTOS (DCA) A | W | ASIST SOCIAL | 1 | 540 | 55.29 | 29856.6 | [12 empty] | 9 | Henry Tipo | Especialista de Calidad | CLAVE | NO ALOJ | 1 | 15 | 15 | 6500 | 97500
| COORDINADOR HES A | T | 0 | 1 | 540 | 110.27 | 59545.8 |  |  | 4274.7705 | 4274.77 | [8 empty] | 10 | Por Identificar | Especialista en Obras Eléctricas o Electromecánicas | CLAVE | NO ALOJ | 1 | 11 | 11 | 7000 | 77000 |  |  | Vehiculos
| SUPERVISOR HES A / SUPERVISOR FORESTAL A | W | SUP HES | 1 | 540 | 86.14 | 46515.6 | 300 pax | [11 empty] | 11 | Por Identificar | Especialista en Redes de agua notable | NO CLAVE | NO ALOJ | 1 | 12 | 12 | 5000 | 60000
| SUPERVISOR HES C / SUPERVISOR FORESTAL C | W | M AMBIENTE | 1 | 540 | 66.02 | 35650.8 | [12 empty] | 12 | Cristhian Huanca | Especialista en Costos, presupuestos y programación | NO CLAVE | NO ALOJ | 1 | 16 | 16 | 7000 | 112000
| SUPERVISOR HES C / SUPERVISOR FORESTAL C | W | ARQUEOLOGO | 1 | 540 | 66.02 | 35650.8 | [12 empty] | 13 | Por Identificar | Especialista en Mecánica de suelos | NO CLAVE | NO ALOJ | 1 | 10 | 10 | 3500 | 35000
| PREVENSIONISTA HES C | W | 0 | 2 | 540 | 60.25 | 65070 | [12 empty] | 14 | Por Identificar | Especialista Estructural | NO CLAVE | NO ALOJ | 1 | 10 | 10 | 4500 | 45000
| MEDICO A | T | 0 |  | 540 | 83.45 | 0 | [12 empty] | 15 | Por Identificar | Especialista en Automatización, Telecomunicaciones | NO CLAVE | NO ALOJ | 1 | 9 | 9 | 7000 | 63000
| ENFERMERO SENIOR | W | 0 | 1 | 540 | 55.29 | 29856.6 | [12 empty] | 16 | Por Identificar | Especialista en Tránsito | NO CLAVE | NO ALOJ | 1 | 12 | 12 | 4500 | 54000
17 | COORDINADOR QAQC A | T | 0 |  | 540 | 137.09 | 0 | [12 empty] | 17 | Por Identificar | Especialista social | NO CLAVE | NO ALOJ | 1 | 15 | 15 | 6000 | 90000
13 | INGENIERO CIV / MEC / ELEC / QA-QC B | C | QC - CIV | 1 | 421 | 78.09 | 32875.89 | [12 empty] | 18 | Por Identificar | Ing. Asistente de residente | NO CLAVE | NO ALOJ | 1 | 14 | 14 | 3500 | 49000
13 | INGENIERO CIV / MEC / ELEC / QA-QC B | M | QC - MEC/ELEC | 1 | 300 | 78.09 | 23427 | [12 empty] | 19 | Por Identificar | Promotor social | APOYO | NO ALOJ | 3 | 14 | 42 | 3500 | 147000
14 | INGENIERO CIV / MEC / ELEC / QA-QC C | T | CONTROL PROYECTO | 2 | 540 | 66.02 | 71301.6 | [12 empty] | 20 | Por Identificar | Asistente de Modulos de Atención | APOYO | NO ALOJ | 1 | 13 | 13 | 2100 | 27300
15 | INGENIERO JUNIOR CIV / MEC / ELEC | W | DCA | 1 | 540 | 55.29 | 29856.6 | [12 empty] | 21 | Por Identificar | Asistente Ambiental | APOYO | NO ALOJ | 1 | 12 | 12 | 2800 | 33600
15 | INGENIERO JUNIOR CIV / MEC / ELEC | W | DCA ING |  | 540 | 55.29 | 0 | [12 empty] | 22 | Por Identificar | Inspectores de Seguridad | APOYO | NO ALOJ | 3 | 13 | 39 | 4500 | 175500
33 | SUPERVISOR DE LOGISTICA A | T | 0 | 1 | 540 | 78.09 | 42168.6 | [12 empty] | 23 | Por Identificar | Tecnicos de campo Agua potable | APOYO | NO ALOJ | 1 | 12 | 12 | 5500 | 66000
126 | AYUDANTE CALIFICADO / MOTOSIERRISTA B / ANDAMIERO CERTIFICADO | T | Asistente Logistico | 1 | 540 | 50.08 | 27043.2 | [12 empty] | 24 | Por Identificar | Tecnicos de campo Estructuras | APOYO | NO ALOJ | 1 | 7 | 7 | 5500 | 38500
26 | ADMINISTRADOR C / JEFE ALMACEN B / RELACIONISTA COMUNITARIO A / ADMINISTRADOR Y CONTROL DE DOCUMENTOS (DCA) A | T | ALMACENERO | 1 | 540 | 55.29 | 29856.6 | [12 empty] | 25 | Por Identificar | Tecnicos de Metrados y Costos | APOYO | NO ALOJ | 1 | 15 | 15 | 4500 | 67500
126 | AYUDANTE CALIFICADO / MOTOSIERRISTA B / ANDAMIERO CERTIFICADO | T | Asistente Almacen | 1 | 540 | 50.08 | 27043.2 | [12 empty] | 26 | Nelly Ccala | Almacenero | APOYO | NO ALOJ | 2 | 15 | 30 | 4000 | 120000
96 | MECANICO B / ELECTROMECANICO (EXPAT) | W | Jefe Mantenimiento |  | 540 | 119.54 | 0 | [12 empty] | 27 | Por Identificar | Médico en Salud Ocupacional | APOYO | NO ALOJ | 1 | 10 | 10 | 3500 | 35000
98 | MECANICO / ELECTROMECANICO EQ PESADO B | W | Mecanico |  | 540 | 66.19 | 0 | [12 empty] | 28 | Zico Tordolla | Técnico Topógrafo | APOYO | NO ALOJ | 2 | 15 | 30 | 4500 | 135000
99 | MECANICO / ELECTROMECANICO EQ PESADO C | W | Electromecanico |  | 540 | 55.46 | 0 | [12 empty] | 29 | Por Identificar | Dibujante en georreferenciación - Argis-CAD | APOYO | NO ALOJ | 2 | 14 | 28 | 3500 | 98000
126 | AYUDANTE CALIFICADO / MOTOSIERRISTA B / ANDAMIERO CERTIFICADO | W | Ayudante Mecanico | 1 | 540 | 50.08 | 27043.2 |  |  | 4274.7705 | 4274.77 | [8 empty] | 30
102 | SOLDADOR 2da | W | 0 |  | 540 | 63.85 | 0 |  |  | 8525.5732 | 8525.57 | [8 empty] | 0 | Apoyo Administrativo y Produccion |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
115 | CHOFER CAMIONETA | T | Chofer camioneta | 3 | 540 | 48.06 | 77857.2 |  |  | 6659.9517 | 6659.95 | 5622.8967 | [7 empty] | 31 | Liz Alva | Recursos Humanos | PERS. CONSORCIO | ALOJADO | 1 | 16 | 16 | 5500 | 88000
114 | CHOFER CAMION | W | Lubrico / Plataforma | 0 | 540 | 63.85 | 0 | lubrico + plataforma |  | 5104.3651 | 5104.37 | [8 empty] | 32 | Por Identificar | Asistente Recursos Humanos | PERS. CONSORCIO | NO ALOJ | 1 | 13 | 13 | 2500 | 32500
108 | ESPECIALISTA EQUIPO PESADO A | T | Cargador Frontal |  | 540 | 62.58 | 0 |  |  | 5104.3651 | 5104.37 | [8 empty] | 33 | Por Identificar | Logistico | PERS. CONSORCIO | NO ALOJ | 1 | 13 | 13 | 3500 | 45500
111 | ESPECIALISTA EQUIPO MENOR A | T | Camion grua LOG | 1 | 540 | 63.85 | 34479 |  |  | 9316.5101 | 4658.26 | [8 empty] | 34 | Por Identificar | Asistente Social | PERS. CONSORCIO | NO ALOJ | 1 | 9 | 9 | 3100 | 27900
124 | AYUDANTE ESPECIALIZADO A / LOGISTICA / RIGGER CERTIF | W | Rigger | 1 | 540 | 48.06 | 25952.4 |  |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 35 | Por Identificar | Tareadores | PERS. CONSORCIO | NO ALOJ | 1 | 13 | 13 | 2500 | 32500
83 | ALBAÑIL/FIERRERO/CARPINTERO / GASFITERO / ELECTRICISTA / OP PTAR C | W | op. Pta agua |  | 540 | 50.08 | 0 |  |  | 4274.7705 | 4274.77 | [8 empty] | 36 | Por Identificar | Choferes de camionetas | PERS. CONSORCIO | NO ALOJ | 5 | 14 | 70 | 3200 | 224000
105 | ESPECIALISTA EQUIPO IZAJE A | W | Op. Grua |  | 540 | 81.23 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 37 | Por Identificar | Limpieza de Oficinas | PERS. CONSORCIO | NO ALOJ | 1 | 15 | 15 | 1800 | 27000
[21 empty] | Por Identificar | Ing. Planeamiento de obra | PERS. CONSORCIO | NO ALOJ | 1 | 13 | 13 | 6000 | 78000
[21 empty] | Por Identificar | Cadeneros - Apoyo Topografia | PERS. CONSORCIO | NO ALOJ | 4 | 15 | 60 | 3500 | 210000
| 0 |  | STAFF | 15 |  | 0 | 0 |  |  | 4707.0626 | 4707.06 | 1569.02 | [13 empty] | 0 |  |  | 0
ITEM | EQUIPO |  | ESPECIFICACION | CANTIDAD | TIEMPO | P. UNIT | P. TOTAL | 380737.9459 |  | 88402.1906 | [9 empty] | ITEM |  | EQUIPO |  |  | UND. | CANT. | TIEMPO (mes) | P. UNIT | P. TOTAL | 576000
76 | CAMIONETA PICK-UP 4X4 | T |  | 3 | 540 | 132.2919 | 214312.8649 |  | 0% | [10 empty] | 1 | CAMIONETA PICK-UP 4X4 - SECA SIN OPERADOR |  |  |  | UND | 5 | 16 | 7200 | 576000
52 | CARGADORA FRONTAL CAT 950 GC | T |  | 0 | 540 | 429.3319 | 0 |  | 0% | [10 empty] | 2 | [8 empty] | 0
72 | COASTER 18 PAX 4X4 | W |  |  | 540 | 210.4865 | 0 | [12 empty] | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
67 | CAMA BAJA CON CABEZAL | T |  |  | 540 | 408.5946 | 0 | [12 empty] | 4 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
68 | CAMION COMBUSTIBLE | W |  |  | 540 | 295.7297 | 0 | [12 empty] | 5 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
66 | CAMION 10 TON | T |  | 0 | 540 | 301.8757 | 0 | [12 empty] | 6 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
64 | CAMION GRUA 8 TON | T |  | 1 | 540 | 308.1946 | 166425.0811 | [12 empty] | 7 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
26 | GRUA SOBRE RUEDAS 4x4 25 TON | W |  |  | 540 | 446.1117 | 0 | [12 empty] | 8 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
73 | BUS 40 PAX | W |  |  | 540 | 325.2613 | 0 | incluye chofer | [11 empty] | 9 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| 0 | W |  |  | 540 | 0 | 0 | [12 empty] | 10 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
ITEM | SERVICIOS / OTROS |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | P. UNIT | P. TOTAL | 51212 | [11 empty] | ITEM |  | SERVICIOS / OTROS |  |  | UND. | CANT. | TIEMPO (mes) | P. UNIT | P. TOTAL | 2758166.96
1 | CONSUMIBLES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |  |  | 18 | mes | 1060 | 19080 | [12 empty] | 1 | COMBUSTIBLE DIESEL / GASOIL - CAMIONETAS |  |  |  | UND | 5 | 16 | 2145 | 171600
2 | MEDICINAS |  |  | 18 | mes | 424 | 7632 | [12 empty] | 2 | EQUIPO CONTROL DE CALIDAD (Pruebas de compactacion, Concreto, Laboratorio, Electrofusión) |  |  |  | UND | 1 | 13 | 8000 | 104000
3 | EPP ESPECIAL |  | 212 |  | cambios | 20.2703 | 0 | [12 empty] | 3 | EQUIPO TOPOGRAFICO.- ESTACION TOTAL |  |  |  | UND | 2 | 14 | 4500 | 126000
4 | COVID INSUMOS (mascarillas, alcohol, tomatodo, etc..) |  |  | 55454 | HD | 0 | 0 | [12 empty] | 4 | SERVICIO DE VIGILANCIA - OFICINA CENTRAL |  |  |  | GLB | 1 | 16 | 2250 | 36000
5 | COVID PRUEBAS |  |  | 3816 | un | 0 | 0 | 1 ves al mes | [11 empty] | 5 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS |  |  |  | GLB | 1 | 1 | 32375 | 32375
6 | MONITOREO HIGIENE OCUPACIONAL |  |  | 1 | Glb | 6500 | 6500 | 1 vez por proyecto | [11 empty] | 6 | SERVICIOS BASICOS OFICINA CENTRAL (Luz, agua, telefonia, internet) |  |  |  | GLB | 1 | 16 | 2150 | 34400
7 | SEGURIDAD FISICA |  |  | 18 | mes | 0 | 0 | [12 empty] | 7 | CONSUMO DE AGUA POTABLE |  |  |  | GLB | 1 | 13 | 8775 | 114075
8 | ELIMINACION DE RESIDUOS |  | 1 | 18 | ton/mes | 1000 | 18000 | 1 ton/mes | [11 empty] | 8 | ALIMENTACION OBREROS (ALMUERZO) |  |  |  | PER. | 120 | 13 | 325 | 507000
9 | PERMISOS (osinergmin, DGAC, municipios, etc..) |  |  | 1 | glb | 0 | 0 | [12 empty] | 9 | ALIMENTACION STAFF (03 COMIDAS) |  |  |  | PER. | 5 | 13 | 1500 | 97500
10 | COMBUSTIBLE |  |  |  | gal | 3 | 0 | DIESEL | incluido en el equipo | [10 empty] | 10 | CONSULTORIA JV |  |  |  | GLB | 1 | 16 | 87362.31 | 1397796.96
11 | EXAMENES MEDICOS |  |  | 0 | pax | 76.2162 | 0 | Retirar de la tabla salarial | [11 empty] | 11 | PASAJES AEREOS NACIONAL |  |  |  | UND | 8 | 10 | 444 | 35520
[20 empty] | 12 | COMPATIBILIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO |  |  |  | GLB | 1 | 1 | 101900 | 101900
12 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 12
ITEM | INSTALACIONES |  | APLICACIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | P. UNIT | P. TOTAL | 0 | [11 empty] | ITEM |  | INSTALACIONES |  |  | UND. | CANT. | TIEMPO (mes) | P. UNIT | P. TOTAL | 421963
| BASE LOGISTICA PUCALLPA | [18 empty] | 1 | ALQUILER DE OFICINA CENTRAL |  |  |  | UND | 1 | 18 | 8000 | 144000
26 | ADMINISTRADOR C / JEFE ALMACEN B / RELACIONISTA COMUNITARIO A / ADMINISTRADOR Y CONTROL DE DOCUMENTOS (DCA) A |  | 0% | 1 | 510 | 55.29 | 0 | [12 empty] | 2 | ALQUILER VIVIENDA STAFF |  |  |  | UND | 1 | 16 | 3800 | 60800
33 | SUPERVISOR DE LOGISTICA A |  | 0% | 1 | 510 | 78.09 | 0 | [12 empty] | 3 | MUEBLES e IMPLEMENTACION PARA OFICINA CENTRAL (Escritorios y sillas) |  |  |  | GLB | 1 | 1 | 47000 | 47000
126 | AYUDANTE CALIFICADO / MOTOSIERRISTA B / ANDAMIERO CERTIFICADO |  | 0% | 2 | 510 | 50.08 | 0 | [12 empty] | 4 | EQUIPOS DE COMPUTO Y LICENCIAS |  |  |  | UND | 25 | 1 | 4625 | 115625
115 | CHOFER CAMIONETA |  | 0% |  | 510 | 48.06 | 0 | [12 empty] | 5 | IMPRESORAS Y PLOTTER |  |  |  | UND | 3 | 1 | 6364 | 19092
| ARRIENDO HOTEL TRABAJADORES |  | 0% | 2040 | h-día | 15 | 0 |  | Hotel + Desay + Cena | [10 empty] | 6 | PANTALLAS, PROYECTOR Y PARLANTES |  |  |  | UND | 2 | 1 | 4773 | 9546
| ARRIENDO CASA STAFF |  | 0% |  | mes | 2000 | 0 | [12 empty] | 7 | LECTOR HUELLA DIGITAL |  |  |  | UND | 2 | 1 | 1850 | 3700
| ARREINDO TERRENO |  | 0% | 18 | mes | 2400 | 0 | [12 empty] | 8 | SERVICIO DE INTERNET, INSTALACION Y EQUIPAMIENTO |  |  |  | GLB | 1 | 1 | 22200 | 22200
[7 empty] | 0 | [21 empty] | 0
ITEM | GASTOS FINANCIEROS |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | P. UNIT | P. TOTAL | 1209953.8763 | MES | [10 empty] | ITEM |  | GASTOS FINANCIEROS Y SEDE LIMA |  |  | CANTIDAD | UNIDAD |  | P. UNIT | P. TOTAL | #REF! | MES
1 | Gastos Financieros |  |  | 1.5 | % | 10521338.0551 | 157820.0708 |  | 8767.7817 | [10 empty] | 1 | Gastos Financieros |  |  |  | 1.5 | % |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
2 | Contingencia |  |  | 3 | % | 10521338.0551 | 315640.1417 |  |  |  | 1167868.5241 | [8 empty] | 2 | BACKOFFICE LIMA |  |  |  | 1 | % |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
3 | SUCESS FEE |  |  | 3 | % | 10521338.0551 | 315640.1417 | [12 empty] | 3 | SUCESS FEE |  |  |  | 0 | % |  | #REF! | #REF!
4 | TAC + OFICINA LIMA |  |  | 4 | % | 10521338.0551 | 420853.5222 |  | 23380.7512 | [10 empty] | 4 | TAC |  |  |  | 5.5 | % |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
[6 empty] | TOTAL INDIRECTOS | 2675366.4723 | 9898855.9475 |  |  | 11066724.4716 | [14 empty] | TOTAL INDIRECTOS |  |  |  | #REF!
[26 empty] | GASTOS GENERALES |  |  | % GG | #REF!
| MONTO CONTRATO US$ (inc IGV) |  | 16980197.3271 | [17 empty] | MONTO CONTRATO US$ (inc IGV)
| MONTO CONTRATO SOLES (inc IGV) |  | 62826730.1104 | [17 empty] | MONTO CONTRATO SOLES (inc IGV)
7.604%

## Permanencia Staff (hidden)
|  |  | M0 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18
PLAZO CONTRACTUAL
[6 empty] | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14
[6 empty] | M1: PLAZO DE EJECUCION - META (13 MESES + 01 PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN) | [5 empty] | Carga Laboral | 1.5
|  |  | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | Max. | Cant. | Sueldo S/ | Total S/ | Costo Total S/ | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | setiembre | octubre | noviembre | diciembre | enero | febrero | marzo | abril | mayo
COMPATIBILIZACION DE PROYECTO
PERS. ESTRATEGICO | Consorcio | Gerente de Proyecto | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 17 | 10200 | 173400 | 260100 | 30600 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 0 | bar: M1 to M14
| Consorcio | Maestro Obra | [19 empty] | 1 | 14 | 9000 | 126000 | 189000 | 0 | 0 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 0 | bar: M1 to M14
| Consorcio | Administrados 01 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 14 | 7500 | 105000 | 157500 | 22500 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: M1 to M14
| Consorcio | Administrados 02 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 3 | 8000 | 24000 | 36000 | 24000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERSONAL DE LICITACION | Clave | Gerente de Obra | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 17 | 12000 | 204000 | 306000 | 36000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | bar: M1 to M14
| Clave | Residente de Obra |  | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 16 | 9000 | 144000 | 216000 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 0 | bar: M1 to M14
| Clave | Especialista de Seguridad y salud ocupacional de obra |  | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 16 | 6000 | 96000 | 144000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | bar: M1 to M14
| Clave | Especialista Ambiental |  | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 16 | 5000 | 80000 | 120000 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | bar: M1 to M14
| Clave | Especialista de Calidad |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 15 | 6500 | 97500 | 146250 | 0 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 0 | bar: M1 to M14
| Clave | Especialista en Obras Eléctricas o Electromecánicas | [19 empty] | 1 | 11 | 7200 | 79200 | 118800 | 0 | 0 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: M1 to M14
| No clave | Especialista en Redes de agua notable | [19 empty] | 1 | 12 | 5000 | 60000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | bar: M1 to M14
| No clave | Especialista en Costos, presupuestos |  | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 16 | 7000 | 112000 | 168000 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 0 | bar: M1 to M14
| No clave | Especialista en Mecánica de suelos | [19 empty] | 1 | 10 | 3500 | 35000 | 52500 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: M1 to M14
| No clave | Especialista Estructural | [19 empty] | 1 | 10 | 4500 | 45000 | 67500 | 0 | 0 | 0 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: M1 to M14
| No clave | Especialista en Automatización, Telecomunicaciones | [19 empty] | 1 | 5 | 7000 | 35000 | 52500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 0 | bar: M1 to M14
| No clave | Especialista en Tránsito | [19 empty] | 1 | 12 | 4500 | 54000 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 0 | 0 | bar: M1 to M14
| No clave | Especialista social |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 15 | 6000 | 90000 | 135000 | 0 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | bar: M1 to M14
| No clave | Ing. Asistente de residente | [19 empty] | 1 | 14 | 3500 | 49000 | 73500 | 0 | 0 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 0 | bar: M1 to M14
| Apoyo | Promotor social |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  | 3 | 34 | 3500 | 119000 | 178500 | 0 | 0 | 10500 | 10500 | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 5250 | 0
| Apoyo | Asistente de Modulos de Atención | [19 empty] | 1 | 13 | 2100 | 27300 | 40950 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 0 | bar: M1 to M14
| Apoyo | Asistente Ambiental | [19 empty] | 1 | 12 | 3000 | 36000 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | bar: M1 to M14
| Apoyo | Inspectores de Seguridad |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 26 | 4500 | 117000 | 175500 | 0 | 0 | 6750 | 6750 | 13500 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 6750 | 6750 | 0 | 0
| Apoyo | Tecnicos de campo Agua potable (Cap. Redes HD/HDPE) | [19 empty] | 1 | 12 | 5500 | 66000 | 99000 | 0 | 0 | 0 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 0 | 0 | bar: M1 to M14
| Apoyo | Tecnicos de campo Estructuras (Cap. Obras Civiles) | [19 empty] | 1 | 7 | 5500 | 38500 | 57750 | 0 | 0 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: M1 to M14
| Apoyo | Tecnicos de Metrados y Costos |  | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 15 | 4500 | 67500 | 101250 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 0 | 0 | bar: M1 to M14
| Apoyo | Almacenero |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 15 | 4200 | 63000 | 94500 | 0 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 0 | bar: M1 to M14
| Apoyo | Médico en Salud Ocupacional | [19 empty] | 1 | 10 | 5000 | 50000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | bar: M1 to M14
| Apoyo | Técnico Topógrafo |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 22 | 4500 | 99000 | 148500 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 0
| Apoyo | Dibujante en georreferenciación - Argis-CAD | [19 empty] | 1 | 14 | 3500 | 49000 | 73500 | 0 | 0 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 0 | bar: M1 to M14
PERSONAL ADMINISTRATIVO/OPERATIVO | Consorcio | Resp. Recursos Humanos |  | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 16 | 4500 | 72000 | 108000 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 0 | bar: M1 to M14
| Consorcio | Asist. Recursos Humanos | [19 empty] | 1 | 13 | 2500 | 32500 | 48750 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 0 | bar: M1 to M14
| Consorcio | Asist. Administrativo | [19 empty] | 1 | 13 | 2500 | 32500 | 48750 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 0 | bar: M1 to M14
| Consorcio | Asistente Social | [19 empty] | 1 | 9 | 4200 | 37800 | 56700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: M1 to M14
| Consorcio | Tareadores | [19 empty] | 1 | 13 | 1500 | 19500 | 29250 | 0 | 0 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | bar: M1 to M14
| Consorcio | Choferes de camionetas |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |  |  | 5 | 55 | 2700 | 148500 | 222750 | 0 | 0 | 8100 | 12150 | 16200 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 12150 | 8100 | 0
| Consorcio | Limpieza de Oficinas |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 15 | 1130 | 16950 | 25425 | 0 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 0 | bar: M1 to M14
| Consorcio | Enfermero (a) | [19 empty] | 1 | 11 | 3000 | 33000 | 49500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | bar: M1 to M14
| Consorcio | Ing. Planeamiento de obra | [19 empty] | 1 | 13 | 5000 | 65000 | 97500 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | bar: M1 to M14
| Consorcio | Cadeneros - Apoyo Topografia |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  | 4 | 43 | 2000 | 86000 | 129000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 3000 | 0
[27 empty] | 179850 | 150045 | 216195 | 269895 | 316995 | 327795 | 327795 | 327795 | 327795 | 312795 | 295995 | 301245 | 301245 | 254145 | 242595 | 175545
|  |  | 4 | 13 | 17 | 28 | 38 | 47 | 49 | 49 | 49 | 49 | 47 | 43 | 43 | 43 | 37 | 35 | 23 | 0 | 0 | 51 |  |  | 2885150 | 4327725
270482.8125

## CONTINGENCIAS (hidden)
CUADRO DE CONTINGENCIAS - CONSORCIO RIO HUATANAY
|  |  |  | Por | 1000 | k
Items | Riesgo | P. | IC. | P*IC | Consideraciones
|  | Probabilidad % | Costo S/ (k) | Contingencia de Riesgo S/ |  |  | Und | L.impacto | Metrado | PU S/ | Parcial | Factor (k) | Total
1 | Suministro de micromedidores (conexiones domiciliarias) | 70% | 200 | 140
2 | Mayor desperdicio en tuberias de HD (4%) | 50% | 126.2592 | 63.1296 |  |  | ml | 12000 | 480 | 263.04 | 126259.2 | 0% | 126259.2
3 | Conformación de plataforma en derecho de via para Tub HD (Excavacion y Eliminación). | 50% | 368.3232 | 184.1616 |  |  | m3 |  | 3069.36 | 120 | 368323.2 |  | 368323.2
4 | Improductividad por factor de lluvias (2025) | 30% | 1016.4 | 304.92 |  |  | mes |  | 4 | 254100 | 1016400 |  | 1016400
5 | Gestiones sindical - Construcción Civil | 20% | 520.416 | 104.0832 |  |  | hh |  | 18720 | 27.8 | 520416 |  | 520416
6 | Perdida de encofrado x alquiler | 30% | 351 | 105.3 |  |  | m2 |  | 6000 | 650 | 3900000 | 9% | 351000
7 | No cuantificados |  |  | 460
|  |  | 2582.3984 | 1361.5944
|  |  | CONTINGENCIA - CUANTIFICADA | #REF!

## Campamento (hidden)
CONDUTO PERU
AGUA POTABLE CUSCO
CAMPAMENTO | [7 empty] | TC | 3.7
[7 empty] | FECHA: | 2024-04-15
A | EQUIPAMIENTO | ESPECIFICACION | CANTIDAD | K (mes) | P. UNIT | P. TOTAL | 162531.5033 | OBSERVACIONES |  | Incremento materiales/servicios |  | 175033.9267 | 12502.4233
1 | PORTAKAM DORMITORIO (8 pax) | NEXCOM | 1 | 13 | 59200 | 12826.6667 |  |  | 4
2 | OFICINA TECNICA / ADMINISTRACION | 6.10x6.10x3.30 | 1 | 13 | 18759 | 4064.45
3 | JIMBOS (OFICINAS) | 5.88x5.80x2.32 | 2 | 13 | 125800 | 54513.3333
4 | CONTENEDOR OFICINA NDT | CONTAINER 20' | 1 | 13 | 18500 | 4008.3333
5 | ALMACEN CAMPO | CONTAINER 40' | 2 | 13 | 29600 | 12826.6667
6 | BATERIAS SANITARIAS | 20ft | 1 | 13 | 45510 | 9860.5
7 | GENERADORES | 88KVA | 2 | 13 | 46938.2 | 20339.8867
8 | ESTRUCTUTA ALMACEN | 10x30x5.00 | 1 | 13 | 203500 | 44091.6667
[6 empty] | 60 |  | MESES DEPRECIADO
B | INSTALACIONES | ESPECIFIC | CANTIDAD | K | P. UNIT | P. TOTAL | 347066
1 | CALENTADORES ELECTRICOS |  | 10 | 1 | 444 | 4440
2 | TERMA ELECTRICA - BATERIA DE BAÑOS | 150 LTS | 2 | 1 | 3996 | 7992
3 | TABLEROS ELECTRICOS + Extensiones |  | 4 | 1 | 4181 | 16724
4 | LUMINARIAS | 1000W | 20 | 1 | 555 | 11100
5 | TANQUES DE POLIETILENO | 10000 lt | 2 | 1 | 10730 | 21460
6 | BIODIGESTOR INC. INSTRUMENTACION e INSTAL. | 5,000 lts | 1 | 1 | 14800 | 14800
7 | LICENCIA CONSTRUCCION OFICINAS |  | 1 | 1 | 3700 | 3700
8 | TOPICO (Caseta e implementos) | Gbl | 1 | 1 | 11470 | 11470
9 | SERVICIO DE INTERNET | Fibra Optica | 1 | 14 | 370 | 5180
10 | DISEÑO, SUM E INSTALACION DE PARARAYOS |  | 1 | 1 | 14800 | 14800
11 | CAMPAMENTO AVANZADA y ACOPIO TUB Y ACC (Alquiler Terrenos) | m2/mes | 12500 | 10 | 1.48 | 185000
12 | CERCO PERIMETRICO DE MADERA Y MALLA | ml | 1440 | 1 | 35 | 50400
13 | [5 empty] | 0
C | COMUNICACIONES | ESPECIFIC | CANTIDAD | K | P. UNIT | P. TOTAL | 36563.4
1 | TV 50" |  | 1 | 1 | 3700 | 3700
2 | Impresora COLOR | A3 | 1 | 1 | 1110 | 1110
3 | Impresoras individuales | A4 | 1 | 1 | 814 | 814
4 | Radios Handy PRO-5150 |  | 10 | 1 | 888 | 8880
5 | Proyector + Parlantes |  | 1 | 1 | 2923 | 2923
6 | ESCRITORIOS |  | 12 | 1 | 518 | 6216
7 | MESAS CENTRALES |  | 1 | 1 | 2886 | 2886
8 | SILLAS |  | 18 | 1 | 333 | 5994
9 | ARCHIVADOR |  | 6 | 1 | 673.4 | 4040.4
D | MATERIALES | ESPECIFIC | CANTIDAD | UNIDAD | P. UNIT | P. TOTAL | 77256 |  |  | CAMPAMENTO
1 | Madera Listones (4" x 4" x 4') | madera dura | 150 | un | 77.7 | 11655 |  |  |  | Largo | Ancho
2 | Madera Listones (3" x 3" x 4') | madera dura | 150 | un | 33.3 | 4995
3 | Madera Listones (2" x 2" x 4') | madera dura | 150 | un | 25.9 | 3885
4 | Tablones (2" x 10" x 4') | madera dura | 100 | un | 81.4 | 8140
5 | Triplay Fenolico 18mm (1.2m x2.4m) |  | 80 | un | 70.3 | 5624
6 | Malla olimpica de 2" x 2" x 100m | Rollo | 5 | un | 2146 | 10730
7 | Cemento tipo I | bls 42kg | 250 | un | 25.9 | 6475
8 | Material Electrico |  | 1 | glb | 9250 | 9250
9 | Material Sanitarios |  | 1 | glb | 5550 | 5550
10 | Tuberia PVC 2" |  | 1 | glb | 3700 | 3700
11 | Tuberia PVC 4" Y 6" |  | 1 | glb | 3700 | 3700
12 | Calaminas de 6mm (fibraforte) | 1x5m | 80 | und | 44.4 | 3552
F | SERVICIOS | ESPECIFIC | CANTIDAD | K | P. UNIT | P. TOTAL | 173463
1 | Baños - Fabricacion caseta Rustica |  | 15 | 1 | 925 | 13875
2 | Consumo de Agua | per/mes | 60 | 10 | 35.1 | 21060
3 | Cuadrilla de Mano de obra (op+pe+of) | per/hh | 1440 | 4 | 24.05 | 138528
|  | TOTAL CAMPAMENTOS |  |  |  |  | 796879.9033
|  | TOTAL CAMPAMENTOS/m2 (12500) |  |  |  |  | 63.7504

## Movilizacion (hidden)
CONDUTO PERU
AGUA POTABLE CUSCO
MOVILIZACION | [6 empty] | TC | 3.7
Rev 1 | [5 empty] | FECHA: | 2024-04-15
MOVILIZACION DE EQUIPOS
ITEM | EQUIPO |  | CANTIDAD ida y vuelta | UNIDAD | P. UNIT | P. TOTAL | 74203.5 | 4.7
1 | Cama Baja 30 Ton (Pucallpa-Lima) | 3 ejes | 4 | viaje | 7400 | 29600
2 | Camioneta Escolta (Pucallpa-Lima) |  | 3 | viaje | 1850 | 5550
3 | Cama Baja 30 Ton (Lima-Cusco) |  | 4 | viaje | 8140 | 32560
4 | Camioneta Escolta (Lima-Cusco) |  | 3 | viaje | 2164.5 | 6493.5
|  |  |  | TOTAL |  |  | 74203.5
SOLO INGRESO (MATERIALES PERMANENTES)
ITEM | DETALLE |  | CANTIDAD | UNIDAD | P. UNIT | P. TOTAL | 329300
1 | Camion plataforma | 30 | 50 | viaje | 6586 | 329300
|  |  |  | TOTAL |  |  | 403503.5

## PMA (hidden)
PLAN MONITOREO ARQUEOLOGICO
SISTEMA DE CONTRATACION: A Suma Global
Plazo: 540 días
Rubro N° | Descripcion | Unidad | Cantidad | P.U. | Monto | P.U. | OFERTA
MONITOREO ARQUEOLOGICO
1 | PROFESIONAL
1.02 | Residente (arqueólogo) | MES | 18 | 6052.5142 | 108945.25 | 9440 | 169920
2 | PERSONAL TECNICO
2.01 | Asistentes Arqueólogos | MES | 18 | 4539.3856 | 81708.94 | 7080 | 127440
2 | IMPLEMENTACION DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
2.02 | IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO | GLB | 1 | 19670.671 | 19670.67 | 30680 | 30680
TOTAL 2 |  |  |  |  | 210324.86 |  | 328040
PATRICIO RICAURTE
| Representante Legal |  |  | 2023-09-04
CONSORCIO RIO HUATANAY

## INT SOCIAL (hidden)
[10 empty] | HH | TOTAL S/
INTERVENCION SOCIAL | [8 empty] | PEON | 144083 | 2800000 | 654.9227 | 40.9327
SISTEMA DE CONTRATACION: A Suma Global | [8 empty] | OPERARIO | 95028.74 | 2600000 | 431.9488 | 26.9968
Plazo: 540 días | [8 empty] | OFICIAL | 45886.39 | 1000000 | 208.5745 | 13.0359
Rubro N° | Descripción | Unidad | Cantidad | P.U. | Monto |  | P.U. | OFERTA |  | 284998.13 | 6400000 |  | 80.9654
1 | PLANES DE INTERVENCIÓN SOCIAL
1.1 | PLAN DE INTERVENCIÓN SOCIAL GENERAL | [11 empty] | 1295.446 | 284998.13 | 6854205.0265
1.1.1 | Materiales y útiles de oficina | Mes | 18 | 1891.4107 | 34045.39 |  | 2950 | 53100 | [5 empty] | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | TOTAL | HH/MES | CU | TOTAL MO | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18
1.2 | PLAN DE COMUNICACIONES | [11 empty] | RAP1 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 95 | 220 | 22.2 | 463980
1.2.1 | Material de difusión del Proyecto (gigantografías, afiches, banner, dípticos, etc.) | Mes | 18 | 2269.6928 | 40854.47 |  | 3540 | 63720 |  |  |  |  | RAP2 |  | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 195 | 220 | 22.2 | 952380
1.2.2 | Avisos en prensa radial y escrita | Und | 9 | 3782.8213 | 34045.39 |  | 5900 | 53100 |  |  |  |  | CIS 350 |  | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 100 | 220 | 22.2 | 488400
1.2.3 | Material de merchandising (polos, gorros, lapiceros, etc.) | Mes | 18 | 4539.3856 | 81708.94 |  | 7080 | 127440 |  |  |  |  | TOTAL | 15 | 45 | 60 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 |  |  |  | 1904760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | PLAN DE CAPACITACIÓN * Ver disposiciones, directrices y ejes temáticos del Plan de Capacitación del EEAE
1.3.1 | Talleres sobre alcances del Proyecto | Und | 50 | 756.5643 | 37828.21 |  | 1180 | 59000
1.3.2 | Talleres sobre valoración del servicio de agua | Und | 50 | 756.5643 | 37828.21 |  | 1180 | 59000
1.3.3 | Talleres sobre cuidado de las instalaciones sanitarias | Und | 50 | 756.5643 | 37828.21 |  | 1180 | 59000
1.3.4 | Talleres sobre hábitos de higiene | Und | 50 | 756.5643 | 37828.21 |  | 1180 | 59000
1.3.5 | Talleres sobre la firma del contrato de instalación | Und | 50 | 756.5643 | 37828.21 |  | 1180 | 59000
1.3.6 | Talleres sobre la tarifa y el pago responsable | Und | 50 | 756.5643 | 37828.21 |  | 1180 | 59000
1.3.7 | Talleres sobre prevención de acoso y abuso sexual | Und | 50 | 756.5643 | 37828.21 |  | 1180 | 59000
1.3.8 | Talleres de Interculturalidad | Und | 50 | 756.5643 | 37828.21 |  | 1180 | 59000
1.8 | MECANISMO DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS | [6 empty] | 0
1.8.1 | Stand o módulo para atención de quejas y reclamos | und | 2 | 378.2821 | 756.56 |  | 590 | 1180
TOTAL 4 |  |  |  |  | 494036.43 | 0 |  | 770540
PATRICIO RICAURTE
| Representante Legal |  |  | 2023-09-04
CONSORCIO RIO HUATANAY

## GEST AMBIENTAL (hidden)
PLAN DE GESTION AMBIENTAL
SISTEMA DE CONTRATACION: A Suma Global
Plazo: 540 días
Rubro N° | Descripción | Unidad | Cantidad | P.U. | Monto | P.U. | OFERTA
1 | PERSONAL
1.01 | Asistente Ambiental | Und | 16 | 3027.09 | 48433.44 | 6329.52 | 101272.32
2 | PLAN ESTRATEGICO DE MANEJO AMBIENTAL
2.01 | Programa de manejo de materiales de la construcción
02.01.01 | Lonas para cubrir materiales de obra | M2 | 150 | 13.54 | 2031 | 28.32 | 4248
| Lonas para cubrir volquetes (traslado de materiales) | M2 | 130 | 28.22 | 3668.6 | 59 | 7670
02.01.02 | Impermeabilización de pisos para manejo de materiales | Rollo | 1 | 282.17 | 282.17 | 590 | 590
Impermeabilización de pisos de áreas para: combustible, concreto, material excedente, etc, con geotextil
02.01.03 | Adquisición de parihuelas para almacenamiento de cemento | Und | 12 | 11.29 | 135.48 | 23.6 | 283.2
2.02 | Plan de minimización, gestión y manejo de residuos sólidos
02.02.01 | Contenedores Herméticos de colores
| Almacenamiento temporal (290 GLN) Plástico-Campamento | Und | 5 | 141.08 | 705.4 | 295 | 1475
| Punto ecológico (5 cilindros de colores)-reservorio | Und | 2 | 84.65 | 169.3 | 177 | 354
| Punto ecológico (3 cilindros de colores)-Lineas de agua potable y redes domiciliarias | Und | 7 | 84.65 | 592.55 | 177 | 1239
02.02.02 | Transporte y disposición final de RRSS peligrosos
| Disposición final de residuos no municipales | M3 | 2 | 564.34 | 1128.68 | 1180 | 2360
| disposición final de Residuos Sólidos Peligrosos en el relleno sanitario Autorizado. Tower and Tower | Tn | 12 | 846.5 | 10158 | 1770 | 21240
02.02.03 | Acondicionamiento de depósito de material excedente | M3 | 39061.98 | 2.37 | 92576.89 | 4.96 | 193747.42
02.02.04 | Área de almacenamiento temporal de residuos | Glb | 1 | 1693.01 | 1693.01 | 3540 | 3540
2.03 | Gestión y manejo de calidad del aire, polvo y ruido
02.03.01 | Limpieza de terreno manual lineas de agua | M2 | 23554.02 | 3.95 | 93038.38 | 8.26 | 194556.21
2.04 | Plan de monitoreo Ambiental
02.04.01 | Monitoreo de calidad de ruído (4 Puntos) | Und | 5 | 1015.8 | 5079 | 2124 | 10620
02.04.02 | Monitoreo de calidad de aire (4 Puntos) | Und | 5 | 12979.71 | 64898.55 | 27140 | 135700
2.05 | Plan de contingencia y prevención de riesgos
02.05.01 | Adquisición de Kit Antiderrames | Und | 1 | 2821.68 | 2821.68 | 5900 | 5900
2.06 | Plan de sensibilización ambiental para la población.
02.06.01 | Talleres de sensibilización a la población
| Campañas de difusión | Taller | 16 | 282.17 | 4514.72 | 590 | 9440
| Campañas a II.EE | Taller | 14 | 282.17 | 3950.38 | 590 | 8260
| Campañas a instituciones públicas | Taller | 4 | 282.17 | 1128.68 | 590 | 2360
02.06.02 | Elaboración de video animados sobre sostenibilidad del agua | Global | 1 | 451.47 | 451.47 | 944 | 944
2.07 | Programa de señalización ambiental
02.07.01 | Señalización ambiental permanente
| Señales Informativas | Und | 2 | 564.34 | 1128.68 | 1180 | 2360
| Señales Preventivas | Und | 2 | 564.34 | 1128.68 | 1180 | 2360
| Señales de Prohibición | Und | 2 | 564.34 | 1128.68 | 1180 | 2360
02.07.02 | Señalización Ambiental en obra (campamento, residuos sólidos, entre otros)
| Señalización de Almacenamiento de residuos solidos (Puntos Ecologicos) | Und | 18 | 112.87 | 2031.66 | 236 | 4248
| Señalización de Almacenamiento Temporal de residuos solidos (Campamento) | Und | 2 | 112.87 | 225.74 | 236 | 472
2.08 | Plan de cierre de obra | [5 empty] | 0
02.08.01 | Retiro de la señalización temporal | Global | 1 | 225.73 | 225.73 | 472 | 472
TOTAL 5 |  |  |  |  | 343326.55 |  | 718071.15
PATRICIO RICAURTE
| Representante Legal |  |  | 2023-09-04
CONSORCIO RIO HUATANAY

## PSSO (hidden)
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
SISTEMA DE CONTRATACION: A Suma Global
Plazo: 540 días
Rubro N° | Descripcion | Unidad | Cantidad | P.U. | Monto | P.U. | OFERTA
1 | Actualizacion de plan de seguridad y salud en el trabajo | Glb | 1 | 5643.35 | 5643.35 | 11800 | 11800
2 | Equipos de proteccion individual | Und | 280 | 1241.54 | 347631.2 | 2596 | 726880
3 | Recursos para respuesta ante emergencias en seguridad y salud | Und | 5 | 9142.23 | 45711.15 | 19116 | 95580
4 | Equipos de proteccion colectiva | Und | 1 | 22573.4 | 22573.4 | 47200 | 47200
5 | Consumo de agua para la obra (300 bidones de 20 litros x mes) | Mes | 18 | 3386.01 | 60948.18 | 7080 | 127440
6 | Capacitacion en seguridad y salud | Mes | 18 | 721.1 | 12979.8 | 1507.78 | 27140.04
7 | Examen medico ocupacional | Glb | 1 | 126411.04 | 126411.04 | 264320 | 264320
8 | Señalizacion y paneles informativos | Glb | 1 | 28216.75 | 28216.75 | 59000 | 59000
TOTAL 3 |  |  |  |  | 650114.87 |  | 1359360.04
PATRICIO RICAURTE
| Representante Legal |  |  | 2023-09-04
CONSORCIO RIO HUATANAY

## PLAN GSMT (hidden)
PLAN DE GESTION Y MANEJO DE TRANSITO
SISTEMA DE CONTRATACION: A Suma Global
Plazo: 540 días
Rubro N° | Descripcion | Unidad | Metrado | P.U. | Monto | P.U. | OFERTA
1 | Señalización temporal de desvío de tráfico | UND | 80 | 45.3939 | 3631.51
2 | Adquisicion de tranqueras moviles | UND | 12 | 264.7975 | 3177.57 | 70.8 | 5664
3 | Señalizacion rutas de acceso de las volquetes que ingresan y retiran material. | UND | 10 | 378.2821 | 3782.82 | 413 | 4956
TOTAL 6 |  |  |  |  | 10591.9 | 590 | 5900
16520
PATRICIO RICAURTE
| Representante Legal |  |  | 2023-09-04
CONSORCIO RIO HUATANAY

## ORG. PROYECTO (hidden)
ORGANIGRAMA - ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
CONSORCIO RIO HUATANAY
MAYO 2024 | [7 empty] | Gerente de Proyecto Paul Florian
Gerente de Obra Cesar Lambert
Apoyos Lima
CONDUTO / CBS
[6 empty] | Gerente de Construcción Humberto Sanchez |  |  | Administrador Yan Paredes/Eduardo Roman
Area Finanzas
Almacenero Nelly Ccala
Area de Contabilidad
Logistico
Area de Tesorería
Asistente de Modulo de Atencion
Area de TI
Area RRHH (Liz)
| Area Logistico |  |  |  | Especialista en Calidad Henry Tipo |  | Residente de Obra Noe Coello |  |  | Especialista en SOMA Priscilla Panti |  | Especialista Ambiental Nelson Contreras |  | Especialista Social William Pino |  | Esp Obras Electromecanicas Por Identificar
Auxiliar RRHH
[6 empty] | Especialista en Mecánica de Suelos |  | Ing. Asistente Residente |  |  | Inspector de Seguridad |  | Asistente Ambiental |  | Promotor Social |  | Especialista en Automat y Telecom
Tareadores
[8 empty] | Maestro de Obra |  |  | Inspector de Seguridad |  | Especialista en Tránsito |  | Promotor Social
[8 empty] | Especialista en redes de AP |  |  | Médico en Salud Ocupacional |  | Especialista Arqueología Edison Perez |  | Promotor Social
Técnico de campo de AP
Especialista en Costos Pptos (Cristhian)
Técnico de Metrados Juan Olarte
PERSONAL CLAVE
|  |  | PERSONAL NO CLAVE |  |  |  |  | Especialista Estructural
PERSONAL DE APOYO
Técnico de Campo Estructuras
PERSONAL CONSORCIO
Topografo Técnico Zico Tordolla
Dibujante en georreferenciación Argis-CAD

## Alcances-Actualiz. PPTO (hidden)
LISTA DE ACTUALIZACIONES PARA PPTO META
N° | DESCRIPCIÓN | PROVEEDOR
1 | Costo de mano de obra 2024 | CAPECO
2 | Costo de acero puesto en obra | ACEROS AREQUIPA
3 | Costo de tuberia de HD estándar y acerrojado | LA VIGA
4 | Costo de accesorios de HD estándar y acerrojado | LA VIGA
5 | Costo de tuberia de HDPE y ACCESORIOS PE100 | GLOBAL PLAST
6 | Costo de concreto premezclado | SUPERMIX
7 | Costo de Maquinaria servida, inc. Operador | VARIOS
8 | Costo de encofrado metalico para muros y cupula RAP-1, RAP-2 | UNISPAN
9 | Costo de entibado metalico | MECANOTUBO
10 | Costo de cemento por bolsa | YURA